## Sheet1
达州市通川区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）年度项目实施计划
序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 | [6 empty] | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 以前年度资金安排情况 | 2024年度计划安排衔接资金（巩固拓展任务）（万元）
|  | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目主管部门 | 项目责任单位 | 项目地点（乡、村） | 建设规模 |  | 计划项目建设内容及标准 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 是否纳入 整合方案
[9 empty] | 单位 | 规模
合计 | [15 empty] | 11878.28 | 0 | 5940.66 | 1087.62 | 4770
1 | 通川区易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 5300001170689658 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 区财政局 | 区投资公司 | 涉及村、社区 | 项 | 1 | 对易地搬迁贷款贴息 | 改善脱贫户居住条件 | 否 | 2024 | 2024 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 否
2 | 通川区“雨露计划”项目 | 5300001170695333 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 涉及村、社区 | 批 | 2 | 对纳入“雨露计划”对象给予1500元/人补助 | 提升脱贫户、监测户就业能力 | 否 | 2024 | 2024 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 否
3 | 通川区小额信贷贴息项目 | 5300001170770566 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 涉及村、社区 | 批 | 2 | 对脱贫户、监测户小额信贷贴息 | 带动脱贫户、监测户发展到户产业，增加家庭收入 | 否 | 2024 | 2024 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 否
4 | 通川区开发临时公益岗位项目 | 5300001170785108 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 区人社局 | 区人社局 | 涉及村、社区 | 项 | 1 | 计划开发临时性公益岗位800个，按照400元/月补助 | 为脱贫户、监测户提供就业岗位，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 否
5 | 通川区跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 5300001170801471 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | 涉及村、社区 | 项 | 1 | 对跨省外出务工脱贫人口（含监测户）发放一次性交通补助，500元/人，具体按实施方案建设 | 扶持脱贫户、监测户稳定就业岗位，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 否
6 | 通川区脱贫户、监测户、搬迁户到户种植养殖产业奖补项目 | 5300001231691387 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 涉及村、社区 | 项 | 1 | 对自种自养的脱贫户、监测户、易地扶贫搬迁户和掉边掉角搬迁户给予补助，具体按实施方案建设 | 带动脱贫户、监测户发展到户产业，增加家庭收入 | 否 | 2024 | 2024 | 394.46 | 0 | 394.46 | 0 | 0 | 否
7 | 通川区发展新型农村集体经济项目 | 5300001170834641 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区委组织部 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 项 | 1 | 计划扶持4个村发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村，具体按实施方案建设 | 吸纳脱贫户、监测户就近就业，增加农户土地流转收入，带动特色产业发展，增加集体和群众经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 600 | 0 | 440 | 40 | 120 | 否
8 | 通川区山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目 | 5300001185345639 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 区水务局 | 区水务局 | 涉及村、社区 | 个 | 100 | 对山洪灾害危险区责任人公益性岗位进行补助 | 扶持脱贫户、监测户稳定就业岗位，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 否
9 | 项目管理费 | 5300001170985444 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 涉及村、社区 | 项 | 1 | 用于设计、评审、招标、监理及验收等支出 | 提升群众对项目建设的认可度 | 否 | 2024 | 2024 | 52 | 0 | 44 | 8 | 0 | 否
10 | 通川区青脆李产业示范基地（凤北街道双鱼湖社区）提升项目 | 5300001234242286 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 凤北街道办事处 | 双鱼湖社区 | 批 | 1 | 新建生产便道约6公里（环湖2.5米宽约2公里、林下1.5米宽约4公里），按照厚0.15米、C25标准建设；整治灌溉山坪塘4口；产业道路加宽至4.5米（含入户连接道）约2公里，按厚0.2米、C25标准建设；新建灌溉管网4公里；新建青脆李选育基地10亩；新建产品分拣交易场2处，具体按照实施方式和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 是
11 | 通川区青脆李产业示范基地（东岳镇凤凰村）提升项目 | 5300001234249768 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 东岳镇人民政府 | 凤凰村 | 公里 | 1.5 | 计划对原1.5公里产业道路加宽至4.5米，按厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 是
12 | 通川区青脆李产业示范基地（罗江镇金凤村）提升项目 | 5300001234263030 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 金凤村 | 公里 | 2 | 新建产业连接道路约1公里，按照宽4.5米、厚0.2米、C25标准建设；加宽约2.5公里产业道路至4.5米，按厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设约 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 是
13 | 通川区青脆李产业示范基地（双龙镇石庙子村）提升项目 | 5300001234298997 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 亩 | 10 | 蕴达专业合作社青脆李产业园区内新建避雨大棚10亩，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 是
14 | 通川区青脆李产业示范基地（梓桐镇宝泉村）提升项目 | 5300001234291408 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村 | 批 | 1 | 六姐家庭农场园区内新建分拣仓储中心约200平方米；新建水肥一体化灌溉系统100亩，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 是
15 | 通川区青脆李产业示范基地（青宁镇红专村）提升项目 | 5300001234285797 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 红专村 | 批 | 1 | 敬源专合社园区内新建蓄水池8口；新建产品分拣仓储中心约300平方米；周转场约200平方米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 是
16 | 通川区青脆李产业示范基地（青宁镇天断村）提升项目 | 5300001234286492 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 天断村 | 批 | 1 | 瑞宏家庭农场园区内新建避雨大棚约20亩，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 是
17 | 通川区青脆李产业示范基地（北山镇点兵村）提升项目 | 5300001234292886 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 点兵村 | 亩 | 100 | 田丰专业合作社园区内新建水肥一休化灌溉系统100亩，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 是
18 | 通川区青脆李产业示范基地（安云乡战马村）提升项目 | 5300001234303701 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 战马村 | 批 | 1 | 山里头家庭农场园区内新建避雨大棚10亩；新建生产道路1公里（3米宽约0.3公里，厚0.2米、C20;1.5宽约0.7公里，厚0.15米、C20），具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 是
19 | 通川区数字乡村示范建设项目 | 5300001194954766 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 数字乡村建设 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 涉及村、社区 | 个 | 1 | 搭建数字化乡村治理平台并配备设施设备，具体按实施方案建设 | 吸纳脱贫户、监测户就近务工，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 否
20 | 通川区青脆李产业园区（双鱼湖社区）道路新增工程项目 | 5300001195037996 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 区乡村振兴局 | 凤北街道办事处 | 双鱼湖社区 | 项 | 1 | 新增挡土墙等，具体按实施方案建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否
21 | 凤北街道双鱼湖社区连接道路新增工程项目 | 5300001195047830 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 区乡村振兴局 | 凤北街道办事处 | 双鱼湖社区 | 项 | 1 | 对原道路拓宽并增设挡防设施、防撞墙等，具体按实施方案建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 否
22 | 东岳镇凤凰村六组（堰湾至冯家坪）道路改善提升工程项目 | 5300001195036211 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 凤凰村 | 公里 | 1.2 | 堰湾至冯家坪1.2公里道路加宽至6米，具体按实施方案建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 是
23 | 磐石镇金龙村7组大米加工厂项目 | 5300001245533135 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区乡村振兴局 | 磐石镇人民政府 | 金龙村 | 批 | 1 | 新建大米加工厂房600平方，大米加工设备一套，大米品牌设计及采购配送车辆一台 ，具体按实施方案建设 | 项目实施后为金龙村增加集体经济收入35万余元、盘活耕地一百余亩，带动老百姓种粮两千亩，带动务工一千余次 | 否 | 2024 | 2024 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 否
24 | 金石镇高兴村5组山坪塘整治项目 | 5300001247110707 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 高兴村 | 口 | 1 | 整治四基坪山坪塘，清淤和护坡整治，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否
25 | 金石镇高兴村1组安全饮水项目 | 5300001247100488 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 高兴村 | 处 | 1 | 常家台新建蓄水池长5米、宽5米、高8米、沉淀池2个、管网2000米，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
26 | 金石镇金山村4组安全饮水项目 | 5300001168607883 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 金山村 | 处 | 2 | 新建张家大院、郝家大院蓄水池2口（分别长5米、宽5米高8米）、沉淀池4个、管网2000米，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 是
27 | 金石镇月岩村3组场口至6组原燎原村办公室破损路整治项目 | 5300001245572433 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 月岩村 | 公里 | 3 | 整治3公里破损路面2700平方米，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 否
28 | 金石镇月岩村6组邓家崖山坪塘整治项目 | 5300001245607769 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 月岩村 | 口 | 1 | 整治外坡长36米、高2.5米；内坡长62米、高3米，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 否
29 | 碑庙镇石笋村米豆腐新建加工厂堡坎整治工程 | 5300001245758695 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区乡村振兴局 | 碑庙镇人民政府 | 石笋村 | 处 | 1 | 新建堡坎长75米、宽0.8米、高12米，填方约20000立方米，具体按设计建设 | 吸纳脱贫人口务工30人次， 人均增收3000元 | 否 | 2024 | 2024 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 否
30 | 双龙镇石庙子村8组土河沟山坪塘整治项目 | 5300001245790274 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 口 | 1 | 整治外坡：长41米、高10米；内坡：高3米、长50米；坝顶：长41米、宽1米；栏杆：41米； 外坡堡坎：1米✕0.8，长度40米；清淤：800立方；排洪道：宽：1米，长15米，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工 | 否 | 2024 | 2024 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否
31 | 双龙镇尚寺村垮村堡坎维修项目 | 5300001170017021 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 尚寺村 | 米 | 78 | 对8处78米损毁道路修建堡坎，按厚1米、高3米标准建设，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 是
32 | 复兴镇九龙社区11、12组道硬化项目（青脆李基地） | 5300001170211905 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区 | 公里 | 1.44 | 11、12组道硬化，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 是
33 | 蒲家镇钟庙社区山坪塘建设项目 | 5300001170380001 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 蒲家镇人民政府 | 钟庙社区 | 口 | 1 | 整治坝长60米、宽1米、高4米，具体按设计建设 | 带动产业发展，增加就近就业，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否
34 | 梓桐镇两河村1组4组仓储房资产收益项目 | 5300001169010513 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇人民政府 | 两河村 | 平方米 | 500 | 一组四组种植专合社、金果梨种植专合社，新建500平方仓储房1栋，长50米、宽10米、高4米，具体按实施方案建设 | 吸纳脱贫户、监测户就近就业，增加农户土地流转收入，带动特色产业发展，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 否
35 | 江陵镇石楼村2.3.4组灌溉堰塘整治项目（蔬菜基地） | 5300001194950306 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 江陵镇人民政府 | 石楼村 | 口 | 3 | 整治2组茅草房堰内坡长55米、高4米，堰埂长55米，宽1.5米；3组晒谷石梁堰塘内坡长100米、高3米，堰埂长100米，宽1.5米；4组新堰内坡长75米、高3.5米；具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 是
36 | 江陵镇集山村葡萄园产业园区资产收益项目 | 5300001166944745 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区乡村振兴局 | 江陵镇人民政府 | 集山村 | 平方米 | 6000 | 搭建避雨设施6000平米，具体按实施方案建设 | 吸纳脱贫户、监测户就近就业，增加农户土地流转收入，带动特色产业发展，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 42.8 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 否
37 | 碑庙镇千口村10组纸厂沟山坪塘整治项目 | 5300001169421124 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇人民政府 | 千口村 | 口 | 1 | 纸厂沟山坪塘长28米，宽4米，高5.3米，内外护坡，益洪渠，清淤泥，坝顶硬化，具体按设计建设 | 带动产业发展，增加就近就业，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 否
38 | 双龙镇冲天村易地搬迁集中安置点山体背沟堡坎整治项目 | 5300001245639162 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 冲天村 | 处 | 1 | 堡坎长101米，高4.5米，厚1米，新建排水沟（40*40）长101米，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 否
39 | 青宁镇长梯村1组旧屋基至1号停车场道路破损维修及加宽项目 | 5300001168614862 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 区乡村振兴局 | 青宁镇人民政府 | 长梯村 | 公里 | 1.2 | 1.2公里原有道路面不足4.5米加宽至4.5米及破损维修，C25标准。 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 否
40 | 安云乡佛岩村6组南丘山坪塘整治项目 | 5300001245764792 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 佛岩村 | 处 | 1 | 堰坝整治长18米、宽3.8米，内坡整治深5米、长18米，混泥土浇灌；清淤1000立方；外坡整治长18米、高8米、厚0.25米，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 否
41 | 安云乡战马村3组三合面堰塘整治项目 | 5300001245767223 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 战马村 | 口 | 1 | 整治堰塘1口，堤干长25米、高3米，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 否
42 | 安云乡二龙村2组蔬菜大棚建设项目 | 5300001169652110 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 二龙村 | 亩 | 30 | 蔬菜大棚钢架结构，高度大于5米，宽度大于10米，顶部无滴膜覆盖，具体按设计建设 | 吸纳脱贫户、监测户就近就业，增加农户土地流转收入，带动特色产业发展，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 否
43 | 安云乡大河村6组新建饮水池建设项目 | 5300001169863221 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 大河村 | 处 | 1 | 新建饮水池长20米、宽10米、高4米和管网长5千米，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 否
44 | 北山镇丰登村18组、16组安全饮水提升项目 | 5300001245579995 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 区乡村振兴局 | 北山镇人民政府 | 丰登村 | 个 | 5 | 新建蓄水池五个，管道9800米，具体按设计建设 | 吸纳脱贫人口务工19人次，人均增收4000元； | 否 | 2024 | 2024 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 否
45 | 江陵镇千宁村红心猕猴桃产业园蓄水池资产收益项目 | 5300001166929951 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 江陵镇人民政府 | 千宁村 | 口 | 1 | 蓄水池基础建设长70米，宽15米，高3米，池底铺设钢筋、现浇0.2米厚的C20混泥土，防洪口宽1.8米、高0.5米。硬化0.6米的混泥土，具体按实施方案建设，具体按实施方案建设 | 带动产业发展，增加就近就业，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 否
46 | 磐石镇渡口村4组道硬化项目（桃园基地） | 5300001167665440 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 磐石镇人民政府 | 渡口村 | 公里 | 1.3 | 硬化组道1.3公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计标准建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 否
47 | 双龙镇大锣山正茂生态养殖场厂房资产收益项目 | 5300001169581847 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 大锣山村 | 平方米 | 500 | 新建500平方厂房1栋，长25米、宽20米、高3.5米，按设计标准建设 | 吸纳脱贫户、监测户就近就业，增加农户土地流转收入，带动特色产业发展，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 是
48 | 双龙镇龙滩社区1.2.8组饮用水管道建设项目 | 5300001169909839 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 龙滩社区 | 米 | 10000 | 安装DN40PE管4000米，DN32PE管3000米，DN20PE管，3000米，具体按设计标准建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否
49 | 双龙镇长河村农机化生产道路资产收益项目 | 5300001245815474 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 长河村 | 公里 | 1.5 | 撂荒地治理及青贮玉米种植基地内硬化生产道路1.5公里，宽3.5米、厚0.2米、C25，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 否
50 | 东岳镇山桥社区堰塘整治项目 | 5300001246009808 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 山桥社区 | 个 | 2 | 何家湾堰塘、杨家崖堰塘维护内坡，高3米，210米，厚20cm，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 否
51 | 蒲家镇梨园村1组农村安全饮水工程 | 5300001170285074 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 区乡村振兴局 | 蒲家镇人民政府 | 梨园村 | 处 | 1 | 新建蓄水池9立方及新钻水井1口.铺设管网1000米，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否
52 | 蒲家镇春天村库房资产收益项目 | 5300001246026263 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区乡村振兴局 | 蒲家镇人民政府 | 春天村 | 平方米 | 200 | 新建200平米库房（长20米、宽10米、高3.5米），硬化300平米晒坝（厚0.2米、C20),具体按设计标准建设 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口4人、监测人口2人 | 否 | 2024 | 2024 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
53 | 蒲家镇观庙村5组牟家坡堰塘标准化整治 | 5300001168972057 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 蒲家镇人民政府 | 观庙村 | 口 | 1 | 长50米，高3.5米，宽20米，斜坡7米，具体按设计建设 | 带动产业发展，增加就近就业，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 否
54 | 梓桐镇洞沟村产业道路硬化建设项目 | 5300001169002722 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇人民政府 | 洞沟村 | 公里 | 1.5 | 硬化组道宽4.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 是
55 | 磐石镇新店社区1至7组农田水渠维修项目（草莓基地） | 5300001168175981 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 磐石镇人民政府 | 新店社区 | 公里 | 5 | 计划对5公里灌溉水渠进行整治维修，具体按设计建设 | 带动产业发展，增加就近就业，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 是
56 | 罗江镇大坪村桃园生产道路硬化工程项目 | 5300001247166037 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 大坪村 | 处 | 1 | 硬化生产道路3.1公里，宽3米，厚0.2米、C20，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 否
57 | 罗江镇高岩村2、6组堰塘维修整治项目 | 5300001246906827 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 高岩村 | 口 | 3 | 二组堰门口堰埂硬化，内坡水泥硬化，堰塘坝埂长85米，坝高3.5米，坝面硬化，厚10cm ，宽2米，外坡高5米，网格处理；二组山后头堰塘堰埂硬化，内坡水泥硬化，堰塘坝埂长60米，坝高3米，坝面硬化，厚10cm ，宽2米，外坡高3.5米，网格处理；六组上白岩堰塘堰埂硬化，内坡水泥硬化，堰塘坝埂长90米，坝高3.5米，坝面硬化，厚10cm ，宽2.5米，外坡高4.5米网格处理，具体按设计建设 | 带动产业发展，增加就近就业，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 否
58 | 罗江镇太河村3组大花沟山坪塘维修项目 | 5300001171261478 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 太河村 | 口 | 1 | 内坡水泥浇筑，堰塘坝埂长70米，坝高3米，堰塘底部清淤、硬化，坝面硬化，厚10㎝，宽2.5米，外坡高5米，做花格，做好溢洪道，具体按设计建设 | 带动产业发展，增加就近就业，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否
59 | 罗江镇石燕社区聚居点配套设施项目 | 5300001171294795 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 石燕社区 | 项 | 1 | 新建垃圾房2个，长4米*宽3米*高3米；安全饮水取水点拦水坝，长15米*坝高2米*厚0.6米；扩建蓄水池2个，长5米*宽4米*高3米；配置垃圾桶60个；安装路灯70盏等，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 否
60 | 金石镇巨家村4组代家沟山坪塘整治项目 | 5300001245813304 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 巨家村 | 口 | 1 | 金石镇巨家村4组代家沟山坪塘整治1口，清淤、大坝、溢洪道，具体按设计建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2024 | 2024 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否
61 | 金石镇金山村6组安全饮水项目 | 5300001238315185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 金山村 | 处 | 1 | 打机井1口、新建蓄水池20立方，安装管道约1700米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2024 | 2024 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否
62 | 梓桐镇洞沟村7、8组库楼湾山坪塘整治项目 | 5300001238244425 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 洞沟村 | 口 | 1 | 整治大坝堡坎一处长40米、宽2.2米、高4.5米，溢洪道整治长15米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 否
63 | 安云乡二龙村1组山坪塘整治建设项目 | 5300001169689534 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 二龙村 | 口 | 1 | 整治山坪塘1口，长30米、宽30米，高5米；清淤泥约10方、泄洪道长20米、宽80公分、高50公分，具体按设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 否
64 | 北山镇立马村组8组道路硬化项目 | 5300001246913562 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 公里 | 1.8 | 8组洞岩沟道路硬化长1.8公里，宽3.5米、厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2024 | 2024 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 否
65 | 蒲家镇钟庙社区3组蓝莓园第五期基地提升项目 | 5300001247173010 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 钟庙社区 | 批 | 1 | 按每亩400株栽植蓝莓80亩，维修精准滴灌网，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 101.6 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 否
66 | 梓桐镇英龙村杨家坝大堰塘整治项目 | 5300001238248022 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 英龙村 | 口 | 1 | 整治大坝内坡长约80米、高约3米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 否
67 | 通川区茶产业老旧茶园提质增效奖补项目 | 5300001243849114 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 项 | 1 | 改造提升茶叶生产基地，对老旧茶园实施提质增效给予奖补，具体按实施方案实施 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
68 | 通川区生猪产业发展资金项目 | 5300001238365882 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 项 | 1 | 对购买仔猪进行补贴、对省级示范场进行奖补、开展生猪价格指数保险和液态精准饲喂试点补贴等，具体以实施方案建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 否
69 | 通川区肉牛产业发展资金项目 | 5300001238368616 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 项 | 1 | 对出栏肉牛经营主体给予奖补，具体按实施方案建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 否
70 | 通川区粮食产业发展资金项目 | 5300001238373544 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 项 | 1 | 对粮食生产先进主体、“天府粮仓·百县千片”建设、金石梯田保护、打造特色粮经复合基地等给予奖励、补贴，具体按实施方案建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 否
71 | 通川区农村集体经济组织社会化服务能力建设项目 | 5300001238376345 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 项 | 1 | 支持有能力的集体经济组织购买用于社会化服务的设施 、设备，具体按实施方案建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 否
72 | 凤北街道石龙溪社区蔬菜园整治项目 | 5300001238378550 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 凤北街道办事处 | 石龙溪社区 | 项 | 1 | 计划整理土地40亩，修建护坎300米、渠道350米、生产道路250米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 否
73 | 通川区高标准农田建设资金项目 | 5300001238381346 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 项 | 1 | 统筹用于2024年高标准农田项目建设和2019年 以来建成项目建后管护，具体按实施方案建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 120.62 | 0 | 0 | 120.62 | 0 | 否
74 | 双龙镇海棠溪村1组良成生态家庭农场产业路硬化项目 | 5300001169833768 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 海棠溪村 | 公里 | 1.5 | 硬化道路长1.5公里，宽4.5米，厚0.2米，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2024 | 2024 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 否
75 | 通川区碑庙镇2024年中央财政以工代赈项目（大营村） | 5300001147293657 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区发改局 | 碑庙镇人民政府 | 大营村 | 项 | 1 | 新建通村道路1.88公里（砼路面宽4.5米）；通组道路1.5公里（砼路面宽3.5米）；村道加宽4.4公里（砼路面加宽1米）；新建产业路0.8公里（砼路面宽3米）；产业便道2.5公里（砼路面宽1.2米）； 新建混凝土排水沟3.4公里；挡土墙460立方米，具体按设计建设 | 吸纳脱贫户、监测户就近就业，增加农户土地流转收入，带动特色产业发展，增加经济收入 | 否 | 2024 | 2024 | 392 | 0 | 380 | 0 | 0 | 否
76 | 通川区青宁镇天断村林下蔬果产业园生产道路建设项目 | 5300001222935604 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区民宗局 | 青宁镇人民政府 | 天断村 | 公里 | 2 | 新建毛坯道路及硬化2公里，具体按设计建设 | 吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 168 | 0 | 100 | 0 | 0 | 否
77 | 2023年区本级托底性帮扶-万源市白沙镇帮扶资金 | 5300001229934980 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区财政局 | 万源市 | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果 | 否 | 2024 | 2024 | 158.69 | 0 | 0 | 0 | 158.69 | 否
78 | 2024年区本级托底性帮扶-万源市白沙镇帮扶资金 | 5300001229979855 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区财政局 | 万源市 | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果 | 否 | 2024 | 2024 | 98.39 | 0 | 0 | 0 | 98.39 | 否
79 | 2024年区本级托底性帮扶-万源市帮扶资金2 | 5300001230598589 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区财政局 | 万源市 | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果 | 否 | 2024 | 2024 | 787.14 | 0 | 0 | 0 | 787.14 | 否
80 | 2024年区本级托底性帮扶-万源市白沙镇帮扶资金1 | 5300001230605599 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区财政局 | 万源市 | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果 | 否 | 2024 | 2024 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 否
81 | 2024年通川区区本级乡村振兴农村路网提升工程（碑庙至金石段升级改造建设工程） | 5300001234572055 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区财政局 | 达州市聚能建设工程有限公司 | 碑庙镇 | 公里 | 7.932 | 新（改、扩）建农村道路7.932 公里，新建堡坎5处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2024 | 2024 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 否
82 | 通川区区本级乡村振兴农村路网提升工程(通川区碑庙镇乡村道路建设工程) | 5300001234573167 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区财政局 | 达州市聚能建设工程有限公司 | 碑庙镇 | 公里 | 2.58 | 新（改、扩）建农村道路2.58公里，新建堡坎9处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2024 | 2024 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 否
83 | 通川区区本级乡村振兴农村路网提升工程（江陵镇乡村道路改造建设工程） | 5300001234573378 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区财政局 | 达州市聚能建设工程有限公司 | 江陵镇 | 公里 | 5.767 | 新（改、扩）建农村道路5.767公里，新建堡坎4处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2024 | 2024 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 否
84 | 通川区区本级乡村振兴示范片农村公路养护提升工程项目（凤凰山片区） | 5300001234573589 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区财政局 | 交通建设服务中心 | 凤北街道办事处,罗江镇 | 公里 | 36.5 | 新（改、扩）建农村道路36.5公里，新建堡坎11处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2024 | 2024 | 1507.38 | 0 | 0 | 0 | 1507.38 | 否