## Sheet1
达州市通川区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金和整合使用财政涉农资金项目计划完成情况汇总表
项目名称 | 项目地点 | 责任单位 | 年初项目计划投资 | [6 empty] | 年末完成情况
|  |  | 建设周期 | 建设任务 | 资金来源 | 涉农整合资金 （万元） | 衔接资金（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 项目进度 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批北山镇丰登村产业提升建设项目 | 丰登村 | 丰登村 | 6个月 | 整治维修5组、11组产业灌溉山坪塘共2口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 26 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘共2口 | 已完工 | 整治维修山坪塘共2口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批双龙镇石庙子村青脆李产业园提升建设项目 | 石庙子村 | 石庙子村 | 6个月 | 高兴村茶园至青脆李产业园硬化产业道路1.8公里（宽4.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 56 | 项目实施地群众 | 硬化产业道路1.8公里 | 已完工 | 硬化产业道路1.8公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批双龙镇石庙子村酵素大米产业提升建设项目 | 石庙子村 | 石庙子村 | 6个月 | 酵素大米种植示范区硬化生产道路1.5公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 35 | 项目实施地群众 | 硬化生产道路1.5公里 | 已完工 | 硬化生产道路1.5公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批金石镇七里村蜂糖李专合社资产收益项目 | 七里村 | 七里村 | 6个月 | 蜂糖李种植专合社园区内新建避雨大棚10亩；新建生产道1公里（宽1.8米、厚0.15米、C20）；新建采摘道路2公里（宽0.8米、厚0.1米、C20）；加宽原生产便道1.5公里（加宽0.5米、厚0.15米、C20），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 52 | 项目实施地群众 | 新建避雨大棚10亩；新建生产道1公里；新建采摘道路2公里；加宽原生产便道1.5公里 | 已完工 | 新建避雨大棚10亩；新建生产道1公里；新建采摘道路2公里；加宽原生产便道1.5公里 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批金石镇月岩村茂福专合社资产收益项目 | 月岩村 | 月岩村 | 6个月 | 茂福专合社园区内新建采摘道1公里（宽0.8米、厚0.1米、C20）；新建避雨大棚10亩，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 31 | 项目实施地群众 | 新建采摘道1公里；新建避雨大棚10亩 | 已完工 | 新建采摘道1公里；新建避雨大棚10亩 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批江陵镇和平村辣椒产业园提升建设项目 | 和平村 | 和平村 | 6个月 | 6组辣椒产业园硬化生产道路1.2公里（宽3米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 25 | 项目实施地群众 | 硬化生产道路1.2公里 | 已完工 | 硬化生产道路1.2公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批北山镇深滩村5组产业提升建设项目 | 深滩村 | 深滩村 | 6个月 | 整治维修5组杨家湾产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 15 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批北山镇苏坪村3组产业提升建设项目 | 苏坪村 | 苏坪村 | 6个月 | 整治维修3组烟合包产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 13 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批碑庙镇大营村13组产业提升项目 | 大营村 | 大营村 | 6个月 | 整治维修13组柏林湾产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 15 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批金石镇巨家村猕猴桃产业提升项目 | 巨家村 | 巨家村 | 6个月 | 猕猴桃园区村组破损道路整治维修3000平方米（含泥碎周转场地），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 28 | 项目实施地群众 | 破损道路整治维修3000平方米（含泥碎周转场地） | 已完工 | 破损道路整治维修3000平方米（含泥碎周转场地） | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批金石镇高兴村张健家庭农场资产收益项目 | 高兴村 | 高兴村 | 6个月 | 张健家庭农场内新建生产便道2公里（宽1.5米、厚0.1米、C20），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 16 | 项目实施地群众 | 新建生产便道2公里 | 已完工 | 新建生产便道2公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批金石镇高兴村四基平中坪2组产业提升建设项目 | 高兴村 | 高兴村 | 6个月 | 整治维修四基平中坪2组产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 16 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批碑庙镇陡坑村蓝莓蟠桃产业提升建设项目 | 陡坑村 | 陡坑村 | 6个月 | 蓝莓园至蟠桃园硬化产业联网道路2.4公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 56 | 项目实施地群众 | 硬化产业联网道路2.4公里 | 已完工 | 硬化产业联网道路2.4公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批梓桐镇两河村明忠家庭农场资产收益项目 | 梓桐镇 | 梓桐镇 | 6个月 | 明忠家庭农场新建泥碎机耕道路1.2公里（宽5.5米、土边沟）、修建仓储房1栋及滑坡治理，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 26 | 项目实施地群众 | 场新建泥碎机耕道路1.2公里、修建仓储房1栋及滑坡治理 | 已完工 | 场新建泥碎机耕道路1.2公里、修建仓储房1栋及滑坡治理 | 方便群众生产生活出行，增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批碑庙镇巴晓白茶公司资产收益项目 | 锣鼓村 | 锣鼓村 | 6个月 | 四川巴晓白茶有限公司园区内新建灌溉蓄水池6个；新建生产便道1.3公里（宽1.5米、厚0.1米、C20），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 42 | 项目实施地群众 | 新建灌溉蓄水池6个；新建生产便道1.3公里 | 已完工 | 新建灌溉蓄水池6个；新建生产便道1.3公里 | 方便群众生产生活出行，增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批安云乡三层村蔬菜种植专合社资产收益项目 | 三层村 | 三层村 | 6个月 | 安云乡蔬菜种植专合社园区内（柑桔产业园）整治维修山坪塘2口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 26 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘2口 | 已完工 | 整治维修山坪塘2口 | 方便群众生产灌溉用水，增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批梓桐镇两河村黄金梨产业提升建设项目 | 梓桐镇 | 梓桐镇 | 6个月 | 黄金梨产业区1组新门河新建生产道路400米（毛坯宽5.5米、土边沟；硬化宽3.5米、厚0.2米、C25);村办公室至刘泽文处加宽300米（加宽至4.5米、厚0.2米、C25)；6、7组生产道路硬化1.3公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 43 | 项目实施地群众 | 新建生产道路400米;加宽300米；生产道路硬化1.3公里 | 已完工 | 新建生产道路400米;加宽300米；生产道路硬化1.3公里 | 方便群众生产生活出行，增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批碑庙镇锣鼓村集体产业园资产收益项目 | 锣鼓村 | 锣鼓村 | 6个月 | 村集体产业园区内山坪塘整治1口；生产便道2公里（宽1.5米、厚0.1米、C20），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 26 | 项目实施地群众 | 山坪塘整治1口；生产便道2公里 | 已完工 | 山坪塘整治1口；生产便道2公里 | 方便群众生产灌溉用水，增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批梓桐镇宝泉村六姐家庭农场资产收益项目 | 宝泉村 | 宝泉村 | 6个月 | 古石坝六姐生态农业家庭农场内新建灌溉堰塘1口；硬化生产便道2公里（宽1.5米、厚0.1米、C20) | 衔接资金 | 0 | 31 | 项目实施地群众 | 新建灌溉堰塘1口；硬化生产便道2公里 | 已完工 | 新建灌溉堰塘1口；硬化生产便道2公里 | 方便群众生产灌溉用水，增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批碑庙镇锣鼓村集体产业提升建设项目 | 锣鼓村 | 锣鼓村 | 6个月 | 硬化9组至永红社区道路1.2公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 28 | 项目实施地群众 | 硬化道路1.2公里 | 已完工 | 硬化道路1.2公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批梓桐镇宝泉村炫梦依缘资产收益项目 | 梓桐镇 | 梓桐镇 | 6个月 | 炫梦依缘种植专合社园区内新建灌溉引水管网2公里，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 13 | 项目实施地群众 | 新建灌溉引水管网2公里 | 已完工 | 新建灌溉引水管网2公里 | 方便群众生产灌溉用水，增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批碑庙镇千口村7组产业提升建设项目 | 千口村 | 千口村 | 6个月 | 整治维修7组圆坝子产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 11 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批碑庙镇千口村13组产业提升建设项目 | 千口村 | 千口村 | 6个月 | 整治维修13组大沟沟产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 13 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批梓桐镇宝泉村6组产业提升建设项目 | 宝泉村 | 宝泉村 | 6个月 | 6组梅永信屋边（通往青脆李产业园）道路堡坎1处，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 11 | 项目实施地群众 | 道路堡坎1处 | 已完工 | 道路堡坎1处 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批青宁镇天断村牧源家庭农场资产收益项目 | 青宁镇 | 青宁镇 | 6个月 | 牧源家庭农场内新建育肥舍1栋，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 21 | 项目实施地群众 | 新建育肥舍1栋 | 已完工 | 新建育肥舍1栋 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批梓桐镇到户中药材发展项目 | 梓桐镇 | 梓桐镇 | 6个月 | 发展到户中药材种植产业，按实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 31 | 项目实施地群众 | 发展到户中药材种植产业 | 已完工 | 发展到户中药材种植产业 | 增加群众收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年中央第一批江陵镇香仁坪村四方田集中安置点甜四方专合社资产收益项目 | 香仁坪村 | 香仁坪村 | 6个月 | 甜四方专业合作社柑桔园区内新建仓储房1栋、蓄水池1口及配套抽水设施，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 11 | 项目实施地群众 | 新建仓储房1栋、蓄水池1口 | 已完工 | 新建仓储房1栋、蓄水池1口 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批江陵镇石楼村2.3.4.6组蔬菜基地资产收益项目 | 石楼村 | 石楼村 | 6个月 | 新建水渠1.5公里、蓄水池6个约200个立方，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 26 | 项目实施地群众 | 新建水渠1.5公里、蓄水池6个 | 已完工 | 新建水渠1.5公里、蓄水池6个 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批江陵镇香仁坪村石龙安专合社基地建设资产收益项目 | 香仁坪村 | 香仁坪村 | 6个月 | 香仁坪村石龙安专业合作社内硬化长0.5公里、宽2.5米、厚0.2米、C20产业道路；新建蓄水池1口及安装管道，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 15 | 项目实施地群众 | 硬化长0.5公里产业道路；新建蓄水池1口 | 已完工 | 硬化长0.5公里产业道路；新建蓄水池1口 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批凤北街道双鱼湖社区2组产业山坪塘整治项目 | 双鱼湖社区 | 双鱼湖社区 | 6个月 | 整治维修2组土地梁山坪塘，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 25 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_生产项目_2023年市级第一批磐石镇金龙村7组高密度鱼菜共生系统资产收益项目 | 金龙村 | 金龙村 | 6个月 | 建设高密度鱼菜共生系统5.3亩，具体按照设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 60 | 项目实施地群众 | 建设高密度鱼菜共生系统5.3亩 | 已完工 | 建设高密度鱼菜共生系统5.3亩 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年市级第一批磐石镇金龙村高质量庭院经济项目 | 金龙村 | 金龙村 | 6个月 | 发展一批高质量庭院经济，具体以实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 150 | 项目实施地群众 | 发展一批高质量庭院经济 | 已完工 | 发展一批高质量庭院经济 | 增加群众收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批青脆李产业园区（双鱼湖社区片）建设项目 | 双鱼湖社区 | 双鱼湖社区 | 6个月 | 对青脆李产业园区9.4公里产业道路加宽至5.5米（厚0.25米、C20），具体按设计方案建设 | 衔接资金 | 0 | 150 | 项目实施地群众 | 9.4公里产业道路加宽 | 已完工 | 9.4公里产业道路加宽 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批青脆李产业园区（凤凰村片）建设项目 | 凤凰村 | 凤凰村 | 6个月 | 对青脆李产业园区4.81公里产业道路加宽至5.5米（厚0.25米、C20），具体按设计方案建设 | 衔接资金 | 0 | 90 | 项目实施地群众 | 4.81公里产业道路加宽 | 已完工 | 4.81公里产业道路加宽 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_通川区碑庙镇2023年省级财政以工代赈任务项目 | 盐井村 | 盐井村 | 6个月 | 1.新建硬化道路3.8公里；2.新建产业便道1.85公里；3.新建山坪塘2口；4.边坡整治1200立方米。 | 以工代赈任务资金 | 0 | 371.25 | 项目实施地群众 | 1.新建硬化道路3.8公里；2.新建产业便道1.85公里；3.新建山坪塘2口；4.边坡整治1200立方米。 | 已完工 | 1.新建硬化道路3.8公里；2.新建产业便道1.85公里；3.新建山坪塘2口；4.边坡整治1200立方米。 | 方便群众生产生活出行，方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批江陵镇集山村集体渔场资产收益项目 | 集山村 | 集山村 | 6个月 | 3、5组集体养鱼塘硬化道路1.2公里（宽3米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 25 | 项目实施地群众 | 硬化道路1.2公里 | 已完工 | 硬化道路1.2公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级第一批磐石镇谭家沟村2组虾园整治提升资产收益项目 | 谭家沟村 | 谭家沟村 | 6个月 | 对虾园进行整治提升，具体按设计方案建设 | 衔接资金 | 0 | 30 | 项目实施地群众 | 对虾园进行整治提升 | 已完工 | 对虾园进行整治提升 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_生产项目_2023年省级通川区脱贫户、监测户、搬迁户到户种植养殖产业奖补项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 对自种自养的脱贫户、监测户、易地扶贫搬迁户和掉边掉角搬迁户给予补助，具体按实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 325.48 | 项目实施地群众 | 对自种自养的脱贫户、监测户、易地扶贫搬迁户和掉边掉角搬迁户给予补助 | 已完工 | 对自种自养的脱贫户、监测户、易地扶贫搬迁户和掉边掉角搬迁户给予补助 | 带动发展产业，带动增收
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第三批青宁镇岩门社区种植园水沟建设项目 | 岩门社区 | 岩门社区 | 6个月 | 计划10个村（碑庙镇石笋村、锣鼓村、盐井村；罗江镇北斗村；金石镇阳鹤村、四凡村；江陵镇和平村；梓桐镇宝泉村；双龙镇东岳庙村；磐石镇米田村）发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村，具体按实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 13 | 项目实施地群众 | 10个村发展新型农村集体经济 | 已完工 | 10个村发展新型农村集体经济 | 带动发展产业，带动增收
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第三批东岳镇凤凰村大坪堰塘整治工程项目 | 凤凰村 | 凤凰村 | 6个月 | 开挖基坑约80.5立方米、新建C30水泥混凝土挡墙609立方米（长70米、高6米、均宽1.45米）、新建C30钢筋混凝土防撞墙19.6立方米，具体按照设计建设 | 衔接资金 | 0 | 20 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第三批东岳镇凤凰村创“文”产业提升项目 | 凤凰村 | 凤凰村 | 6个月 | 对60亩产业基地改造提升，按厢面6-8米开1条主沟（深0.4米、宽0.4米），每个厢面中间开一条厢沟（深0.3米、宽0.3米）进行开厢起垄并整形清杂、挂置防控物资 | 衔接资金 | 0 | 12.5963 | 项目实施地群众 | 60亩产业基地改造提升 | 已完工 | 60亩产业基地改造提升 | 方便群众生产生活
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第三批青宁镇红专村敬源生态农业专合社避雨大棚资产收益项目 | 红专村 | 红专村 | 6个月 | 红专村敬源生态农业专合社内新建避雨大棚20亩，具体按设计建设 | 衔接资金 | 0 | 40 | 项目实施地群众 | 新建避雨大棚20亩 | 已完工 | 新建避雨大棚20亩 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第三批安云乡战马村4组山里头家庭农场李子园大棚资产收益项目 | 战马村 | 战马村 | 6个月 | 山里头家庭农场新建避雨大棚10亩，具体按设计建设 | 衔接资金 | 0 | 20 | 项目实施地群众 | 新建避雨大棚10亩 | 已完工 | 新建避雨大棚10亩 | 增加村集体收入
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年省级第三批2023年通川区蒲家镇宝石村8组道路建设项目 | 宝石村 | 宝石村 | 6个月 | 宝石村8组石盘坡至桥坝沟新建毛坯道路并硬化约0.6公里（含小型桥梁1座），按毛坯道路宽4.5米，硬化宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设 | 衔接资金 | 0 | 25 | 项目实施地群众 | 新建毛坯道路并硬化约0.6公里 | 已完工 | 新建毛坯道路并硬化约0.6公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年省级第三批东岳镇凤凰村2组至袁家岩村道改线工程项目 | 凤凰村 | 凤凰村 | 6个月 | 新建道路250米、加宽道路50米、新增涵道3处，按新开挖路基：宽6.5米、长250米、土边沟；硬化路面：宽5.5米、厚0.25米、C25；加宽路面：加宽至5.5米、厚0.25米、C25；涵道：直径0.8米钢筋混凝土圆管3处计24米标准建设，具体按照设计建设 | 衔接资金 | 0 | 18 | 项目实施地群众 | 新建道路250米、加宽道路50米、新增涵道3处 | 已完工 | 新建道路250米、加宽道路50米、新增涵道3处 | 方便群众生产生活出行
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年省级第三批北山镇石龙村3组道路修复项目 | 石龙村 | 石龙村 | 6个月 | 水毁道路整治0.8公里，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设 | 衔接资金 | 0 | 20 | 项目实施地群众 | 水毁道路整治0.8公里 | 已完工 | 水毁道路整治0.8公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年省级第三批梓桐镇宝泉村产业道路维修项目 | 宝泉村 | 宝泉村 | 6个月 | 9组新建堡坎2处约240立方米，维修破损道路2000平方米，具体按设计建设 | 衔接资金 | 0 | 28 | 项目实施地群众 | 建堡坎2处，维修破损道路2000平方米 | 已完工 | 建堡坎2处，维修破损道路2000平方米 | 方便群众生产生活出行
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年省级第三批安云乡安云社区6组产业路硬化项目 | 安云社区 | 安云社区 | 6个月 | 安云社区6组红岩子至2组魏青坝硬化产业道路约1公里，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按设计建设 | 衔接资金 | 0 | 23 | 项目实施地群众 | 硬化产业道路约1公里 | 已完工 | 硬化产业道路约1公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年省级第三批金石镇跑马村2组产业道路加宽项目 | 跑马村 | 跑马村 | 6个月 | 2组跑马梁叉路口至田家扁加宽长1.7公里，按照加宽1.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设 | 衔接资金 | 0 | 15 | 项目实施地群众 | 道路加宽长1.7公里 | 已完工 | 道路加宽长1.7公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年省级第三批2023年通川区磐石镇渡口村4组安全饮水工程项目 | 渡口村 | 渡口村 | 6个月 | 新建过滤池1个、蓄水池1个，铺设管网约1000米，具体按照设计建设 | 衔接资金 | 0 | 8 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年省级第三批罗江镇北斗村5组饮水提升项目 | 北斗村 | 北斗村 | 6个月 | 新建水源点1处、蓄水池1个、铺设管道约2500米，具体按照设计建设 | 衔接资金 | 0 | 13 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程2处 | 已完工 | 新建安全饮水工程2处 | 解决群众饮水困难
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年省级第三批安云乡掉边掉角搬迁户附属工程项目 | 二龙村 | 二龙村 | 6个月 | 新建饮水1处；新建入户路120米，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按设计建设 | 衔接资金 | 0 | 8 | 项目实施地群众 | 新建饮水1处；新建入户路120米 | 已完工 | 新建饮水1处；新建入户路120米 | 方便群众生产生活出行
通川区_乡村治理和精神文明建设_乡村治理_2023年省级第三批2023年通川区“川善治”乡村治理平台建设示范项目 | 丰登村 | 丰登村 | 6个月 | 计划在北山镇丰登村、梓桐镇宝泉村、江陵镇集山村、罗江镇庙坪村和双龙镇石庙子村、曾家沟村等6个村建设“川善治”示范项目，配套建设治理平台、积分超市设施等，按照10万元/村计划投资，具体按照实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 50 | 项目实施地群众 | 6个村建设“川善治”示范项目 | 已完工 | 6个村建设“川善治”示范项目 | 改善乡村环境，提升群众生活幸福感
通川区_项目管理费_项目管理费_2023年通川区项目管理费 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 用于设计、评审、招标、监理及验收等支出 | 衔接资金 | 0 | 56.17 | 项目实施地群众 | 提升项目管理质量 | 已完工 | 提升项目管理质量 | 促进项目更好实施
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批罗江镇红梁村5组水井产业灌溉堰塘整治新增工程项目 | 红梁村 | 红梁村 | 6个月 | 新增外坡整治等，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 4 | 项目实施地群众 | 新增外坡整治 | 已完工 | 新增外坡整治 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年市级第二批通川区凤北街道双鱼湖社区道路整治工程项目 | 双鱼湖社区 | 双鱼湖社区 | 6个月 | 双鱼湖社区1组大岩千段北插道路接道口扩宽5米、开挖土石方1680立方米；11组二台段新建水泥混凝土挡土墙522立方米（长60米、均宽1.45米、高6米、C25);11组魏家岩段新建水泥混凝土挡土墙130立方米（长20米、均宽1.3米、高5米、C25），具体按设计建设 | 衔接资金 | 0 | 30 | 项目实施地群众 | 新增工程量1批 | 已完工 | 新增工程量1批 | 方便群众生产生活出行
通川区_乡村治理和精神文明建设_乡村治理_2023年市级第二批通川区梓桐镇两河村“积分制、清单制”示范项目 | 两河村 | 两河村 | 6个月 | 建设数字化积分超市等，具体按照实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 8 | 项目实施地群众 | 建设数字化积分超市 | 已完工 | 建设数字化积分超市 | 改善乡村环境，提升群众生活幸福感
通川区_乡村治理和精神文明建设_乡村治理_2023年市级第二批通川区磐石镇数字乡村建设示范项目 | 金龙村 | 金龙村 | 6个月 | 搭建数字化乡村治理平台，配套相关设施设备等，具体按照实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 40 | 项目实施地群众 | 搭建数字化乡村治理平台 | 已完工 | 搭建数字化乡村治理平台 | 提升群众生活幸福感
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年市级第二批通川区江陵镇青竹山村明聪家庭农场仓储房资产收益项目 | 青竹山村 | 青竹山村 | 6个月 | 新建500平方仓储房1栋，长63米、宽8米、高4米，具体按设计建设 | 衔接资金 | 0 | 25 | 项目实施地群众 | 新建500平方仓储房1栋 | 已完工 | 新建500平方仓储房1栋 | 增加村集体收入
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年市级第二批通川区江陵镇青竹山村安全饮水提升项目附加工程项目 | 青竹山村 | 青竹山村 | 6个月 | 对原安全饮水提升项目蓄水池、过滤池、减压池增加密封设施，新增连接管道约1500米等，具体按照设计建设 | 衔接资金 | 0 | 5 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年市级第二批通川区安云乡战马村1组至8组村组道路破损整治维修项目 | 战马村 | 战马村 | 6个月 | 1组至8组组村组道路破损整治2000平方米，具体按照设计建设 | 衔接资金 | 0 | 18 | 项目实施地群众 | 道路破损整治2000平方米 | 已完工 | 道路破损整治2000平方米 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_生产项目_2023年市级第二批通川区安云乡三层村集体经济组织股份合作联合社柑橘种植资产收益项目 | 三层村 | 三层村 | 6个月 | 发展种植春见（耙耙柑）130亩，每亩种植约80株，具体按照实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 10 | 项目实施地群众 | 发展种植春见（耙耙柑）130亩 | 已完工 | 发展种植春见（耙耙柑）130亩 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年市级第二批通川区金石镇月岩村梯田灌溉水渠项目 | 月岩村 | 月岩村 | 6个月 | 新建1公里灌溉水渠，具体按照设计建设 | 衔接资金 | 0 | 10 | 项目实施地群众 | 新建1公里灌溉水渠 | 已完工 | 新建1公里灌溉水渠 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年市级第二批通川区金石镇四凡村仓储房资产收益项目 | 四凡村 | 四凡村 | 6个月 | 新建仓储房100平方米，具体按设计建设 | 衔接资金 | 0 | 5 | 项目实施地群众 | 新建仓储房100平方米 | 已完工 | 新建仓储房100平方米 | 增加村集体收入
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年市级第二批通川区罗江镇大坪村2、4组安全饮水提升项目 | 大坪村 | 大坪村 | 6个月 | 2、4组新建水源、蓄水池、过滤池各1口，安装管道约4500米等，具体按设计建设 | 衔接资金 | 0 | 15 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
通川区_产业发展_生产项目_2023年市级第二批通川区支持特色产业发展项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 安排资金30万元支持苶产业、200万元支持生猪产业、30万元支持粮食产业、21.5万元培育新型农业经营主体、3.68万元补贴粮食生产社会化服务、9万元支持高标准农田建设等，具体按实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 294.18 | 项目实施地群众 | 农业产业奖补1批 | 已完工 | 农业产业奖补1批 | 促进产业发展，增加群众收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批东岳镇凤凰村柑桔产业提升建设项目 | 凤凰村 | 凤凰村 | 6个月 | 柑桔产业园硬化生产便道3公里（宽1.5米、厚0.1米、C20)；整治维修上班、水井湾二堰产业灌溉堰塘2口；具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 50 | 项目实施地群众 | 硬化生产便道3公里；整治维修堰塘2口 | 已完工 | 硬化生产便道3公里；整治维修堰塘2口 | 方便群众生产灌溉用水，方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批东岳镇凤凰村柑桔产业提升项目 | 凤凰村 | 凤凰村 | 6个月 | 整治维修碾子湾、水井湾一堰产业灌溉堰塘2口，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 16 | 项目实施地群众 | 整治维修堰塘2口 | 已完工 | 整治维修堰塘2口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年中央第一批通川区碑庙镇陡坑村盛康农业科技公司资产收益项目 | 陡坑村 | 陡坑村 | 6个月 | 达州盛康农业科技公司园区内新建300立方米蓄水池1口；新建生产道830米（宽3米、厚0.2米、C20），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 28 | 项目实施地群众 | 新建300立方米蓄水池1口；新建生产道830米 | 已完工 | 新建300立方米蓄水池1口；新建生产道830米 | 方便群众生产灌溉用水，方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批通川区碑庙镇陡坑村绿满香专合社资产收益项目 | 陡坑村 | 陡坑村 | 6个月 | 绿满香专业合作社园区内新建生产便道2公里（宽1.5米、厚0.1米、C20）；整治蓄水塘1口（含堡坎2处），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 29 | 项目实施地群众 | 新建生产便道2公里；整治蓄水塘1口 | 已完工 | 新建生产便道2公里；整治蓄水塘1口 | 解决生产灌溉用水和生产生活出行，增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年中央第一批通川区碑庙镇陡坑村1组产业提升建设项目 | 陡坑村 | 陡坑村 | 6个月 | 整治维修1组大沟产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 13 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年中央第一批安云乡战马村山里头家庭农场资产收益项目 | 战马村 | 战马村 | 6个月 | 山里头家庭农场内新建生产便道2公里（宽1.5米、厚0.1米、C20)，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 16 | 项目实施地群众 | 新建生产便道2公里 | 已完工 | 新建生产便道2公里 | 解决生产生活出行，增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批双龙镇石庙子村麦地湾产业提升建设项目 | 石庙子村 | 石庙子村 | 6个月 | 整治维修11组麦地湾产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 26 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批江陵镇和平村陈仕军家庭农场资产收益项目 | 和平村 | 和平村 | 6个月 | 硬化道路0.3公里（宽3米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 6 | 项目实施地群众 | 硬化道路0.3公里 | 已完工 | 硬化道路0.3公里 | 解决生产生活出行，增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批金石镇月岩村草石坝产业提升建设项目 | 月岩村 | 月岩村 | 6个月 | 整治维修4组杨家草石坝产业灌溉堰塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 16 | 项目实施地群众 | 整治维修堰塘1口 | 已完工 | 整治维修堰塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批金石镇月岩村郭家湾产业提升建设项目 | 月岩村 | 月岩村 | 6个月 | 整治维修2组郭家湾产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 21 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批金石镇巨家村魏三晋养殖专合社资产收益项目 | 巨家村 | 巨家村 | 6个月 | 魏三晋养殖专合社内新建300立方蓄水池1口；新建生产堰塘2口；按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 26 | 项目实施地群众 | 新建300立方蓄水池1口；新建生产堰塘2口 | 已完工 | 新建300立方蓄水池1口；新建生产堰塘2口 | 解决生产用水，增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批金石镇巨家村特色产业提升建设项目 | 巨家村 | 巨家村 | 6个月 | 3组猕猴桃基地至四凡村3组道路硬化1.3公里（宽3.5米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 30 | 项目实施地群众 | 道路硬化1.3公里 | 已完工 | 道路硬化1.3公里 | 解决生产生活出行，增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年中央第一批蒲家镇春天村丰名养殖有限公司资产收益项目 | 春天村 | 春天村 | 6个月 | 达州丰名养殖有限公司鲈鱼基地硬化产业道路0.75公里（宽3.5米、厚0.2米、C25）；整治维修山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 29 | 项目实施地群众 | 硬化产业道路0.75公里；整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 硬化产业道路0.75公里；整治维修山坪塘1口 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年中央第一批金石镇高兴村学堂边产业提升建设项目 | 高兴村 | 高兴村 | 6个月 | 整治维修12组学堂边产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 15 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批金石镇金山村秋实种植专合社资产收益项目 | 金山村 | 金山村 | 6个月 | 秋实种植专合社园区内新建灌溉蓄水池2口；采摘道3公里（宽1.5米、厚0.1米、C20），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 42 | 项目实施地群众 | 新建灌溉蓄水池2口；采摘道3公里 | 已完工 | 新建灌溉蓄水池2口；采摘道3公里 | 解决生产灌溉用水和生产生活出行，增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批蒲家镇钟庙社区天助生态种植专合社资产收益项目 | 钟庙社区 | 钟庙社区 | 6个月 | 达州市天助生态种植专业合作社园区内硬化生产道路1.06公里（其中宽5米300米、宽3.5米560米、宽3米200米，均厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 28 | 项目实施地群众 | 硬化生产道路1.06公里 | 已完工 | 硬化生产道路1.06公里 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年中央第一批碑庙镇陡坑村4组产业提升建设项目 | 陡坑村 | 陡坑村 | 6个月 | 整治维修4组厂沟湾产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 14 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批蒲家镇钟庙社区产业提升建设项目 | 钟庙社区 | 钟庙社区 | 6个月 | 5、8、11组（原方坪村8组)硬化道路1.6公里（宽4.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 50 | 项目实施地群众 | 硬化道路1.6公里 | 已完工 | 硬化道路1.6公里 | 解决生产生活出行，增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批青宁镇化马村6组产业提升建设项目 | 化马村 | 化马村 | 6个月 | 整治维修6组千老坝产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 16 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批罗江镇庙坪村8组产业提升建设项目 | 庙坪村 | 庙坪村 | 6个月 | 整治维修庙坪村8组烂井沟梁下山坪塘1口，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 9 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批磐石镇金龙村博诚农业资产收益项目 | 金龙村 | 金龙村 | 6个月 | 博诚农业产业发展提升项目1个，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 26 | 项目实施地群众 | 农业产业发展提升1个 | 已完工 | 农业产业发展提升1个 | 增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批西城街道文凤社区雄博农业科技有限公司资产收益项目 | 文凤社区 | 文凤社区 | 6个月 | 四川雄博农业科技有限公司产业园区新建灌溉提灌站1座，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 23 | 项目实施地群众 | 新建灌溉提灌站1座 | 已完工 | 新建灌溉提灌站1座 | 解决生产灌溉用水，增加村集体收入
通川区_产业发展_配套设施项目_2023年省级第一批双龙镇石庙子村郑沟产业提升建设项目 | 石庙子村 | 石庙子村 | 6个月 | 整治维修5组郑沟产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 14 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 方便群众生产灌溉用水
青脆李现代农业园区凤北街道双鱼湖社区连接道路建设项目 | 双鱼湖社区 | 双鱼湖社区 | 6个月 | 青脆李现代农业园区凤北街道双鱼湖社区连接道路建设项目 | 衔接资金 | 0 | 150 | 项目实施地群众 | 青脆李现代农业园区凤北街道双鱼湖社区连接道路建设项目 | 已完工 | 青脆李现代农业园区凤北街道双鱼湖社区连接道路建设项目 | 方便群众生产生活出行
通川区_产业发展_金融保险配套项目_2023年省级第一批通川区小额信贷贴息项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 小额贷款贴息 | 衔接资金 | 0 | 65 | 项目实施地群众 | 小额贷款贴息 | 已完工 | 小额贷款贴息 | 带动发展产业，增加群众收入
通川区_产业发展_金融保险配套项目_2023年中央第二批2023年通川区下半年小额信贷贴息项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 小额贷款贴息 | 衔接资金 | 0 | 70 | 项目实施地群众 | 小额贷款贴息 | 已完工 | 小额贷款贴息 | 带动发展产业，增加群众收入
通川区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2023年中央第二批2023年通川区发展新型农村集体经济项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 计划10个村、社区发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村、社区，具体按实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 1200 | 项目实施地群众 | 10个村、社区发展新型农村集体经济 | 已完工 | 10个村、社区发展新型农村集体经济 | 带动发展产业，增加群众收入
通川区_就业项目_务工补助_2023年中央第二批2023年通川区跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 对跨省外出务工脱贫人口（含监测户）发放一次性交通补助，500元/人，具体按实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 169.4 | 项目实施地群众 | 发放一次性交通补助3388人 | 已完工 | 发放一次性交通补助3388人 | 带动务工就业，增加群众收入
通川区_就业项目_公益性岗位_2023年省级第一批通川区开发临时公益岗位项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 计划开发临时性公益岗位，按照400元/月补助 | 衔接资金 | 0 | 362 | 项目实施地群众 | 开发临时性公益岗位750个 | 已完工 | 开发临时性公益岗位750个 | 带动务工就业，增加群众收入
通川区_就业项目_公益性岗位_2023年省级第二批通川区山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 对山洪灾害危险区责任人公益性岗位进行补助 | 衔接资金 | 0 | 36 | 项目实施地群众 | 山洪灾害危险区责任人公益性岗位100个 | 已完工 | 山洪灾害危险区责任人公益性岗位100个 | 带动务工就业，增加群众收入
通川区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_通川区2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（磐石镇谭家沟村） | 谭家沟村 | 谭家沟村 | 6个月 | 1、新建道路4.6公里；2、沟渠治理100m；3、边坡治2200m2;4、新建蓄水池2口（30m3/口 | 以工代赈任务资金 | 0 | 366.3 | 项目实施地群众 | 1、新建道路4.6公里；2、沟渠治理100m；3、边坡治2200m2;4、新建蓄水池2口 | 已完工 | 1、新建道路4.6公里；2、沟渠治理100m；3、边坡治2200m2;4、新建蓄水池2口 | 方便群众生产灌溉用水，方便群众生产生活出行
磐石镇川主庙村4.5组道硬化项目 | 川主庙村 | 川主庙村 | 6个月 | 硬化组道0.4公里（宽3.5米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 9 | 项目实施地群众 | 硬化组道0.4公里 | 已完工 | 硬化组道0.4公里 | 方便群众生产生活出行
磐石镇川主庙村3组道硬化项目 | 川主庙村 | 川主庙村 | 6个月 | 硬化组道2.35公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 55 | 项目实施地群众 | 硬化组道2.35公里 | 已完工 | 硬化组道2.35公里 | 方便群众生产生活出行
安云乡佛岩村危岩治理项目 | 佛岩村 | 佛岩村 | 6个月 | 佛岩村直连路危岩安全隐患整治，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 25 | 项目实施地群众 | 危岩安全隐患整治1处 | 已完工 | 危岩安全隐患整治1处 | 方便群众生产生活出行
双龙镇石庙子村村组道路整治维修项目 | 石庙子村 | 石庙子村 | 6个月 | 整治维修破损村组道路1000平方米（厚0.2米、C25）、加宽道路1公里（加宽至4.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 17 | 项目实施地群众 | 整治维修破损村组道路1000平方米、加宽道路1公里 | 已完工 | 整治维修破损村组道路1000平方米、加宽道路1公里 | 方便群众生产生活出行
江陵镇草庙村8、9组组道硬化项目 | 草庙村 | 草庙村 | 6个月 | 8、9组硬化道路1.5公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 35 | 项目实施地群众 | 硬化道路1.5公里 | 已完工 | 硬化道路1.5公里 | 方便群众生产生活出行
北山镇学堂村组道硬化项目 | 学堂村 | 学堂村 | 6个月 | 硬化学校何家沟至8组组道1.6公里（宽3.5米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 37 | 项目实施地群众 | 硬化组道1.6公里 | 已完工 | 硬化组道1.6公里 | 方便群众生产生活出行
金石镇高兴村组道硬化项目 | 高兴村 | 高兴村 | 6个月 | 13组（赵家崖至罗家湾）道路硬化1.6公里（宽4.5米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 50 | 项目实施地群众 | 道路硬化1.6公里 | 已完工 | 道路硬化1.6公里 | 方便群众生产生活出行
金石镇高兴村生产道路硬化项目 | 高兴村 | 高兴村 | 6个月 | 10组生产道路硬化1.9公里（宽3.5米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 45 | 项目实施地群众 | 生产道路硬化1.9公里 | 已完工 | 生产道路硬化1.9公里 | 方便群众生产生活出行
罗江镇凤尾村组道硬化项目 | 凤尾村 | 凤尾村 | 6个月 | 村组道硬化项目 | 衔接资金 | 0 | 19 | 项目实施地群众 | 村组道硬化1处 | 已完工 | 村组道硬化1处 | 方便群众生产生活出行
东岳镇有力社区13组道路硬化项目 | 有力社区 | 有力社区 | 6个月 | 13组硬化组道1.5公里（宽3.5米、厚0.2米、C20），按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 35 | 项目实施地群众 | 硬化组道1.5公里 | 已完工 | 硬化组道1.5公里 | 方便群众生产生活出行
梓桐镇渔河村道路整治项目 | 梓桐镇 | 梓桐镇 | 6个月 | 2、3、8组堡坎建设4处，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 21 | 项目实施地群众 | 堡坎建设4处 | 已完工 | 堡坎建设4处 | 方便群众生产生活出行
梓桐镇渔河村易地搬迁集中安置点安全饮水提升项目 | 梓桐镇 | 梓桐镇 | 6个月 | 小渔河易地搬迁集中安置点建设安全饮水水源提升、蓄水池、管网等，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 11 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
安云乡七河村4组-6组组道硬化项目 | 七河村 | 七河村 | 6个月 | 硬化组道1.3公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 29 | 项目实施地群众 | 硬化组道1.3公里 | 已完工 | 硬化组道1.3公里 | 方便群众生产生活出行
安云乡三层村1组、3组、5组道路硬化项目 | 三层村 | 三层村 | 6个月 | 硬化组道1.2公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 27 | 项目实施地群众 | 硬化组道1.2公里 | 已完工 | 硬化组道1.2公里 | 方便群众生产生活出行
东岳镇凤凰村乡村振兴提升打造项目 | 凤凰村 | 凤凰村 | 6个月 | 对凤凰村进行提升打造，具体按实施方案建设 | 衔接资金 | 0 | 22 | 项目实施地群众 | 凤凰村进行提升打造1处 | 已完工 | 凤凰村进行提升打造1处 | 改善乡村环境，提升群众生活幸福感
安云乡水洞村1组饮水提升项目 | 水洞村 | 水洞村 | 6个月 | 新建蓄水池1口，建设管网等，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 20.7923 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
复兴镇九龙社区园区产业道路硬化项目 | 九龙社区 | 九龙社区 | 6个月 | 园区产业道路硬化1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 22 | 项目实施地群众 | 产业道路硬化1公里 | 已完工 | 产业道路硬化1公里 | 方便群众生产生活出行
罗江镇石燕社区7组4.5米宽组道硬化项目 | 石燕社区 | 石燕社区 | 6个月 | 7组上兜湾至白湾梁上、三合面至江地梁硬化组道0.75公里，宽4.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 23 | 项目实施地群众 | 硬化组道0.75公里 | 已完工 | 硬化组道0.75公里 | 方便群众生产生活出行
通川区乡村振兴农村路网提升工程（碑庙至金石段升级改造建设工程） | 碑庙镇,金石镇 | 碑庙镇,金石镇 | 6个月 | 新（改、扩）建农村道路7.932 公里，新建堡坎5处 | 衔接资金 | 0 | 1600 | 项目实施地群众 | 改造提升道路7.932公里 | 已完工 | 改造提升道路7.932公里 | 方便群众生产生活出行
通川区乡村振兴农村路网提升工程(通川区碑庙镇乡村道路建设工程) | 碑庙镇 | 碑庙镇 | 6个月 | 新（改、扩）建农村道路2.58公里，新建堡坎9处 | 衔接资金 | 0 | 1500 | 项目实施地群众 | 改造提升道路2.58公里 | 已完工 | 改造提升道路2.58公里 | 方便群众生产生活出行
通川区乡村振兴农村路网提升工程（江陵镇乡村道路改造建设工程） | 棋盘村,武滩村 | 棋盘村,武滩村 | 6个月 | 新（改、扩）建农村道路5.767公里，新建堡坎4处 | 衔接资金 | 0 | 1500 | 项目实施地群众 | 改造提升道路5.757公里 | 已完工 | 改造提升道路5.757公里 | 方便群众生产生活出行
北山镇丰登村15组、17组安全饮水提升项目 | 丰登村 | 丰登村 | 6个月 | 15组（原衙门1.2组）、17组（原衙门3.5组）新建安全饮水提升工程2处，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 21 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水提升工程2处 | 已完工 | 新建安全饮水提升工程2处 | 解决群众饮水困难
金石镇四凡村凉水门口中、碑梁上安全饮水提升项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 凉水门口、碑梁上2处修建安全饮水蓄水池、连接管网等，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 21 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
江陵镇青竹山村安全饮水提升项目 | 青竹山村 | 青竹山村 | 6个月 | 新建安全饮水提升工程1处，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 21 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
金石镇巨家村3、8组安全饮水提升项目 | 巨家村 | 巨家村 | 6个月 | 3组池头、8组村委会处修建安全饮水蓄水池、连接管网等，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 21 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
金石镇高兴村4组安全饮水提升项目 | 高兴村 | 高兴村 | 6个月 | 4组安全饮水水源提升建设，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 8 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
双龙镇尚寺村3组写字岩山坪塘（饮水源）整治新增工程量项目 | 尚寺村 | 尚寺村 | 6个月 | 新增内坡梯步等，具体按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 10 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘1口 | 已完工 | 整治维修山坪塘1口 | 解决群众饮水困难
北山镇点兵村6组7组村民安全饮水项目 | 点兵村 | 点兵村 | 6个月 | 新建60m³蓄水池1个、30m³集水池2个、管网12000米、2套提水设备等，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 22 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
通川区罗江镇金凤村连接道路建设项目 | 金凤村 | 金凤村 | 6个月 | 直连道路建设 | 衔接资金 | 0 | 41.4 | 项目实施地群众 | 新建道路3.2公里 | 已完工 | 新建道路3.2公里 | 方便群众生产生活出行
易地搬迁贷款贴息 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 易地搬迁贷款贴息 | 衔接资金 | 0 | 713 | 项目实施地群众 | 易地搬迁贷款贴息 | 已完工 | 易地搬迁贷款贴息 | 改善搬迁群众条件
通川区“雨露计划”项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 雨露计划 | 衔接资金 | 0 | 105 | 项目实施地群众 | 发放补助700人 | 已完工 | 发放补助700人 | 增加就业能力
通川区秋季“雨露计划”项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 雨露计划 | 衔接资金 | 0 | 105 | 项目实施地群众 | 发放补助700人 | 已完工 | 发放补助700人 | 增加就业能力
东岳镇凤凰村庭院整治项目 | 凤凰村 | 凤凰村 | 6个月 | 对东岳镇凤凰村进行庭院整治，按设计标准建设 | 衔接资金 | 0 | 19 | 项目实施地群众 | 整治庭院1处 | 已完工 | 整治庭院1处 | 改善群众居住环境
通川区2023年耕地质量监测与评价项目 | 通川区 | 通川区 | 6个月 | 开展耕地质量调查点位49个、续建耕地质量监测点位4个、耕地质量数据库变更评价与成果编制1个 | 整合资金 | 19.9 | 0 | 项目实施地群众 | 开展耕地质量调查点位49个、续建耕地质量监测点位4个、耕地质量数据库变更评价与成果编制1个 | 已完工 | 开展耕地质量调查点位49个、续建耕地质量监测点位4个、耕地质量数据库变更评价与成果编制1个 | 增加群众收入
罗江镇北斗村5组大水井、冯家湾堰塘整治项目 | 北斗村 | 罗江镇人民政府 | 6个月 | 大水井堰塘整治大坝约45米、溢洪道15米；冯家湾堰塘整治大坝约46米、护岸100米、下游坝坡40米；具体按实施方案和设计建设 | 衔接资金 | 0 | 22 | 项目实施地群众 | 整治维修山坪塘2口 | 已完工 | 整治维修山坪塘2口 | 解决生产灌溉用水，增加村集体收入
复兴镇九龙社区居民饮用水治理项目 | 九龙社区 | 复兴镇人民政府 | 6个月 | 水源山坪塘清淤约3400立方，修建水井堡坎130立方，具体按实施方案和设计建设 | 衔接资金 | 0 | 14 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
安云乡卢家湾新村聚居点安全饮水提升项目 | 七河村 | 安云乡人民政府 | 6个月 | 新建水源池1口8立方米，安装管网3000米，硬化地面200平方米，具体按实施方案和设计建设 | 衔接资金 | 0 | 8 | 项目实施地群众 | 新建安全饮水工程1处 | 已完工 | 新建安全饮水工程1处 | 解决群众饮水困难
梓桐镇英龙村4组生产道路硬化项目 | 英龙村 | 梓桐镇人民政府 | 6个月 | 3公里道路硬化，宽3.5米、厚0.2米、C25，具体按实施方案和设计建设 | 衔接资金 | 0 | 68.6114 | 项目实施地群众 | 硬化道路3公里 | 已完工 | 硬化道路3公里 | 方便群众生产生活出行
罗江镇北斗村5组产业发展道路硬化项目 | 北斗村 | 罗江镇人民政府 | 6个月 | 硬化道路约478m,涵管25m，挡土墙20m；具体按实施方案和设计建设 | 衔接资金 | 0 | 18 | 项目实施地群众 | 硬化道路478米 | 已完工 | 硬化道路478米 | 方便群众生产生活出行