## Sheet1
达州市通川区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目（审议稿）
序号 | 乡镇街委 | 村、社区 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 实施地点 | 建设规模 |  | 建设内容及标准 | 投资概算（万元） |  |  | 入库年度 | 建设进度计划 | 责任单位 | 项目实施单位 | 受益对象 |  |  |  | 联农带农机制（产业发展项目必须填写）
[8 empty] | 单位 | 规模 |  | 合计 | 财政投入 | 其他投入 |  |  |  |  | 总户数 | 脱贫、监测户户数 | 总人数 | 脱贫、监测人数
合计 | [10 empty] | 19349.95 | 19161.95 | 188
1 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 通川区易地扶贫搬迁贷款贴息（上半年）项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对易地扶贫搬迁贷款给予贴息 | 356.5 | 356.5 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年6月完成 | 区财政局 | 区投资公司 | 2166 | 2166 | 5924 | 5924 | 促进搬迁户发展
2 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 通川区易地扶贫搬迁贷款贴息（下半年）项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对易地扶贫搬迁贷款给予贴息 | 356.5 | 356.5 | 0 | 2025 | 2025.7月前启动；2025年12月完成 | 区财政局 | 区投资公司 | 2167 | 2167 | 5925 | 5925 | 促进搬迁户发展
3 | — | — | 其他 | 其他 | 其他 | 通川区托底性帮扶万源帮扶资金项目（第一批） | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 400 | 400 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区财政局 | 万源市 | 10000 | 2000 | 30000 | 6000 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果
4 | — | — | 其他 | 其他 | 其他 | 通川区托底性帮扶万源帮扶资金项目（第二批） | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 400 | 400 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 区财政局 | 万源市 | 10000 | 2000 | 30000 | 6000 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果
5 | — | — | 其他 | 其他 | 其他 | 通川区托底性帮扶万源帮扶资金项目（第三批） | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 350 | 350 | 0 | 2025 | 2025.9月前启动；2025年12月完成 | 区财政局 | 万源市 | 10000 | 2000 | 30000 | 6000 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果
6 | — | — | 其他 | 其他 | 其他 | 通川区托底性帮扶万源帮扶资金项目（第四批） | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 350 | 350 | 0 | 2025 | 2025.10月前启动；2025年12月完成 | 区财政局 | 万源市 | 10000 | 2000 | 30000 | 6000 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果
7 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 通川区“雨露计划”项目 | 通川区 | 批 | 2 | 对纳入“雨露计划”对象给予1500元/人.季补助 | 210 | 210 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 提升脱贫户、监测户就业能力
8 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 通川区小额信贷贴息项目 | 通川区 | 批 | 4 | 对脱贫户、监测户小额信贷贴息 | 130 | 130 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 带动脱贫户、监测户发展产业，增加经济收入
9 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 通川区开发临时公益岗位项目 | 通川区 | 项 | 1 | 计划开发临时性公益岗位900个，按照400元/月补助 | 432 | 432 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区人社局 | 区人社局 | 900 | 900 | 900 | 900 | 为脱贫户、监测户提供就业岗位，增加经济收入
10 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 通川区上半年跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 通川区 | 批 | 1 | 对跨省外出务工脱贫人口（含未削除风险监测户）发放一次性交通补助，按3-6月800元/人、6月以上1200元/人补助，具体按实施方案建设 | 264 | 264 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年7月完成 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 扶持脱贫户、监测户稳定就业岗位，增加经济收入
11 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 通川区下半年跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 通川区 | 批 | 1 | 对跨省外出务工脱贫人口（含未削除风险监测户）发放一次性交通补助，按3-6月800元/人、6月以上1200元/人补助，具体按实施方案建设 | 264 | 264 | 0 | 2025 | 2025.7月前启动；2025年12月完成 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 扶持脱贫户、监测户稳定就业岗位，增加经济收入
12 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 通川区省内区外就业脱贫劳动力一次性交通补贴下半年项目 | 通川区 | 批 | 2 | 对省内区外务工脱贫人口（含未削除风险监测户）发放一次性交通补助，按3-6月200元/人、6月以上400元/人补助，具体按实施方案建设 | 100 | 100 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 扶持脱贫户、监测户稳定就业岗位，增加经济收入
13 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 通川区第一批脱贫户、监测户、搬迁户到户种植养殖产业奖补项目 | 通川区 | 批 | 1 | 对自种自养的脱贫户、监测户、易地扶贫搬迁户和掉边掉角搬迁户给予补助，具体按实施方案建设 | 250 | 250 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年9月完成 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 4500 | 4500 | 13500 | 13500 | 带动脱贫户、监测户发展种植、养殖产业，增加经济收入
14 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 通川区第二批脱贫户、监测户、搬迁户到户种植养殖产业奖补项目 | 通川区 | 批 | 1 | 对自种自养的脱贫户、监测户、易地扶贫搬迁户和掉边掉角搬迁户给予补助，具体按实施方案建设 | 250 | 250 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年9月完成 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 4500 | 4500 | 13500 | 13500 | 带动脱贫户、监测户发展种植、养殖产业，增加经济收入
15 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 通川区山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目 | 通川区 | 个 | 100 | 对山洪灾害危险区责任人公益性岗位进行补助 | 36 | 36 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区水务局 | 区水务局 | 100 | 100 | 300 | 100 | 扶持脱贫户、监测户稳定就业岗位，增加经济收入
16 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 通川区第一批发展新型农村集体经济项目 | 通川区 | 个 | 3 | 计划扶持3个村发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村，具体按实施方案建设 | 450 | 450 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 6000 | 600 | 18000 | 1800 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
17 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 通川区发展新型农村集体经济项目 | 通川区 | 个 | 2 | 计划扶持2个村发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村，具体按实施方案建设 | 300 | 300 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 4000 | 400 | 12000 | 1200 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
18 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 通川区 | 批 | 5 | 用于设计、评审、招标、监理及验收等支出 | 90 | 90 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 5000 | 1000 | 15000 | 3000 | 提升项目建设质量，增加群众对项目建设的认可度
19 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 通川区第一批高质量庭院经济项目 | 通川区 | 批 | 1 | 计划1000户脱贫户、监测户发展种植、养殖、休闲旅游等庭院经济 | 250 | 250 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 支持1000户脱贫户、监测户发展种植、养殖、休闲旅游等庭院经济增收
20 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 通川区高质量庭院经济项目 | 通川区 | 批 | 1 | 计划1000户脱贫户、监测户发展种植、养殖、休闲旅游等庭院经济 | 250 | 250 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 支持1000户脱贫户、监测户发展种植、养殖、休闲旅游等庭院经济增收
21 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 通川区脱贫户、监测户代种代养奖补项目 | 通川区 | 批 | 2 | 对脱贫户、监测户代种代养进行奖补，按不超过2000元/户奖补，具体按实施方案建设 | 200 | 200 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 1000 | 1000 | 2400 | 2400 | 增加脱贫户、监测户收入
22 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 通川区乡村治理示范建设奖补项目 | 通川区 | 个 | 10 | 计划创建乡村治理示范点10个，按照10万元/个给予补助 | 100 | 100 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 200 | 20 | 600 | 60 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
23 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 通川区第一批帮扶产业“四个一批”扶持项目 | 通川区 | 批 | 1 | 对帮扶产业项目按照“四个一批”分类扶持，计划提升种植产业1000亩、养殖基地3个，配套建设生产道路、灌溉设施、仓储及初加工、养殖配套设施设备等，具体按实施方案和设计建设 | 250 | 250 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 150 | 30 | 450 | 90 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
24 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 通川区第二批帮扶产业“四个一批”扶持项目 | 通川区 | 批 | 1 | 对帮扶产业项目按照“四个一批”分类扶持，计划提升种植产业1000亩、养殖基地2个，配套建设生产道路、灌溉设施、仓储及初加工、养殖配套设施设备等，具体按实施方案和设计建设 | 250 | 250 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 100 | 20 | 300 | 60 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
25 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 通川区乡村振兴示范片农村公路养护提升工程项目（凤凰山片区）项目（2025年度第一批资金） | 金凤村、北斗村、凤凰村，双鱼湖社区、犀牛山社区 | 公里 | 36.5 | 新（改、扩）建农村道路36.5公里，新建堡坎11处，具体按实施方案和设计建设 | 300 | 300 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区交运局 | 达州市巴山嘉丰农业旅游发展有限公司 | 1000 | 200 | 3000 | 600 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
26 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 通川区乡村振兴示范片农村公路养护提升工程项目（凤凰山片区）项目（2025年度第二批资金） | 金凤村、北斗村、凤凰村，双鱼湖社区、犀牛山社区 | 公里 | 36.5 | 新（改、扩）建农村道路36.5公里，新建堡坎11处，具体按实施方案和设计建设 | 300 | 300 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 区交运局 | 达州市巴山嘉丰农业旅游发展有限公司 | 1000 | 200 | 3000 | 600 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
27 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程（碑庙至金石段升级改造建设工程）项目（2025年度第一批资金） | 金石镇、碑庙镇(盐井村、石笋村、陡坑村、七里村) | 公里 | 7.932 | 新（改、扩）建农村道路7.932 公里，新建堡坎5处，具体按实施方案和设计建设 | 450 | 450 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 1000 | 200 | 3000 | 600 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
28 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程（碑庙至金石段升级改造建设工程）项目（2025年度第二批资金） | 金石镇、碑庙镇(盐井村、石笋村、陡坑村、七里村) | 公里 | 7.932 | 新（改、扩）建农村道路7.932 公里，新建堡坎5处，具体按实施方案和设计建设 | 450 | 450 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 1000 | 200 | 3000 | 600 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
29 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程(通川区碑庙镇乡村道路建设工程)项目（2025年度第一批资金） | 碑庙镇（万福村、千口村、永红社区） | 公里 | 2.58 | 新（改、扩）建农村道路2.58公里，新建堡坎9处，具体按实施方案和设计建设 | 400 | 400 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 1000 | 200 | 3000 | 600 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
30 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程(通川区碑庙镇乡村道路建设工程)项目（2026年度第二批资金） | 碑庙镇（万福村、千口村、永红社区） | 公里 | 2.58 | 新（改、扩）建农村道路2.58公里，新建堡坎9处，具体按实施方案和设计建设 | 400 | 400 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 1000 | 200 | 3000 | 600 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
31 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程（江陵镇乡村道路改造建设工程）项目（2025年度第一批资金） | 江陵镇(棋盘村，武滩村) | 公里 | 5.767 | 新（改、扩）建农村道路5.767公里，新建堡坎4处，具体按实施方案和设计建设 | 450 | 450 | 0 | 2025 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 1000 | 200 | 3000 | 600 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
32 | 涉及乡镇街委 | 涉及村、社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程（江陵镇乡村道路改造建设工程）项目（2025年度第二批资金） | 江陵镇(棋盘村，武滩村) | 公里 | 5.767 | 新（改、扩）建农村道路5.767公里，新建堡坎4处，具体按实施方案和设计建设 | 450 | 450 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年13月完成 | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 1000 | 200 | 3000 | 600 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
33 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤北街道双鱼湖社区1组院泥沟山坪塘整治维修项目 | 1组院泥沟 | 口 | 1 | 整治维修大坝内坡长35米，宽4米，深3米，溢洪道长16米，宽0.8米，具体按实施方案和设计建设 | 25 | 25 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 38 | 2 | 102 | 2 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
34 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤北街道双鱼湖社区1组桑伏沟山坪塘整治维修项目 | 1组桑伏沟 | 口 | 1 | 整治维修大坝内坡长41米，宽3米，深2.8米，溢洪道长15米，宽0.8米具体按实施方案和设计建设 | 28 | 28 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 26 | 2 | 65 | 7 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
35 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤北街道双鱼湖社区6组石盘山坪塘整治维修项目 | 6组石盘上 | 口 | 1 | 整治维修大坝内坡长35米，宽4米，深3.2米溢洪道长20米，宽0.8米，具体按实施方案和设计建设 | 26 | 26 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 45 | 1 | 78 | 2 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
36 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤北街道双鱼湖社区7组屋后头山坪塘整治维修项目 | 7组屋后头 | 口 | 1 | 整治维修大坝内坡长35米，宽3米，深3米具体按实施方案和设计建设 | 25 | 25 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 26 | 1 | 48 | 3 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
37 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤北街道双鱼湖社区12组何家塝、曹家塝、陈家湾山坪塘整治维修项目 | 12组何家塝、曹家塝、陈家湾 | 口 | 3 | 整治维修大坝内坡长135米，宽3.2米，深3米.溢洪道36米，宽1米具体按实施方案和设计建设 | 85 | 85 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 65 | 3 | 146 | 5 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
38 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤北街道双鱼湖社区13组北节山坪塘整治维修项目 | 13组许家台 | 口 | 1 | 整治维修大坝内坡长38米，宽3米，深2.8米.溢洪道18米，宽1米具体按实施方案和设计建设 | 32 | 32 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 21 | 1 | 48 | 2 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
39 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤北街道双鱼湖社区1组道路加宽工程项目 | 1组楠木坪至张家大院窄路加宽 | 公里 | 2 | 加宽道路2公里，路面3米增加至4.5米，混凝土路面厚0.2米，标号C25，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 19 | 2 | 45 | 7 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
40 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤北街道双鱼湖社区8组道路加宽工程项目 | 8组老屋粱至马桑垭窄路加宽 | 公里 | 3.2 | 加宽道路3.2公里，路面3米增加至4.5米，混凝土路面厚0.2米，标号C25，具体按实施方案和设计建设 | 64 | 64 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 68 | 2 | 126 | 3 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
41 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤北街道双鱼湖社区5组长田坎饮水工程项目 | 5组 | 处 | 1 | 新建蓄水池1口，更换管道2500米，维修取水井1口，新购抽水机1台等，具体按实施方案和设计建设 | 16 | 16 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 58 | 2 | 113 | 2 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
42 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤北街道双鱼湖社区3组插老湾饮水工程项目 | 3组 | 处 | 1 | 新建蓄水池1口，安装更换管道1500米，维修取水井1口，新购抽水机1台等，具体按实施方案和设计建设 | 12 | 12 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 29 | 1 | 52 | 4 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
43 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤北街道双鱼湖社区12组高家闷饮水工程项目 | 12组 | 处 | 1 | 新建蓄水池1口，更换管道2800米，维修取水井1口，新购抽水机1台等，具体按实施方案和设计建设 | 13 | 13 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 45 | 2 | 102 | 4 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
44 | 东岳镇 | 凤凰村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东岳镇凤凰村1组大坪堰塘整治项目 | 凤凰村1组大坪堰塘 | 口 | 1 | 整治堰坝内坡长300米、高4米，具体按实施方案和设计建设 | 90 | 90 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 东岳镇 人民政府 | 凤凰村 | 48 | 9 | 93 | 21 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
45 | 东岳镇 | 凤凰村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东岳镇凤凰村6组新建生产便道项目 | 凤凰村6组鲁家坡院坝至田塝上 | 公里 | 0.8 | 修建凤凰村6组产业路0.8公里、宽3米、厚0.2米、c30强度，具体按实施方案和设计建设 | 24 | 24 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 东岳镇 人民政府 | 凤凰村 | 51 | 2 | 20 | 8 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
46 | 碑庙镇 | 三上村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 碑庙镇三上村1、4、 5、 6 、 7、8、9组道路破损治理维修项目 | 1、4、5、 6 、 7、8、9组 | 平方米 | 7300 | 整治三上村1组农科队至9组何家坝1800平方米、农科队至7组新房子2500平米；4组胡代福至原中坪村办公室3000平方米破损道路维修，具体按实施方案和设计建设 | 95 | 95 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 三上村 | 800 | 170 | 2350 | 450 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
47 | 碑庙镇 | 石笋村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 碑庙镇石笋村3、4组组道硬化项目 | 碑庙镇石笋村大石头-知青苑-陈银坝 | 公里 | 1.8 | 硬化组道1.8公里，宽4.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 70 | 70 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 石笋村 | 256 | 26 | 725 | 85 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
48 | 碑庙镇 | 三上村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 碑庙镇三上村稻鸭共生种植养殖建设项目 | 2、8组 | 项 | 1 | 稻田治理田埂垮塌95亩、机械设备3台(收割机1台、播种机1台、插秧机1台）、硬化生产路1.8公里，宽3米、厚0.2米、c25，具体按实施方案和设计建设 | 92 | 92 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 三上村股份经济合作联合社 | 926 | 188 | 2885 | 489 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
49 | 碑庙镇 | 三上村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 碑庙镇三上村欣农农业发展建设项目 | 1组 | 项 | 1 | 稻田整治70亩，硬化生产路1.8公里，宽3米、厚0.2米、c25，具体按实施方案和设计建设 | 93 | 93 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 三上村股份经济合作联合社 | 75 | 12 | 285 | 35 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
50 | 碑庙镇 | 陡坑村 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 碑庙镇陡坑村石峰专业合作社产业配套设施项目 | 2组 | 批 | 1 | 硬化产业道800米 ，宽3米、厚0.2米、C25；硬化生产便道3000米，宽1.5米、厚0.15米、C20标准；整治山坪塘长50米、宽5米、高2米，具体按实施方案和设计建设 | 92 | 92 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村股份经济合作联合社 | 80 | 20 | 250 | 70 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
51 | 碑庙镇 | 陡坑村 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 碑庙镇陡坑村家庭农场产业配套设施项目 | 2组 | 项 | 1 | 硬化产业道400米，宽3米、厚0.2米、C25；整治鱼塘清淤，防渗1000平方米，具体按实施方案和设计建设 | 75 | 75 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村股份经济合作联合社 | 45 | 20 | 120 | 60 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
52 | 碑庙镇 | 陡坑村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 碑庙镇陡坑村1组新堰山坪塘整治项目 | 1组 | 口 | 1 | 整治塘坝长50米、宽5米、高1.5米，具体按设计建设 | 20 | 20 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 25 | 7 | 80 | 18 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
53 | 碑庙镇 | 陡坑村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 碑庙镇陡坑村5组团盆山坪塘整治项目 | 5组 | 口 | 1 | 整治塘坝长53米、宽5米、高1.5米，具体按设计建设 | 20 | 20 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 27 | 4 | 103 | 14 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
54 | 金石镇 | 高兴村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇高兴村5组古墓沟山坪塘整治项目 | 高兴村5组 | 口 | 1 | 清淤110㎥，护坡整治600㎡，大坝60m、溢洪道13m、护栏60m等，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 高兴村 | 25 | 3 | 86 | 11 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
55 | 金石镇 | 高兴村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇高兴村6组王堂贵山坪塘整治项目 | 高兴村6组 | 口 | 1 | 清淤，护坡整治，大坝、溢洪道、护栏等，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 高兴村 | 22 | 9 | 56 | 23 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
56 | 金石镇 | 高兴村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇高兴村4组佛爷梁山坪塘整治项目 | 高兴村4组 | 口 | 1 | 清淤70㎥，护坡整治35㎡，大坝35m、溢洪道15m、护栏40m等，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 高兴村 | 15 | 5 | 55 | 18 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
57 | 金石镇 | 金山村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇金山村6组山坪塘整治项目 | 金山村6组 | 口 | 1 | 清淤100㎥，护坡整治500㎡，大坝55m、溢洪道15m、护栏60m等，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 金山村 | 26 | 13 | 72 | 28 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
58 | 北山镇 | 铁佛村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 北山镇铁佛村7组安全饮水建设项目 | 铁佛村7组 | 处 | 1 | 新建蓄水池1个，集水池1个，管道12000米，一套提水设备，具体按实施方案和设计建设 | 20 | 20 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 北山镇人民政府 | 铁佛村 | 78 | 8 | 278 | 27 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
59 | 北山镇 | 铁佛村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北山镇铁佛村2、9、11组道路硬化项目 | 铁佛村2组塝上到谭家；9组姚扁到坡头；11组梨树田到落底院子；11组马尾梁到杜长天家 | 公里 | 2 | 硬化道路全长2公里，硬化2组1公里；9组200米；11组800米。宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 84 | 84 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 北山镇人民政府 | 铁佛村 | 40 | 6 | 216 | 13 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
60 | 梓桐镇 | 宝泉村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梓桐镇宝泉村4组道路补烂项目 | 烈家领至柏林 | 平方米 | 500 | 道路补烂500平米，分段补烂，厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 8 | 8 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村 | 78 | 7 | 288 | 17 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
61 | 梓桐镇 | 宝泉村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梓桐镇宝泉村9组堡坎建设项目 | 火岩口子 | 处 | 1 | 新建堡坎，长10米，宽4米，高4米，具体按实施方案和设计建设 | 11 | 11 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村 | 86 | 12 | 279 | 40 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
62 | 梓桐镇 | 宝泉村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梓桐镇宝泉村4组道路硬化项目 | 梓泥路至宣通路 | 公里 | 2.2 | 硬化道路宽4.5，厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 121 | 121 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村 | 89 | 8 | 294 | 21 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
63 | 梓桐镇 | 宝泉村 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 梓桐镇宝泉村各组安装路灯项目 | 2、3、4、6、7、8、9组 | 公里 | 6 | 安装路灯199盏，其中2组20盏、3组18盏、4组25盏、6组38盏、7组22盏、8组23盏、9组53盏，具体按实施方案和设计建设 | 22 | 22 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村 | 650 | 89 | 2114 | 268 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
64 | 梓桐镇 | 渔河村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梓桐镇渔河村8组组道硬化项目 | 9组李兵屋 边至 周迪锋屋边，赵顺平至周华太房屋处 | 公里 | 2.7 | 硬化组道1.2公里、入户路1.5公里，宽3.5米、厚0.2米、C25，具体按实施方案和设计建设 | 121.5 | 121.5 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 渔河村 | 79 | 6 | 304 | 18 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
65 | 梓桐镇 | 渔河村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梓桐镇渔河村8组组道加宽项目 | 9组至熊书文处，9组五童岭 | 公里 | 4 | 加宽长4公里、宽1.5米，具体按实施方案和设计建设 | 70 | 70 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 渔河村 | 142 | 13 | 596 | 36 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
66 | 梓桐镇 | 渔河村 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 梓桐镇渔河村各组安装路灯项目 | 1-4组、6-10组 | 盏 | 240 | 安装路灯240盏，其中1组30盏、2组25盏、3组30盏、4组20盏、6组30盏、7组20盏、8组30盏、9组40盏 10组15盏，具体按实施方案和设计建设 | 24 | 24 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 渔河村 | 614 | 69 | 2152 | 229 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
67 | 梓桐镇 | 两河村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梓桐镇两河村道路硬化项目 | 2、3、5、6、7、8组 | 公里 | 6.5 | 硬化组道6.5公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 260 | 260 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 两河村 | 746 | 117 | 2372 | 315 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
68 | 梓桐镇 | 两河村 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 梓桐镇两河村垃圾池建设项目 | 两河村1-8组 | 个 | 24 | 垃圾池长3.5米，宽4米，具体按实施方案和设计建设 | 20 | 20 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 两河村 | 746 | 117 | 2372 | 315 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
69 | 梓桐镇 | 两河村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梓桐镇两河村安全饮水提升项目 | 梓桐镇两河村2、4、6、7、8组 | 处 | 1 | 新建蓄水池一口，长8米、宽3米、高2米。直径10cm饮水主管建设11公里，直径2.5cm管道30公里，具体按实施方案和设计建设 | 80 | 80 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 两河村 | 746 | 117 | 2372 | 315 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
70 | 安云乡 | 三层村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 安云乡三层村6组道路硬化建设项目 | 三层村6组暗班梁至6组邓德中处 | 公里 | 1.4 | 硬化道路3.5米宽，长1.4公里，厚0.2米，c25标准，具体按实施方案和设计建设 | 68 | 68 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 24 | 19 | 41 | 41 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
71 | 安云乡 | 三层村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 安云乡三层村5组新房子小堰整治项目 | 三层村5组新房子 | 口 | 1 | 整治提干长40米，高3米，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 18 | 12 | 25 | 25 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
72 | 安云乡 | 三层村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 安云乡三层村2组廖家山堰塘整治项目 | 三层村2组廖家山 | 口 | 1 | 整治堰塘1口，长50米，高3米，具体按实施方案和设计建设 | 35 | 35 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 36 | 27 | 45 | 45 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
73 | 安云乡 | 三层村 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 安云乡三层村聚集点路灯建设项目 | 3组、4组、6组 | 盏 | 40 | 3组18盏、4组10盏、6组12盏，具体按实施方案和设计建设 | 15 | 15 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 54 | 54 | 111 | 111 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
74 | 安云乡 | 三层村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 安云乡三层村4组瓦子梁新建（人饮）蓄水池建设项目 | 4组瓦子梁 | 口 | 2 | 新建蓄水池2口，38立方米，管网1200米，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 10 | 4 | 30 | 7 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
75 | 磐石镇 | 金龙村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 磐石镇金龙村蔬菜大棚资产收益项目 | 6、7组 | 平方米 | 3300 | 修建蔬菜塑料大棚，高5m，3300平方，具体按实施方案和设计建设 | 50 | 50 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 磐石镇人民政府 | 磐石镇金龙村股份经济合作联合社 | 105 | 18 | 264 | 30 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
76 | 磐石镇 | 金龙村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 磐石镇金龙村稻田养蛙资产收益项目 | 6、7组 | 亩 | 30 | 与蛙田相等、开挖宽1m、深O.5—0.6m、长3000米的沟。筑一条高、宽各O.3m的小田埂。 田埂，加高至0.4－0.5m、面宽0.3--0.5m 。，具体按实施方案和设计建设 | 50 | 50 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 磐石镇人民政府 | 磐石镇金龙村股份经济合作联合社 | 136 | 23 | 302 | 40 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
77 | 磐石镇 | 谭家沟村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 谭家沟村金果嶺产业提升资产收益项目 | 谭家沟村一组 | 批 | 1 | 现20亩，扩建至60亩，建设灌溉系统一套、新打水井1口、修水池（长4米、宽2米、高2.5米），采购果树2000株，具体按实施方案和设计建设 | 50 | 50 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 磐石镇人民政府 | 谭家沟村股份经济合作联合社 | 352 | 15 | 869 | 24 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
78 | 双龙镇 | 石庙子村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双龙镇石庙子村灌溉管网建设项目 | 石庙子村麦地弯水库至石庙子10组李开敏房屋处 | 米 | 4000 | 新建主管管网直径DN160PE2000米,DN110PE1500米,DN50PE500米,新建减压池1座，具体按实施方案和设计建设 | 42 | 42 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 120 | 35 | 450 | 110 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
79 | 双龙镇 | 石庙子村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双龙镇石庙子村破损公路整治项目 | 龙滩河至石庙子村办公室1000平方米；擂鼓坡口至柏林湾（六组学堂湾含小滂湾）2500平方米。 | 平方米 | 3500 | 破损路面维修，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 47.25 | 47.25 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 528 | 120 | 1660 | 280 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
80 | 双龙镇 | 尚寺村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双龙镇尚寺村1组新建农业灌溉管网项目 | 尚寺村1组顺山堰至宝藏寺至兴隆寺 | 米 | 2000 | 新建主管管网直径DN110PE管1500米，DN50PE管500米，减压池1座，具体按实施方案和设计建设 | 28 | 28 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 尚寺村 | 50 | 10 | 150 | 30 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
81 | 双龙镇 | 尚寺村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双龙镇尚寺村3组山坪塘外坡整治项目 | 尚寺村3组 | 口 | 1 | 整治垮塌外坡，修复破损大坝，具体按实施方案和设计建设 | 15 | 15 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 尚寺村 | 67 | 10 | 239 | 35 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
82 | 双龙镇 | 尚寺村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双龙镇尚寺村5组、2组、3组.4组公路垮塌堡坎维修整治项目 | 尚寺村5组、2组、3组.4组 | 处 | 5 | 对5处120米损毁道路修建堡坎，按厚1米、高5米标准建设，具体按实施方案和设计建设 | 48 | 48 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 尚寺村 | 67 | 10 | 239 | 35 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
83 | 双龙镇 | 石庙子村 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 双龙镇石庙子村道路灯安装项目 | 石庙子村2组至11组 | 盏 | 240 | 安装路灯240盏，具体按实施方案和设计建设 | 48 | 48 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 469 | 110 | 1509 | 258 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
84 | 安云乡 | 二龙村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 安云乡二龙村4组大坪山新建（人饮）蓄水池建设项目 | 四组大坪山 | 口 | 1 | 新建蓄水池1口，9立方米，管网500米，具体按设计，具体按实施方案和设计建设 | 20 | 20 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 二龙村 | 42 | 24 | 93 | 52 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
85 | 安云乡 | 战马村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 安云乡安云社区6组致战马村6组王洪权房屋旁道路硬化建设项目 | 社区6组致战马村6组王洪权房屋 | 公里 | 1.5 | 硬化长1.5公里，宽3.5米、厚0.2米、标号c25，具体按实施方案和设计建设 | 57 | 57 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 战马村 | 76 | 24 | 207 | 66 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
86 | 安云乡 | 佛岩村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 安云乡佛岩村5组堡坎整治项目 | 5组 | 处 | 1 | 堡坎厚1.5米、高2.5米、长10米，具体按实施方案和设计建设 | 5 | 5 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 佛岩村 | 50 | 2 | 150 | 2 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
87 | 安云乡 | 大河村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 安云乡大河村堡坎整治维修项目 | 9组木龙水库旁、7组木龙办公室旁、6组魏运涛处 | 处 | 3 | 木龙水库处堡坎厚2米、高6米、长40米，木龙办公室处堡坎厚2米、高4米、长12米，魏运涛处堡坎厚1米、高2米、长30米，具体按实施方案和设计建设 | 48.8 | 48.8 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 大河村 | 504 | 56 | 770 | 127 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
88 | 安云乡 | 大河村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 安云乡大河村9组丫口破损道路整治维修项目 | 9组丫口 | 平方米 | 3850 | 长1100米、宽3.5米，厚18公分，c2，具体按实施方案和设计建设 | 48.2 | 48.2 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 大河村 | 504 | 56 | 770 | 127 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
89 | 安云乡 | 大河村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 安云乡大河村5组邓家坡新建（人饮）蓄水池建设项目 | 5组邓家坡 | 口 | 1 | 新建蓄水池1口，4立方米，安装管网200米，具体按实施方案和设计建设 | 8 | 8 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 大河村 | 38 | 6 | 125 | 15 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
90 | 碑庙镇 | 千口村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 碑庙镇千口村10组纸厂沟山坪塘整治项目 | 千口村10组纸厂沟 | 口 | 1 | 整治塘坝长50米、宽5米、高1.5米，具体按实施方案和设计建设 | 38 | 38 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 千口村 | 145 | 35 | 251 | 95 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
91 | 碑庙镇 | 千口村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 碑庙镇千口村村集体产业园农业灌溉及饮水项目 | 千口村村集体产业园 | 口 | 3 | 新建饮用水蓄水池3口，安装饮水管道设施设备，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 千口村 | 156 | 42 | 268 | 120 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
92 | 碑庙镇 | 锣鼓村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 碑庙镇锣鼓村5、6组饮水工程项目 | 5组、6组 | 处 | 2 | 1、新建应用水蓄水池2口 2、安装饮水管道设施设备5000米，具体按实施方案和设计建设 | 25 | 25 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 锣鼓村 | 157 | 48 | 533 | 132 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
93 | 碑庙镇 | 锣鼓村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 碑庙镇锣鼓村集体经济股份合作联合社茶叶种植基地项目 | 锣鼓村 | 亩 | 200 | 村集体流转闲置土地，带动发展茶业种植200亩，具体按实施方案和设计建设 | 120 | 120 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 锣鼓村股份经济合作联合社 | 1061 | 222 | 3329 | 586 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
94 | 北山镇 | 苏坪村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北山镇苏坪村3组集体经济灌溉池建设项目 | 苏坪村3组烟牙巴梁 | 个 | 1 | 计划建设深5米，直径15米灌溉池1座，具体按实施方案和设计建设 | 25 | 25 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 北山镇人民政府 | 苏坪村 | 90 | 25 | 312 | 74 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
95 | 北山镇 | 丰登村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北山镇丰登村9组道路硬化项目 | 丰登村9组大胡豆田至特将嘴 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 北山镇人民政府 | 丰登村 | 90 | 3 | 282 | 8 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
96 | 北山镇 | 苏坪村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北山镇苏坪村1组道路硬化项目 | 苏坪村1组北江路至荒田湾 | 公里 | 2 | 北江路至荒田湾长2公里、宽4.5米、厚度0.2米，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 90 | 90 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 北山镇人民政府 | 苏坪村 | 75 | 16 | 288 | 48 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
97 | 北山镇 | 点兵村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北山镇点兵村1组、4组、8组道路硬化建设项目 | 点兵村1组老屋至洞沟，1组老石坝至4组火山,8组卢家扁至桂家扁 | 公里 | 5 | 硬化组道5公里，宽3.5米，厚0.2米，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 200 | 200 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 北山镇人民政府 | 点兵村 | 826 | 10 | 840 | 56 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
98 | 金石镇 | 柳潭社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇柳潭社区4组山林山坪塘整治项目 | 柳潭社区4组 | 口 | 1 | 清淤130㎥，护坡整治500㎡，大坝50m、溢洪道15m、护栏50m，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 柳潭社区 | 32 | 15 | 96 | 44 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
99 | 金石镇 | 四凡村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇四凡村3组榜上山坪塘整治项目 | 四凡村3组 | 口 | 1 | 清淤85㎥，护坡整治370㎡，大坝37、溢洪道10m、护栏12m等，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 四凡村 | 29 | 12 | 115 | 26 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
100 | 金石镇 | 火箭村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇火箭村锣鼓坪山坪塘整治项目 | 火箭村 | 口 | 1 | 清淤80㎥，护坡整治400㎡，大坝40m、溢洪道10m、护栏40m等，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 火箭村 | 18 | 9 | 55 | 23 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
101 | 金石镇 | 火箭村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇火箭村3组染坊山坪塘整治项目 | 火箭村 | 口 | 1 | 清淤70㎥，护坡整治350㎡，大坝38m、溢洪道10m、护栏40m等，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 火箭村 | 18 | 9 | 55 | 23 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
102 | 金石镇 | 柳潭社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇柳潭社区6组独山坪修建蓄水池项目 | 柳潭社区6组 | 口 | 1 | 新建蓄水池600㎥，具体按实施方案和设计建设 | 20 | 20 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 柳潭社区 | 25 | 14 | 77 | 49 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
103 | 金石镇 | 柳潭社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇柳潭社区1组柳潭寺至柳潭社区5组郑二岩道路加宽项目 | 柳潭社区 | 公里 | 4 | 道路加宽1.5米，厚20厘米，C25，具体按实施方案和设计建设 | 80 | 80 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 柳潭社区 | 85 | 56 | 258 | 166 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
104 | 磐石镇 | 渡口村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 磐石镇渡口村股份经济合作联合社农副产品加工房项目 | 四川兴荣达生态农业有限公司 | 平方米 | 620 | 新建620平方加工房1栋，长26米、宽23.5米、高6.5米，具体按实施方案和设计建设 | 65 | 65 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 磐石镇人民政府 | 渡口村股份经济合作联合社 | 28 | 12 | 78 | 36 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
105 | 磐石镇 | 米田村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 磐石镇米田村道路硬化项目 | 米田村四组52国道至向家湾 | 公里 | 1.5 | 长1.5公里，宽3.5米，厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 53 | 53 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 磐石镇人民政府 | 米田村 | 54 | 3 | 178 | 11 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
106 | 磐石镇 | 川主庙村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 磐石镇川主庙村有机蔬菜发展项目 | 川主庙村 | 亩 | 30 | 土地整治30亩、新修深水井1口、蓄水池2个、蔬菜大棚4个、生产临时用房50平方米等 | 60 | 60 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 磐石镇人民政府 | 川主庙村股份经济合作联合社 | 28 | 12 | 78 | 36 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
107 | 双龙镇 | 曾家沟村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双龙镇曾家沟村村级示范片水利建设项目 | 曾家沟村 | 米 | 4000 | 新建拦水大坝1座，减压池2座，新建主管管网DN160PE2000米,DN110PE1500米,DN50PE500米，具体按实施方案和设计建设 | 168 | 168 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 曾家沟村 | 114 | 8 | 336 | 26 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
108 | 双龙镇 | 玉坪寨村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 双龙镇玉坪寨村川东红车厘子专业合作社资产收益项目 | 玉坪寨村1、2组 | 亩 | 10 | 新建避雨大棚10亩，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 玉坪寨村股份经济合作联合社 | 509 | 108 | 1342 | 257 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
109 | 双龙镇 | 玉坪寨村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 双龙镇玉坪寨村川东红车厘子园区硬化生产便道资产收益项目 | 玉坪寨村2组李文雄房屋至2组白房子公路边 | 公里 | 1 | 硬化生产便道宽3.5米、厚0.2米、长1000米。C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 45 | 45 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 玉坪寨村股份经济合作联合社 | 509 | 108 | 1342 | 257 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
110 | 双龙镇 | 冲天村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双龙镇冲天村1组至4组组道硬化项目 | 冲天村1组邹家坡至4社上杨家岩 | 公里 | 2 | 硬化组道2.0公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 90 | 90 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 冲天村 | 81 | 18 | 285 | 57 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
111 | 梓桐镇 | 吕城村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 梓桐镇吕城村中药材示范基地提升建设项目 | 吕城村4组 | 批 | 1 | 中药材、粮食烘干加工设备一套，连体育苗大棚20亩高4.5米1栋，具体按实施方案和设计建设 | 90 | 90 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 吕城村股份经济合作联合社 | 50 | 50 | 150 | 150 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
112 | 梓桐镇 | 吕城村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 梓桐镇吕城村中药材示范基地水肥一体化灌溉建设项目 | 吕城村4组 | 批 | 1 | 水肥一体化灌溉系统150亩，具体按实施方案和设计建设 | 98 | 98 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 吕城村股份经济合作联合社 | 50 | 50 | 150 | 150 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
113 | 青宁镇 | 天断村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青宁镇天断村道路加宽、破损道路维修项目 | 天断村6组杨家岩-7组防火通道 | 批 | 1 | 加宽至4.5米0.8公里。修复破损道路1.7公里、宽4.5米、厚0.2米，硬化路0.4公里、宽4.5米、厚0.2米，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 129 | 129 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 天断村 | 108 | 18 | 315 | 39 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
114 | 青宁镇 | 天断村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 青宁镇天断村5组新建水池项目 | 天断村5组老井湾 | 口 | 1 | 新建水池长8米、宽5米、高2.5米、厚0.25米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 15 | 15 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 天断村 | 135 | 25 | 412 | 67 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
115 | 青宁镇 | 长梯村 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 青宁镇长梯村公共厕所建设项目 | 长梯村4组李家聚居点 | 平方米 | 40 | 新建公共厕所（40平方米一处），具体按实施方案和设计建设 | 20 | 20 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 长梯村 | 200 | 200 | 418 | 418 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
116 | 青宁镇 | 长梯村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 青宁镇长梯村四季水果采摘园水肥一体化（含提灌）资产收益项目 | 长梯村4组陈家岩 | 批 | 1 | 计划安装管道2公里，喷头4千个，新建蓄水池1个（长8米、宽5米、高1.5米），提灌用水管500米，抽水泵一台，具体按实施方案和设计建设 | 23 | 23 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 长梯村集体经济股份合作联合社 | 200 | 200 | 418 | 418 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
117 | 青宁镇 | 红专村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 青宁镇红专村通川区敬源生态农业专业合作社园内生产路建设项目 | 红专村2组金家湾到寨梁上 | 公里 | 0.8 | 硬化产业路长0.8千、宽3.5米、厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 28 | 28 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 红专村股份经济合作联合社 | 45 | 8 | 160 | 14 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
118 | 青宁镇 | 红专村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 青宁镇红专村通川区敬源生态农业专业合作社园内产业便道建设项目 | 红专村2组寨梁上围寨半圈 | 公里 | 1.5 | 新增产业园内生产便道长1.5千米、宽1.5米、厚0.1米，具体按实施方案和设计建设 | 23 | 23 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 红专村股份经济合作联合社 | 45 | 8 | 160 | 14 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
119 | 青宁镇 | 红专村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 青宁镇红专村通川区敬源生态农业专业合作社园内大棚建设项目 | 红专村4.5.6.组寨梁山 | 亩 | 40 | 新建40亩大棚，宽6米、高10米，具体按实施方案和设计建设 | 160 | 160 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 红专村股份经济合作联合社 | 250 | 25 | 758 | 36 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
120 | 江陵镇 | 香仁坪村 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 江陵镇香仁坪村洪海种植专业合作社生产道路建设资产收益项目 | 香仁坪村3组 | 公里 | 2.5 | 硬化生产道路2.5公里，宽2.5米、厚0.18米、C20标准，具体按实施方案和设计建设 | 56 | 56 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 香仁坪村股份经济合作联合社 | 75 | 32 | 406 | 81 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
121 | 青宁镇 | 长梯村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 通川区青宁镇2025年以工代赈示范工程项目（第一批） | 长梯村1-10组 | 项 | 1 | 新(改）建硬化道路1.5公里；新建硬化产业路4.5公里 ；整治建山坪塘4口，具体按实施方案和设计建设 | 325 | 300 | 25 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 青宁镇长梯村 | 23 | 12 | 69 | 36 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
122 | 青宁镇 | 长梯村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 通川区青宁镇2025年以工代赈示范工程项目（第二批） | 长梯村1-10组 | 项 | 1 | 新(改）建硬化道路1.5公里；新建硬化产业路4.5公里 ；整治建山坪塘4口，具体按实施方案和设计建设 | 200 | 200 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 青宁镇长梯村 | 23 | 12 | 69 | 36 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
123 | 江陵镇 | 香仁坪村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 通川区江陵镇2025年中央财政以工代赈项目 | 香仁坪村 | 项 | 1 | 硬化通组道路2.943km；生产道路0.453km；人行路1.06km；新建排灌渠700m；修建公路堡坎77.0m；岸坡防护580.0m；整治山坪塘边坡1口，具体按实施方案和设计建设 | 420 | 400 | 20 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 香仁坪村 | 32 | 10 | 102 | 30 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
124 | 安云乡 | 水洞村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 安云乡水洞村9组大田至刘家沟道路硬化建设项目 | 9组大田至刘家沟 | 公里 | 1 | 硬化道路长1公里，宽4.5米，厚20公分，c25混泥土，具体按实施方案和设计建设 | 60 | 60 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 水洞村 | 68 | 10 | 150 | 18 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
125 | 安云乡 | 水洞村 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 2024年通川区安云乡水洞村瑞祥家庭农场资产收益项目 | 1组 | 批 | 1 | 新建鱼塘5个，生产便道2公里，新建5个垂钓平台，钢架棚300平方米，具体按实施方案和设计建设 | 256 | 170 | 86 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 水洞村股份经济合作联合社 | 135 | 4 | 285 | 8 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
126 | 安云乡 | 安云社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 安云社区6组（石膏）山坪塘整治项目 | 6组（石膏） | 口 | 1 | 堰坝整治长70米、宽3米，内坡整治深3.5米、长32米，清淤100立方；外坡整治长10米、高7米、厚0.3米；新增泄洪道长4米、宽2.5米、高1.5米；新增安保设施长32米，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 安云社区 | 30 | 5 | 150 | 16 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
127 | 安云乡 | 安云社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 安云社区1、3组水渠维修项目 | 1组、3组 | 千米 | 2.5 | 水渠维修长2.5千米、宽0.8米、高0.5米，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 安云乡人民政府 | 安云社区 | 80 | 10 | 245 | 32 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
128 | 碑庙镇 | 盐井村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 碑庙镇盐井村1组、2组、3组农村道路建设工程项目 | 盐井村1组刘德信处到3组刘家湾接锣鼓村处 | 公里 | 4.8 | 社主道路破损维护2.3公里、加宽，硬化生产道路；加宽组道2.5公里，加宽至4.5米、厚0. 2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 135 | 135 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 盐井村 | 276 | 32 | 868 | 90 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
129 | 碑庙镇 | 大营村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 碑庙镇大营村朝阳洞水库安全饮水整治项目 | 大营村7组 | 口 | 1 | 新建饮水池1口，并预埋涵管，铺设管网，具体按实施方案和设计建设 | 35 | 35 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 大营村 | 128 | 9 | 322 | 21 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
130 | 碑庙镇 | 盐井村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 碑庙镇盐井村6组、7组、8组饮水工程项目 | 6组、7组、8组 | 处 | 3 | 1、新建饮用水蓄水池3口 2、安装饮水管道设施设备，具体按实施方案和设计建设 | 120 | 120 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 碑庙镇人民政府 | 盐井村 | 223 | 27 | 733 | 83 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
131 | 北山镇 | 洞滩村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 北山镇洞滩村1组至6组安全饮水升级打造建设项目 | 大滩沟水库至洞滩村6组 | 处 | 1 | 更换过滤池材料、更换管网10000米，具体按实施方案和设计建设 | 20 | 20 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 北山镇人民政府 | 洞滩村 | 495 | 42 | 1275 | 144 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
132 | 北山镇 | 立马村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北山镇立马村山坪塘综合整治建设项目 | 立马村1组大田沟山坪塘。2组山花扁山坪塘。立马村6组瓜子坪山坪塘。立马村7组六月田山坪塘。立马村8组洞岩沟山坪塘。 | 口 | 5 | 大田沟山坪塘清塘、硬化内坡25米、外坡27米、堤坝12米、宽3米。山花扁山坪塘清塘、硬化内坡22米、外坡12米、堤坝23米、宽3米。6组瓜子坪山坪塘清塘、硬化内坡20米、外坡24米、堤坝16米、宽3米。7组六月田山坪塘硬化内坡28米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。8组洞岩沟山坪塘清塘、硬化内坡28米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。具体按实施方案和设计建设 | 100 | 100 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 238 | 18 | 857 | 82 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
133 | 北山镇 | 深滩村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北山镇深滩村3组道路硬化项目 | 深滩村3组张波门前至张步润老宅 | 公里 | 0.35 | 硬化组道0.35公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 14 | 14 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 北山镇人民政府 | 深滩村 | 262 | 20 | 955 | 30 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
134 | 北山镇 | 立马村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 北山镇立马村组8组道路硬化项目 | 立马村8组洞岩沟（洞岩沟至寨遍450米。洞岩沟至语录牌450米。洞岩沟至王映喜处900米） | 公里 | 1.8 | 8组洞岩沟道路硬化长1.8公里，宽3.5米、厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 75 | 75 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 65 | 3 | 195 | 17 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
135 | 东岳镇 | 山桥社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东岳镇山桥社区老凼沟堰塘整治项目 | 山桥社区9组 老凼沟堰塘 | 口 | 1 | 整治堰坝内坡长65米、高2米；溢洪道4米，具体按实施方案和设计建设 | 27 | 27 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 东岳镇 人民政府 | 山桥社区 | 56 | 4 | 164 | 13 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
136 | 东岳镇 | 玉钟村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东岳镇玉钟村堰塘整治项目 | 玉钟村肖家湾堰塘、田湾堰塘 地垭口堰塘 | 口 | 3 | 整治肖家湾堰塘堰坝内坡长200米、高4米；溢洪道5米.整治田湾堰塘200米、高5米；溢洪道5米.整治地垭口堰塘00米、高5米；溢洪道5米，具体按实施方案和设计建设 | 80 | 80 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 东岳镇 人民政府 | 玉钟村 村委会 | 68 | 3 | 249 | 8 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
137 | 东岳镇 | 龙兴村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东岳镇龙兴村手板崖水库维修项目 | 龙兴村 4组手板崖水库 | 口 | 1 | 整治水库内坡长200米、高10米；溢洪道70米，具体按实施方案和设计建设 | 45 | 45 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 东岳镇 人民政府 | 龙兴村 | 200 | 7 | 315 | 13 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
138 | 东岳镇 | 玉钟村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东岳镇玉钟村左右支渠维修项目 | 玉钟村三层岩水库上到玉钟村1组，下到玉钟村5组的渠道 | 千米 | 4.1 | 整治左右支渠共计内坡长4100米、高1米，具体按实施方案和设计建设 | 80 | 80 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 东岳镇 人民政府 | 玉钟村 村委会 | 456 | 12 | 1654 | 19 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
139 | 东岳镇 | 玉钟村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东岳镇玉钟村1组、5组饮用水整治项目 | 玉钟村1组陈家沟，黎家沟，玉钟村5组罗家沟 | 个 | 2 | 改善玉钟村村1组、5组，打井，修蓄水池，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 东岳镇 人民政府 | 玉钟村 村委会 | 180 | 9 | 503 | 29 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
140 | 东岳镇 | 山桥社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东岳镇山桥社区圆竹儿堰塘整治项目 | 山桥社区16组圆竹儿堰塘 | 口 | 1 | 整治堰坝内坡长30米、高3米；溢洪道6米 | 18 | 18 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 东岳镇 人民政府 | 山桥社区 | 68 | 4 | 98 | 11 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
141 | 东岳镇 | 山桥社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东岳镇山桥社区大水窝堰塘整治项目 | 山桥社区14组大水窝堰塘 | 口 | 1 | 整治堰坝内坡长35米、高3米；溢洪道6米 | 18 | 18 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 东岳镇 人民政府 | 山桥社区 | 58 | 2 | 78 | 5 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
142 | 复兴镇 | 板桥社区 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 复兴镇板桥社区1、6组、9组通组路路灯安装项目 | 板桥社区1、6组、9组通组路 | 盏 | 30 | 板桥社区1组、6组、9组通组路安装路灯30盏，具体按实施方案和设计建设 | 10 | 10 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 复兴镇人民政府 | 板桥社区 | 30 | 10 | 260 | 30 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
143 | 复兴镇 | 九龙社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 复兴镇九龙社区黄林贤山坪塘加固维修项目 | 九龙社区11组 | 口 | 1 | 整治维修南北西边杆子各75米，水平面3.3高，基础0.5米，具体按实施方案和设计建设 | 25 | 25 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区 | 90 | 8 | 270 | 16 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
144 | 复兴镇 | 九龙社区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 复兴镇九龙社区黄林贤青脆李园区内生产便道项目 | 九龙社区11组 | 公里 | 0.5 | 新建生产便道3条共500米，宽1.5米、厚度15公分、强度C20，具体按实施方案和设计建设 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区 | 90 | 8 | 270 | 16 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
145 | 复兴镇 | 九龙社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 复兴镇九龙社区何文山坪塘加固维修项目 | 九龙社区12组 | 口 | 1 | 整治大坝长宽70米，高3米，基础0.5米0，具体按实施方案和设计建设 | 15 | 15 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区 | 90 | 8 | 270 | 16 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
146 | 复兴镇 | 九龙社区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 范彪青脆李园区雾化打药系统项目 | 九龙社区13组 | 套 | 1 | 安装雾化主机1套，安装300米管道，分管4000米，喷头800个，钢丝绳2200米，钢管90根/3米长0，具体按实施方案和设计建设 | 6 | 6 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区 | 30 | 123 | 19 | 43 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
147 | 复兴镇 | 罗家坝社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 复兴镇罗家坝社区9组组道硬化项目 | 罗家坝社区9组高梯子至三坪梁上 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准0，具体按实施方案和设计建设 | 45 | 40 | 5 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 复兴镇人民政府 | 罗家坝社区 | 176 | 1 | 426 | 2 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
148 | 复兴镇 | 罗家坝社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 复兴镇罗家坝社区8组至板桥8组组道硬化项目 | 郑家湾水库 | 公里 | 1.5 | 硬化组道1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准 | 60 | 50 | 10 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 复兴镇人民政府 | 罗家坝社区 | 150 | 2 | 426 | 4 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
149 | 金石镇 | 巨家村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇巨家村9组梁上山坪塘整治项目 | 巨家村9组 | 口 | 1 | 清淤80㎥，护坡整治400㎡，大坝40m、溢洪道10m、护栏40m等，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 巨家村 | 20 | 3 | 58 | 7 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
150 | 金石镇 | 土门村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇土门村5组旧堰山坪塘整治项目 | 土门村5组 | 口 | 1 | 清淤90㎥，护坡整治350㎡，大坝35m、溢洪道10m、护栏35m等，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 土门村 | 25 | 8 | 85 | 21 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
151 | 金石镇 | 阳鹤村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金石镇阳鹤村4组洞口至5组花岭溪水库道路破损整治项目 | 阳鹤村 | 平方米 | 830 | 破损路面整治830㎡，具体按实施方案和设计建设 | 50 | 50 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 阳鹤村 | 35 | 13 | 99 | 24 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
152 | 金石镇 | 跑马村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇跑马村桃花丫口山坪塘整治项目 | 跑马村 | 口 | 1 | 清淤80㎥，护坡整治400㎡，大坝40m、溢洪道12m、护栏15m等，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 跑马村 | 22 | 12 | 53 | 29 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
153 | 金石镇 | 跑马村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇跑马村3组学堂湾山坪塘整治项目 | 跑马村 | 口 | 1 | 清淤75㎥，护坡整治350㎡，大坝35m、溢洪道10m、护栏40m等，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 跑马村 | 19 | 8 | 59 | 22 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
154 | 金石镇 | 跑马村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金石镇跑马村2组撮箕口山坪塘整治项目 | 跑马村 | 口 | 1 | 清淤95㎥，护坡整治500㎡，大坝50m、溢洪道15m、护栏60m等，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 跑马村 | 29 | 13 | 58 | 27 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
155 | 金石镇 | 阳鹤村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金石镇阳鹤村办公室旁边至阳鹤村4组郝近碧房屋边道路硬化项目 | 村办公室旁边至4组郝近碧房屋边 | 公里 | 0.35 | 道路硬化0.35公里，宽4.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 16 | 16 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 金石镇人民政府 | 阳鹤村 | 15 | 2 | 39 | 5 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
156 | 罗江镇 | 高岩村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗江镇高岩村3组麻果堰塘整治项目 | 高岩三组 | 口 | 1 | 整治堰塘坝埂长45米，坝高4米，坝面硬化厚10cm 、宽1.5米，外坡做花格，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 罗江镇人民政府 | 高岩村 | 120 | 10 | 260 | 28 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
157 | 罗江镇 | 凤尾村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗江镇凤尾村集体经济股份合作联合社收益项目 | 凤尾村3组 | 处 | 1 | 1是品种改良100亩及生产路打造。2是流转四荒地100亩，复耕种植脆冠梨，具体按实施方案和设计建设 | 100 | 100 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 罗江镇人民政府 | 凤尾村股份经济合作联合社 | 1802 | 106 | 5437 | 278 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
158 | 罗江镇 | 凤尾村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗江镇凤尾村村3组堰塘维修整治建设项目 | 凤尾村村3组 | 口 | 1 | 整治堰塘坝埂长76米，坝高3米，坝面硬化厚10cm 、宽2米，外坡做花格，具体按实施方案和设计建设 | 25 | 25 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 罗江镇人民政府 | 凤尾村 | 296 | 16 | 642 | 27 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
159 | 罗江镇 | 凤尾村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗江镇凤尾村4组大坪堰塘整治项目 | 凤尾村4组 | 口 | 1 | 整治堰塘坝埂长60米，坝高3.5米，坝面硬化厚10cm 、宽1.5米，具体按实施方案和设计建设 | 50 | 50 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 罗江镇人民政府 | 凤尾村 | 465 | 28 | 1315 | 32 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
160 | 罗江镇 | 庙坪村 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 农村供水保障设施建设 | 罗江镇庙坪村6组安全饮水项目 | 庙坪村六组大地坡 | 口 | 1 | ①深水井1口②蓄水池1口③深井抽水泵1台④配套管件安装，具体按实施方案和设计建设 | 25 | 25 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 罗江镇人民政府 | 庙坪村 | 85 | 6 | 223 | 11 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
161 | 罗江镇 | 庙坪村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗江镇庙坪村3组陈林沟堰塘整治项目 | 庙坪村三组 | 口 | 1 | ①堰坝内外硬化②堰塘内部边坡挡水墙C25浇注③堰塘底部C25硬化15公分④堰塘四周防护栏安装，人行道硬化，清淤、排水沟修复，路灯安装及安全标志、，具体按实施方案和设计建设 | 60 | 60 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 罗江镇人民政府 | 庙坪村 | 108 | 17 | 301 | 31 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
162 | 磐石镇 | 新店社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 磐石新店社区生产道路修复项目 | 新店社区1、3、4、5、7、8组 | 平方米 | 1000 | 修复生产道路1000平方，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 磐石镇人民政府 | 新店社区 | 400 | 30 | 1000 | 65 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
163 | 磐石镇 | 李家渡村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 磐石镇李家渡1组山坪塘整治项目 | 李家渡村1组 | 口 | 1 | 清淤180立方，治漏、内外破硬化，长25米、高2.5米、厚0.2米，堤坝表面硬化长25米、宽3米、厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 磐石镇人民政府 | 李家渡村 | 67 | 8 | 183 | 17 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
164 | 双龙镇 | 长河村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双龙镇长河村7组组道硬化项目 |  | 公里 | 0.9 | 7组大桥到李开平院坝、狮子桥到郑家岩、风相湾口硬化组道0.9公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 40.5 | 40.5 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 长河村 | 57 | 5 | 174 | 10 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
165 | 双龙镇 | 大锣山村 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 双龙镇大锣山村新建垃圾房项目 | 大锣山村农村垃房3组朝门口、8组杨家岩 | 个 | 2 | 新建长4米，宽3.5米，高3.5米垃圾房，具体按实施方案和设计建设 | 12 | 12 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 大锣山村 | 439 | 92 | 1237 | 211 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
166 | 双龙镇 | 大锣山村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双龙镇大锣山村入户道路硬化项目 | 大锣山村1、2、3、4、5、6、7、8组 | 公里 | 1.42 | 硬化组道路长1.42公里米道宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 64 | 64 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 大锣山村 | 439 | 92 | 1237 | 211 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
167 | 双龙镇 | 龙滩社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双龙镇龙滩社区4组、8组、9组至11破损道路整治项目 | 4、8、9、11组 | 平方米 | 1200 | 龙滩社区4组何才茂至何才孝、9组至11组、8组毛成仲至毛思平处道路破损路面维修1200平方米，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 17 | 17 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 龙滩社区 | 124 | 26 | 458 | 79 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
168 | 双龙镇 | 松坪村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双龙镇松坪村1组道路边坡整治项目 | 松坪村潘家 | 处 | 1 | 新建堡坎长15米、宽2.5米、高10米，具体按实施方案和设计建设 | 28 | 28 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 松坪村 | 53 | 5 | 126 | 8 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
169 | 双龙镇 | 檬双社区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双龙镇檬双社区2、3、4、5组社道垮塌整治项目 | 檬双社区2、3、4、5组 | 米 | 80 | 新建堡坎长80米、高3.5米、均厚1.8米，具体按实施方案和设计建设 | 38 | 38 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 檬双社区 | 245 | 18 | 986 | 59 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
170 | 双龙镇 | 五丰村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双龙镇五丰村魔芋种植基地资产收益项目 | 五丰村亿恩家庭农场 | 台 | 1 | 购买大型耕地机，具体按实施方案和设计建设 | 15 | 15 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 五丰村股份经济合作联合社 | 150 | 12 | 600 | 42 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
171 | 双龙镇 | 封口村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双龙镇封口村道路堡坎垮塌整治项目 | 封口村2组田家嘴 | 处 | 1 | 维修堡坎长25米，厚度2米，高2米，具体按实施方案和设计建设 | 12 | 12 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 封口村 | 72 | 2 | 192 | 8 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
172 | 西城街道 | 文凤 社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西城街道文凤社区1组熟田沟上、下堰塘维修整治项目 | 西城街道文凤社区1组熟田沟 | 口 | 2 | 整治堰塘2口共21亩 （含堰塘清淤、铺设土工膜、内墙体、坝体整治、修建溢洪道等），具体按实施方案和设计建设 | 60 | 60 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 西城街道 | 文凤社区 | 23 | 2 | 135 | 3 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
173 | 西城街道 | 文凤 社区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西城街道文凤社区3组堰湾堰塘维修整治项目 | 西城街道文凤社区3组堰湾 | 口 | 1 | 整治堰塘1口，2亩 （含堰塘清淤、铺设土工膜、内墙体、坝体整治、修建溢洪道等），具体按实施方案和设计建设 | 20 | 20 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 西城街道 | 文凤社区 | 41 | 1 | 124 | 2 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
174 | 梓桐镇 | 英龙村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梓桐镇英龙村6组连网路硬化项目 | 6组何家山到柳沟水库 | 公里 | 1.5 | 硬化组道1.5公里，宽3.5 米，厚02米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 65 | 65 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 梓桐镇人民政府 | 英龙村 | 50 | 5 | 150 | 30 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
175 | 青宁镇 | 岩门社区 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 青宁镇岩门社区股份经济合作联合社峰糖李产业提升项目 | 岩门社区1组 | 亩 | 30 | 集体土地整治30亩，购买树苗2700株，具体按实施方案和设计建设 | 25 | 25 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 青宁镇岩门社区股份经济合作联合社 | 736 | 89 | 2293 | 182 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
176 | 青宁镇 | 潜力村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青宁镇潜力村破损路面整治项目 | 1组茶耳岩至5组碑梁上、4组滑石板至庄子上 | 公里 | 2 | 整治破损路面维修2公里，宽4.5米，厚0.2米，C30标准，具体按实施方案和设计建设 | 26 | 26 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 青宁镇人民政府 | 潜力村 | 321 | 27 | 963 | 73 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
177 | 江陵镇 | 草庙村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江陵镇草庙村村道加宽建设项目 | 草庙村8组六月田王清泉处至九组整治 | 批 | 1 | 道路加宽1000米，加宽1.5米；新建30米长度堡坎，五处错车道及入口扩宽下降，具体按实施方案和设计建设 | 35 | 35 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 草庙村 | 210 | 1 | 600 | 3 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
178 | 江陵镇 | 草庙村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 江陵镇草庙村四季采摘园灌溉管网建设资产收益项目 | 草庙村2组 | 米 | 4000 | 管道4000米，直径75mm，具体按实施方案和设计建设 | 30 | 30 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 草庙村股份经济合作联合社 | 280 | 3 | 700 | 5 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
179 | 江陵镇 | 草庙村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 江陵镇草庙村山坪塘整治工程项目 | 草庙村3组磨新石堰塘，6组塝上堰塘 | 口 | 2 | 堤埂硬化140米，内坡整治，坝顶硬化，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 草庙村 | 300 | 2 | 700 | 6 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
180 | 江陵镇 | 大寨梁村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 江陵镇大寨梁村希望的田野家庭农场产业路硬化资产收益项目 | 大寨梁村1、2、3、7组 | 批 | 1 | 硬化产业道路3公里（宽3.5米、厚0.2米、C25)，修建沟渠5公里，具体按实施方案和设计建设 | 225 | 225 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 大寨梁村股份经济合作联合社 | 580 | 20 | 1500 | 60 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
181 | 江陵镇 | 青龙村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 江陵镇青龙村杨家岭水库提灌项目 | 青龙村杨家岭水库至寨子堡 | 批 | 1 | 新建提灌站一座，机房9平方米，提灌设备一套(电机35kw),管道800米，直径110mm，具体按实施方案和设计建设 | 55 | 55 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 青龙村 | 310 | 7 | 1100 | 23 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
182 | 江陵镇 | 石楼村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 江陵镇石楼村集体经济股份合作联合社烘干房资产收益项目 | 石楼村6组 | 批 | 1 | 新建56平方米烘干房1栋，长8米、宽7米、高4米；配套低温循环烘干机1台，具体按实施方案和设计建设 | 50 | 50 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 石楼村股份经济合作联合社 | 200 | 18 | 1200 | 54 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
183 | 江陵镇 | 石楼村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 江陵镇石楼村水稻种植配套基础设施建设资产收益项目 | 石楼村2组碉堡梁 、3组土地梁 | 批 | 1 | 新建大棚长50米，宽10米，顶高4.5米，钢架结构；硬化道路2.6公里，宽3米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 153.6 | 153.6 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 石楼村股份经济合作联合社 | 170 | 12 | 670 | 28 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
184 | 江陵镇 | 石楼村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 江陵镇石楼村罗家大院家庭农场仓储房资产收益项目 | 石楼村6组 | 平方米 | 450 | 新建450平方仓储房1栋，长30米、宽15米、高4米，具体按实施方案和设计建设 | 45 | 45 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 石楼村股份经济合作联合社 | 200 | 18 | 1200 | 54 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
185 | 江陵镇 | 和平村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 江陵镇和平村鑫石李子园、金穗粒李子园山坪塘整治资产收益项目 | 和平村8组 | 口 | 2 | 1、硬化坝埂及内坡整治80米；2、硬化坝埂及内坡整治100米，具体按实施方案和设计建设 | 55 | 55 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 和平村股份经济合作联合社 | 25 | 1 | 78 | 4 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工；带动产业发展
186 | 江陵镇 | 青龙村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江陵镇青龙村5、6组组道路维修项目 | 青龙村5组至6组 | 平方米 | 3000 | 青龙村5组至6组村组道路破损整治3000平方米，具体按实施方案和设计建设 | 45 | 45 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 青龙村 | 113 | 9 | 406 | 33 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
187 | 江陵镇 | 青竹山村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 江陵镇青竹山村明波生猪养殖场产业道路加宽资产收益项目 | 青竹山村1组 | 公里 | 2 | 道路加宽及道路整治2公里，加宽1.5米，C30标准，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 青竹山村股份经济合作联合社 | 68 | 7 | 280 | 21 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
188 | 江陵镇 | 黄澄村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 江陵镇黄澄村天辰云家庭农场资产收益项目 | 黄澄村3组 | 批 | 1 | 产业道路硬化1000米，宽1.8米，厚0.15米，C25标准；养殖鱼塘改建整治，下挖4米，塘底硬化，具体按实施方案和设计建设 | 40 | 40 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 江陵镇人民政府 | 黄澄村股份经济合作联合社 | 15 | 2 | 50 | 4 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
189 | 蒲家镇 | 春天村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 蒲家镇春天村1组组道联网路硬化项目 | 春天村1组 | 公里 | 0.8 | 硬化道路长800米，宽4.5米，厚02.米，具体按实施方案和设计建设 | 36 | 36 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 蒲家镇人民政府 | 春天村 | 85 | 20 | 260 | 45 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
190 | 蒲家镇 | 钟庙社区 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 蒲家镇钟庙社区3组蓝莓园第五期基地提升项目 | 钟庙社区3组 | 批 | 1 | 按每亩400株栽植蓝莓80亩，维修精准滴灌网，具体按实施方案和设计建设 | 101.6 | 101.6 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 蒲家镇人民政府 | 钟庙社区集体经济股份合作联合社 | 1500 | 21 | 4620 | 44 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业
191 | 双龙镇 | 石峡湖村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 通川区双龙镇2025年以工代赈示范工程项目（第一批） | 石峡湖村 | 项 | 1 | 新(改）建硬化道路11.15公里 ；整治建山坪塘1口；新建蓄水池2口；挡土墙150立方米，具体按实施方案和设计建设 | 442 | 400 | 42 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇石峡湖村 | 25 | 17 | 75 | 33 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工
192 | 双龙镇 | 石峡湖村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 通川区双龙镇2025年以工代赈示范工程项目（第二批） | 石峡湖村 | 项 | 1 | 新(改）建硬化道路11.15公里 ；整治建山坪塘1口；新建蓄水池2口；挡土墙150立方米，具体按实施方案和设计建设 | 400 | 400 | 0 | 2025 | 2025.6月前启动；2025年12月完成 | 双龙镇人民政府 | 双龙镇石峡湖村 | 25 | 17 | 75 | 33 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工