## Sheet1
达州市通川区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目
序号 | 建设性质 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 |  |  |  |  | 计划总投资 | 资金来源及筹资方式 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 实施主体 | 绩效目标 |  |  | 利益联结和联农带农机制
|  |  |  | 实施地点 | 建设规模 |  | 计划建设内容及标准 | 建设进度计划 | [6 empty] | 完成建设数量 | 受益对象
[5 empty] | 单位 | 规模 |  |  |  | 财政资金 |  | 自筹或其他资金 |  |  |  | 脱贫村及重点帮扶村 | 脱贫及监测人口
[10 empty] | 已 安排 | 本年安排
1 | 新建 | 易地扶贫后扶 | 2023年通川区易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对易地搬迁搬迁贷款贴息 | 3月底前完成 | 713 | 0 | 713 | 0 | 区财政局 | 区投资公司 | 对2166户贷款贴息 | 45 | 5924 | 改善搬迁群众条件
2 | 新建 | 巩固三保障成果 | 2023年通川区春季“雨露计划”项目 | 通川区 | 人 | 700 | 对纳入“雨露计划”对象给予1500元/人补助 | 6月底前完成 | 105 | 0 | 105 | 0 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 补助700人 | 45 | 700 | 增加就业能力
3 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区上半年小额信贷贴息项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对脱贫户、监测户小额信贷贴息 | 6月底前完成 | 65 | 0 | 65 | 0 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 贴息625户 | 45 | 2688 | 带动发展产业
4 | 新建 | 就业项目 | 2023年通川区开发临时公益岗位项目 | 通川区 | 个 | 761 | 计划开发临时性公益岗位，按照400元/月补助 | 3月底前完成方案，12月底完成 | 362 | 0 | 362 | 0 | 区乡村振兴局 | 区人社局 | 开发公益岗位761个 | 45 | 761 | 提供就业岗位，带动增收
5 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区东岳镇凤凰村柑桔产业提升建设项目 | 东岳镇凤凰村 | 批 | 1 | 柑桔产业园硬化生产便道3公里（宽1.5米、厚0.1米、C20)；整治维修上班、水井湾二堰产业灌溉堰塘2口；具体按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 97 | 47 | 50 | 0 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 硬化生产便道3公里、整治堰塘2口 | 0 | 125 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
6 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区东岳镇凤凰村柑桔产业提升项目 | 东岳镇凤凰村 | 口 | 2 | 整治维修碾子湾、水井湾一堰产业灌溉堰塘2口，具体按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 31 | 15 | 16 | 0 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 整治堰塘2口 | 0 | 30 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
7 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区东岳镇凤凰村庭院整治项目 | 东岳镇凤凰村 | 项 | 1 | 对东岳镇凤凰村进行庭院整治，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 36 | 17 | 19 | 0 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 整治庭院1个 | 0 | 16 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
8 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区双龙镇石庙子村青脆李产业园提升建设项目 | 双龙镇石庙子村 | 公里 | 1.8 | 高兴村茶园至青脆李产业园硬化产业道路1.8公里（宽4.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 108 | 52 | 56 | 0 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 硬化道路1.8公里 | 1 | 126 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
9 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区双龙镇石庙子村酵素大米产业提升建设项目 | 双龙镇石庙子村 | 公里 | 1.5 | 酵素大米种植示范区硬化生产道路1.5公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 68 | 33 | 35 | 0 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 硬化道路1.5公里 | 1 | 88 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
10 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区双龙镇石庙子村麦地湾产业提升建设项目 | 双龙镇石庙子村 | 口 | 1 | 整治维修11组麦地湾产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 50 | 24 | 26 | 0 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 56 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
11 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区双龙镇石庙子村郑沟产业提升建设项目 | 双龙镇石庙子村 | 口 | 1 | 整治维修5组郑沟产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 27 | 13 | 14 | 0 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 61 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
12 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区双龙镇石庙子村村组道路整治维修项目 | 双龙镇石庙子村 | 批 | 1 | 整治维修破损村组道路1000平方米（厚0.2米、C25）、加宽道路1公里（加宽至4.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 33 | 16 | 17 | 0 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 整治破损道路1000平方米、加宽1公里 | 1 | 120 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
13 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区金石镇七里村蜂糖李专合社资产收益项目 | 金石镇七里村 | 批 | 1 | 蜂糖李种植专合社园区内新建避雨大棚10亩；新建生产道1公里（宽1.8米、厚0.15米、C20）；新建采摘道路2公里（宽0.8米、厚0.1米、C20）；加宽原生产便道1.5公里（加宽0.5米、厚0.15米、C20），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 100 | 48 | 52 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇七里村股份经济合作联合社 | 新建避雨大棚10亩、硬化道路1公里、加宽道路1.5公里、建采摘道2公里 | 0 | 66 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
14 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区金石镇月岩村茂福专合社资产收益项目 | 金石镇月岩村 | 批 | 1 | 茂福专合社园区内新建采摘道1公里（宽0.8米、厚0.1米、C20）；新建避雨大棚10亩，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 60 | 29 | 31 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇月岩村股份经济合作联合社 | 新建采摘道1公里、避雨大棚10亩 | 1 | 132 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
15 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区金石镇月岩村草石坝产业提升建设项目 | 金石镇月岩村 | 口 | 1 | 整治维修4组杨家草石坝产业灌溉堰塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 30 | 14 | 16 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 整治堰塘1口 | 1 | 124 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
16 | 续建 | 产业发展 | 通川区_产业项目_2022年通川区金石镇月岩村郭家湾产业提升建设项目 | 金石镇月岩村 | 口 | 1 | 整治维修2组郭家湾产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 40 | 19 | 21 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 23 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
17 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区金石镇巨家村3、8组安全饮水提升项目 | 金石镇巨家村 | 处 | 2 | 3组池头、8组村委会处修建安全饮水蓄水池、连接管网等，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 40 | 19 | 21 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 建设饮水工程2处 | 0 | 25 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
18 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区金石镇巨家村魏三晋养殖专合社资产收益项目 | 金石镇巨家村 | 批 | 1 | 魏三晋养殖专合社内新建300立方蓄水池1口；新建生产堰塘2口；按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 50 | 24 | 26 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇巨家村股份经济合作联合社 | 建蓄水池1口、堰塘2口 | 0 | 55 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
19 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区金石镇巨家村特色产业提升建设项目 | 金石镇巨家村 | 公里 | 1 | 3组猕猴桃基地至四凡村3组道路硬化1.3公里（宽3.5米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 58 | 28 | 30 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 硬化道路1.3公里 | 0 | 36 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
20 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区金石镇巨家村猕猴桃产业提升项目 | 金石镇巨家村 | 批 | 1 | 猕猴桃园区村组破损道路整治维修3000平方米（含泥碎周转场地），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 54 | 26 | 28 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 整治破损道路3000平方米 | 0 | 66 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
21 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区金石镇高兴村张健家庭农场资产收益项目 | 金石镇高兴村 | 公里 | 2 | 张健家庭农场内新建生产便道2公里（宽1.5米、厚0.1米、C20），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 30 | 14 | 16 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇高兴村股份经济合作联合社 | 建生产便道2公里 | 1 | 73 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
22 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区金石镇高兴村4组安全饮水提升项目 | 金石镇高兴村 | 处 | 1 | 4组安全饮水水源提升建设，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 15 | 7 | 8 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 安全饮水水源提升1处 | 1 | 23 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
23 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区金石镇高兴村学堂边产业提升建设项目 | 金石镇高兴村 | 口 | 1 | 整治维修12组学堂边产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 28 | 13 | 15 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 32 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
24 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区金石镇高兴村四基平中坪2组产业提升建设项目 | 金石镇高兴村 | 口 | 1 | 整治维修四基平中坪2组产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 30 | 14 | 16 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 41 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
25 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区金石镇高兴村组道硬化项目 | 金石镇高兴村 | 公里 | 1.6 | 13组（赵家崖至罗家湾）道路硬化1.6公里（宽4.5米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 96 | 46 | 50 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 道路硬化1.6公里 | 1 | 120 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
26 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区金石镇高兴村生产道路硬化项目 | 金石镇高兴村 | 公里 | 1.9 | 10组生产道路硬化1.9公里（宽3.5米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 86 | 41 | 45 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 道路硬化1.9公里 | 1 | 135 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
27 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区金石镇金山村秋实种植专合社资产收益项目 | 金石镇金山村 | 批 | 1 | 秋实种植专合社园区内新建灌溉蓄水池2口；采摘道3公里（宽1.5米、厚0.1米、C20），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 80 | 38 | 42 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇金山村股份经济合作联合社 | 新建蓄水池2口、采摘道3公里 | 0 | 62 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
28 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区金石镇四凡村凉水门口中、碑梁上安全饮水提升项目 | 金石镇四凡村 | 处 | 1 | 凉水门口、碑梁上2处修建安全饮水蓄水池、连接管网等，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 40 | 19 | 21 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 提升安全饮水1处 | 1 | 74 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
29 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇陡坑村盛康农业科技公司资产收益项目 | 碑庙镇陡坑村 | 批 | 1 | 达州盛康农业科技公司园区内新建300立方米蓄水池1口；新建生产道830米（宽3米、厚0.2米、C20），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 53 | 25 | 28 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇陡坑村股份经济合作联合社 | 新建蓄水池1口、新建生产道830米 | 1 | 56 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
30 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇陡坑村绿满香专合社资产收益项目 | 碑庙镇陡坑村 | 批 | 1 | 绿满香专业合作社园区内新建生产便道2公里（宽1.5米、厚0.1米、C20）；整治蓄水塘1口（含堡坎2处），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 55 | 26 | 29 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇陡坑村股份经济合作联合社 | 新建生产便道2公里、整治蓄水塘1口 | 1 | 85 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
31 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇陡坑村1组产业提升建设项目 | 碑庙镇陡坑村 | 口 | 1 | 整治维修1组大沟产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 25 | 12 | 13 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 33 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
32 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇陡坑村4组产业提升建设项目 | 碑庙镇陡坑村 | 口 | 1 | 整治维修4组厂沟湾产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 27 | 13 | 14 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 36 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
33 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇陡坑村蓝莓蟠桃产业提升建设项目 | 碑庙镇陡坑村 | 公里 | 2.4 | 蓝莓园至蟠桃园硬化产业联网道路2.4公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 108 | 52 | 56 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇人民政府 | 硬化道路2.4公里 | 1 | 88 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
34 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇巴晓白茶公司资产收益项目 | 碑庙镇锣鼓村 | 批 | 1 | 四川巴晓白茶有限公司园区内新建灌溉蓄水池6个；新建生产便道1.3公里（宽1.5米、厚0.1米、C20），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 80 | 38 | 42 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇锣鼓村股份经济合作联合社 | 新建灌溉蓄水池6个、新建生产便道1.3公里 | 1 | 136 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
35 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇锣鼓村集体产业园资产收益项目 | 碑庙镇锣鼓村 | 批 | 1 | 村集体产业园区内山坪塘整治1口；生产便道2公里（宽1.5米、厚0.1米、C20），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 50 | 24 | 26 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇锣鼓村股份经济合作联合社 | 山坪塘整治1口、生产便道2公里 | 1 | 213 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
36 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇锣鼓村集体产业提升建设项目 | 碑庙镇锣鼓村 | 公里 | 1.2 | 硬化9组至永红社区道路1.2公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 54 | 26 | 28 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇人民政府 | 硬化道路1.2公里 | 1 | 266 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
37 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇千口村千口岭茶叶专合社资产收益项目 | 碑庙镇千口村 | 条 | 1 | 千口岭茶叶专合社新建茶叶生产线1条，按建设方案建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 35 | 17 | 18 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇千口村股份经济合作联合社 | 新建茶叶生产线1条 | 1 | 198 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
38 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇千口村7组产业提升建设项目 | 碑庙镇千口村 | 口 | 1 | 整治维修7组圆坝子产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 20 | 9 | 11 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 66 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
39 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇千口村13组产业提升建设项目 | 碑庙镇千口村 | 口 | 1 | 整治维修13组大沟沟产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 25 | 12 | 13 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 32 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
40 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区梓桐镇两河村明忠家庭农场资产收益项目 | 梓桐镇两河村 | 批 | 1 | 明忠家庭农场新建泥碎机耕道路1.2公里（宽5.5米、土边沟）、修建仓储房1栋及滑坡治理，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 50 | 24 | 26 | 0 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇两河村股份经济合作联合社 | 新建泥碎机耕道路1.2公里、修建仓储房1栋及滑坡治理 | 1 | 120 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
41 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区梓桐镇两河村黄金梨产业提升建设项目 | 梓桐镇两河村 | 批 | 1 | 黄金梨产业区1组新门河新建生产道路400米（毛坯宽5.5米、土边沟；硬化宽3.5米、厚0.2米、C25);村办公室至刘泽文处加宽300米（加宽至4.5米、厚0.2米、C25)；6、7组生产道路硬化1.3公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 83 | 40 | 43 | 0 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇人民政府 | 新建生产道路400米、加宽300米、生产道路硬化1.3 | 1 | 165 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
42 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区梓桐镇渔河村道路整治项目 | 梓桐镇渔河村 | 批 | 1 | 2、3、8组堡坎建设4处，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 40 | 19 | 21 | 0 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇人民政府 | 堡坎建设4处 | 1 | 78 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
43 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区梓桐镇渔河村易地搬迁集中安置点安全饮水提升项目 | 梓桐镇渔河村 | 处 | 1 | 小渔河易地搬迁集中安置点建设安全饮水水源提升、蓄水池、管网等，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 20 | 9 | 11 | 0 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇人民政府 | 提升安全饮水1处 | 1 | 42 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
44 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区梓桐镇宝泉村六姐家庭农场资产收益项目 | 梓桐镇宝泉村 | 批 | 1 | 古石坝六姐生态农业家庭农场内新建灌溉堰塘1口；硬化生产便道2公里（宽1.5米、厚0.1米、C20) | 3月底前开工，12月底完成 | 60 | 29 | 31 | 0 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇宝泉村股份经济合作联合社 | 新堰塘1口、硬化生产便道2公里 | 1 | 85 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
45 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区梓桐镇宝泉村炫梦依缘资产收益项目 | 梓桐镇宝泉村 | 公里 | 2 | 炫梦依缘种植专合社园区内新建灌溉引水管网2公里，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 25 | 12 | 13 | 0 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇宝泉村股份经济合作联合社 | 新建灌溉引水管网2公里 | 1 | 66 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
46 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区梓桐镇宝泉村6组产业提升建设项目 | 梓桐镇宝泉村 | 处 | 1 | 6组梅永信屋边（通往青脆李产业园）道路堡坎1处，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 20 | 9 | 11 | 0 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇人民政府 | 道路堡坎1处 | 1 | 132 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
47 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区梓桐镇到户中药材发展项目 | 梓桐镇 | 项 | 1 | 发展到户中药材种植产业，按实施方案建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 60 | 29 | 31 | 0 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇人民政府 | 发展中药材50亩 | 1 | 110 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
48 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区青宁镇天断村牧源家庭农场资产收益项目 | 青宁镇天断村 | 栋 | 1 | 牧源家庭农场内新建育肥舍1栋，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 40 | 19 | 21 | 0 | 区乡村振兴局 | 青宁镇天断村股份经济合作联合社 | 新建育肥舍1栋 | 1 | 69 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
49 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区江陵镇香仁坪村四方田集中安置点甜四方专合社资产收益项目 | 江陵镇香仁坪村 | 批 | 1 | 甜四方专业合作社柑桔园区内新建仓储房1栋、蓄水池1口及配套抽水设施，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 20 | 9 | 11 | 0 | 区乡村振兴局 | 江陵镇香仁坪村股份经济合作联合社 | 新建仓储房1栋、蓄水池1口 | 1 | 56 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
50 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区安云乡三层村蔬菜种植专合社资产收益项目 | 安云乡三层村 | 口 | 2 | 安云乡蔬菜种植专合社园区内（柑桔产业园）整治维修山坪塘2口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 50 | 24 | 26 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡三层村股份经济合作联合社 | 整治山坪塘2口 | 0 | 68 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
51 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区北山镇丰登村15组、17组安全饮水提升项目 | 北山镇丰登村 | 处 | 2 | 15组（原衙门1.2组）、17组（原衙门3.5组）新建安全饮水提升工程2处，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 40 | 19 | 21 | 0 | 区乡村振兴局 | 北山镇人民政府 | 新建安全饮水提升工程2处 | 1 | 78 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
52 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区北山镇丰登村产业提升建设项目 | 北山镇丰登村 | 口 | 2 | 整治维修5组、11组产业灌溉山坪塘共2口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 50 | 24 | 26 | 0 | 区乡村振兴局 | 北山镇人民政府 | 整治山坪塘共2口 | 1 | 62 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
53 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区安云乡战马村山里头家庭农场资产收益项目 | 安云乡战马村 | 公里 | 2 | 山里头家庭农场内新建生产便道2公里（宽1.5米、厚0.1米、C20)，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 30 | 14 | 16 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡战马村股份经济合作联合社 | 新建生产便道2公里 | 1 | 135 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
54 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区磐石镇川主庙村4.5组道硬化项目 | 磐石镇川主庙村 | 公里 | 0.4 | 硬化组道0.4公里（宽3.5米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 18 | 9 | 9 | 0 | 区乡村振兴局 | 磐石镇人民政府 | 硬化组道0.4公里 | 1 | 33 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
55 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区磐石镇川主庙村3组道硬化项目 | 磐石镇川主庙村 | 公里 | 2.35 | 硬化组道2.35公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 106 | 51 | 55 | 0 | 区乡村振兴局 | 磐石镇人民政府 | 硬化组道2.35公里 | 1 | 64 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
56 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区安云乡佛岩村危岩治理项目 | 安云乡佛岩村 | 处 | 1 | 佛岩村直连路危岩安全隐患整治，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 48 | 23 | 25 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 危岩不治1处 | 1 | 65 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
57 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区江陵镇青竹山村安全饮水提升项目 | 江陵镇青竹山村 | 处 | 1 | 新建安全饮水提升工程1处，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 40 | 19 | 21 | 0 | 区乡村振兴局 | 江陵镇人民政府 | 新建安全饮水提升工程1处 | 0 | 84 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
58 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区江陵镇草庙村8、9组组道硬化项目 | 江陵镇草庙村 | 公里 | 1.5 | 8、9组硬化道路1.5公里（宽3.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 68 | 33 | 35 | 0 | 区乡村振兴局 | 江陵镇人民政府 | 硬化道路1.5公里 | 0 | 63 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
59 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区江陵镇和平村辣椒产业园提升建设项目 | 江陵镇和平村 | 公里 | 1.2 | 6组辣椒产业园硬化生产道路1.2公里（宽3米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 48 | 23 | 25 | 0 | 区乡村振兴局 | 江陵镇人民政府 | 硬化生产道路1.2公里 | 0 | 75 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
60 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区江陵镇和平村陈仕军家庭农场资产收益项目 | 江陵镇和平村 | 公里 | 0.3 | 硬化道路0.3公里（宽3米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 12 | 6 | 6 | 0 | 区乡村振兴局 | 江陵镇和平村股份经济合作联合社 | 硬化道路0.3公里 | 0 | 31 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
61 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区江陵镇集山村集体渔场资产收益项目 | 江陵镇集山村 | 公里 | 1.2 | 3、5组集体养鱼塘硬化道路1.2公里（宽3米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 48 | 23 | 25 | 0 | 区乡村振兴局 | 江陵镇集山村股份经济合作联合社 | 硬化道路1.2公里 | 0 | 28 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
62 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区北山镇学堂村组道硬化项目 | 北山镇学堂村 | 公里 | 1.6 | 硬化学校何家沟至8组组道1.6公里（宽3.5米、厚0.2米、C25)，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 72 | 35 | 37 | 0 | 区乡村振兴局 | 北山镇人民政府 | 硬化组道1.6公里 | 1 | 130 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
63 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区北山镇深滩村5组产业提升建设项目 | 北山镇深滩村 | 口 | 1 | 整治维修5组杨家湾产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 28 | 13 | 15 | 0 | 区乡村振兴局 | 北山镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 25 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
64 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区北山镇苏坪村3组产业提升建设项目 | 北山镇苏坪村 | 口 | 1 | 整治维修3组烟合包产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 25 | 12 | 13 | 0 | 区乡村振兴局 | 北山镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 1 | 30 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
65 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区碑庙镇大营村13组产业提升项目 | 碑庙镇大营村 | 口 | 1 | 整治维修13组柏林湾产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 28 | 13 | 15 | 0 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 0 | 25 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
66 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区蒲家镇春天村丰名养殖有限公司资产收益项目 | 蒲家镇春天村 | 批 | 1 | 达州丰名养殖有限公司鲈鱼基地硬化产业道路0.75公里（宽3.5米、厚0.2米、C25）；整治维修山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 55 | 26 | 29 | 0 | 区乡村振兴局 | 蒲家镇春天村股份经济合作联合社 | 硬化产业道路0.75公里、整治山坪塘1口 | 0 | 33 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
67 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区蒲家镇钟庙社区天助生态种植专合社资产收益项目 | 蒲家镇钟庙社区 | 公里 | 1.06 | 达州市天助生态种植专业合作社园区内硬化生产道路1.06公里（其中宽5米300米、宽3.5米560米、宽3米200米，均厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 53 | 25 | 28 | 0 | 区乡村振兴局 | 蒲家镇钟庙社区股份经济合作联合社 | 硬化生产道路1.06公里 | 0 | 21 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
68 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区蒲家镇钟庙社区产业提升建设项目 | 蒲家镇钟庙社区 | 公里 | 1.6 | 5、8、11组（原方坪村8组)硬化道路1.6公里（宽4.5米、厚0.2米、C25），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 96 | 46 | 50 | 0 | 区乡村振兴局 | 蒲家镇人民政府 | 硬化道路1.6公里 | 0 | 38 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
69 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区青宁镇化马村6组产业提升建设项目 | 青宁镇化马村 | 口 | 1 | 整治维修6组千老坝产业灌溉山坪塘1口，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 30 | 14 | 16 | 0 | 区乡村振兴局 | 青宁镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 0 | 33 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
70 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区罗江镇庙坪村8组产业提升建设项目 | 罗江镇庙坪村 | 口 | 1 | 整治维修庙坪村8组烂井沟梁下山坪塘1口，具体按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 17 | 8 | 9 | 0 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 整治山坪塘2口 | 0 | 21 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
71 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区罗江镇凤尾村组道硬化项目 | 罗江镇凤尾村 | 公里 | 0.8 | 金银口污水处理厂至高岩村澄子河硬化0.8公里（宽3.5米、厚0.2米、C20） | 3月底前开工，12月底完成 | 36 | 17 | 19 | 0 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 硬化0.8公里 | 0 | 26 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
72 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区磐石镇金龙村博诚农业资产收益项目 | 磐石镇金龙村 | 项 | 1 | 博诚农业产业发展提升项目1个，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 50 | 24 | 26 | 0 | 区乡村振兴局 | 磐石镇金龙村股份经济合作联合社 | 提升农旅融合1处 | 0 | 42 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
73 | 续建 | 产业发展 | 2022年通川区西城街道文凤社区雄博农业科技有限公司资产收益项目 | 西城街道文凤社区 | 座 | 1 | 四川雄博农业科技有限公司产业园区新建灌溉提灌站1座，按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 45 | 22 | 23 | 0 | 区乡村振兴局 | 文凤社区 | 新建提灌站1座 | 0 | 12 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
74 | 续建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区东岳镇有力社区13组道路硬化项目 | 东岳镇有力社区 | 公里 | 1.5 | 13组硬化组道1.5公里（宽3.5米、厚0.2米、C20），按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 68 | 33 | 35 | 0 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 硬化组道1.5公里 | 0 | 22 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
75 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年通川区双龙镇尚寺村3组写字岩山坪塘（饮水源）整治新增工程量项目 | 双龙镇尚寺村 | 项 | 1 | 新增内坡梯步等，具体按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 10 | 0 | 10 | 0 | 区乡村振兴局 | 双龙镇人民政府 | 新增1口山坪塘内坡梯步 | 1 | 42 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
76 | 新建 | 产业发展 | 2022年通川区罗江镇红梁村5组水井产业灌溉堰塘整治新增工程项目 | 罗江镇红梁村 | 项 | 1 | 新增外坡整治等，具体按设计标准建设 | 3月底前开工，12月底完成 | 7 | 0 | 4 | 0 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 新增外坡1处 | 0 | 18 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
77 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区北山镇点兵村6组7组村民安全饮水项目 | 北山镇点兵村 | 处 | 2 | 新建60m³蓄水池1个、30m³集水池2个、管网12000米、2套提水设备等，按设计标准建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 45 | 0 | 22 | 0 | 区乡村振兴局 | 北山镇人民政府 | 新建蓄水池1个、集水池2个、管网12000米、2套提水设备 | 1 | 66 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
78 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区罗江镇石燕社区7组4.5米宽组道硬化项目 | 罗江镇石燕社区 | 公里 | 0.75 | 7组上兜湾至白湾梁上、三合面至江地梁硬化组道0.75公里，宽4.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计标准建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 45 | 0 | 23 | 0 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 硬化组道0.75公里 | 0 | 12 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
79 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区磐石镇谭家沟村2组虾园整治提升资产收益项目 | 磐石镇谭家沟村 | 项 | 1 | 对虾园进行整治提升，具体按设计方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 60 | 0 | 30 | 0 | 区乡村振兴局 | 磐石镇谭家沟村股份经济合作联合社 | 整治虾园1个 | 1 | 78 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
80 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区江陵镇石楼村2.3.4.6组蔬菜基地资产收益项目 | 江陵镇石楼村 | 项 | 1 | 新建水渠1.5公里、蓄水池6个约200个立方，具体按设计标准建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 53 | 0 | 26 | 0 | 区乡村振兴局 | 江陵镇石楼村股份经济合作联合社 | 新建水渠1.5公里、蓄水池6个 | 0 | 62 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
81 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区江陵镇香仁坪村石龙安专合社基地建设资产收益项目 | 江陵镇香仁坪村 | 项 | 1 | 香仁坪村石龙安专业合作社内硬化长0.5公里、宽2.5米、厚0.2米、C20产业道路；新建蓄水池1口及安装管道，具体按设计标准建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 30 | 0 | 15 | 0 | 区乡村振兴局 | 江陵镇香仁坪村股份经济合作联合社 | 硬化0.5公里道路、新建蓄水池1口 | 1 | 78 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
82 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区安云乡七河村4组-6组组道硬化项目 | 安云乡七河村 | 公里 | 1.3 | 硬化组道1.3公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计标准建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 58 | 0 | 29 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 硬化组道1.3公里 | 0 | 66 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
83 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区安云乡三层村1组、3组、5组道路硬化项目 | 安云乡三层村 | 公里 | 1.2 | 硬化组道1.2公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计标准建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 54 | 0 | 27 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 硬化组道1.2公里 | 0 | 52 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
84 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区安云乡水洞村1组饮水提升项目 | 安云乡水洞村 | 处 | 1 | 新建蓄水池1口，建设管网等，具体按设计标准建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 30 | 0 | 15 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 新建蓄水池1口 | 0 | 22 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
85 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区复兴镇九龙社区园区产业道路硬化项目 | 复兴镇九龙社区 | 公里 | 1 | 园区产业道路硬化1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25，具体按设计标准建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 45 | 0 | 22 | 0 | 区乡村振兴局 | 复兴镇人民政府 | 道路硬化1公里 | 0 | 21 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
86 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区凤北街道双鱼湖社区2组产业山坪塘整治项目 | 凤北街道双鱼湖社区 | 口 | 2 | 整治维修2组洞子沟、土地梁山坪塘，具体按设计标准建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 50 | 0 | 25 | 0 | 区乡村振兴局 | 凤北街道 | 整治山坪塘2口 | 0 | 46 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
87 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区磐石镇金龙村7组高密度鱼菜共生系统资产收益项目 | 磐石镇金龙村 | 亩 | 5.3 | 建设高密度鱼菜共生系统5.3亩，具体按照设计标准建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 120 | 0 | 60 | 0 | 区乡村振兴局 | 磐石镇金龙村股份经济合作联合社 | 建设高密度鱼菜共生系统5.3亩 | 0 | 68 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
88 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区磐石镇金龙村高质量庭院经济项目 | 磐石镇金龙村 | 批 | 1 | 发展一批高质量庭院经济，具体以实施方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 240 | 0 | 120 | 0 | 区乡村振兴局 | 磐石镇人民政府 | 发展一批高质量庭院经济58户 | 0 | 58 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
89 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区青脆李产业园区（双鱼湖社区片）建设项目 | 凤北街道双鱼湖社区 | 公里 | 9.4 | 对青脆李产业园区9.4公里产业道路加宽至5.5米（厚0.25米、C20），具体按设计方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 290 | 0 | 150 | 0 | 区乡村振兴局 | 凤北街道 | 加宽道路9.4公里 | 0 | 68 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
90 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区青脆李产业园区（凤凰村片）建设项目 | 东岳镇凤凰村 | 公里 | 4.81 | 对青脆李产业园区4.81公里产业道路加宽至5.5米（厚0.25米、C20），具体按设计方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 180 | 0 | 90 | 0 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 加宽道路4.81公里 | 0 | 33 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
91 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区东岳镇凤凰村乡村振兴提升打造项目 | 东岳镇凤凰村 | 项 | 1 | 对凤凰村进行提升打造，具体按实施方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 45 | 0 | 22 | 0 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 提升打造1处 | 0 | 36 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
92 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区凤北街道双鱼湖社区连接道路建设项目 | 凤北街道双鱼湖社区 | 公里 | 2.4 | 天源火锅至双鱼湖社区高家台2.4公里毛坯道路加宽至6米，并按5.5米宽、厚0.25米、C20标准硬化，具体按设计方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 283 | 0 | 150 | 0 | 区乡村振兴局 | 凤北街道 | 加宽并硬化2.4公里 | 0 | 120 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
93 | 续建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区罗江镇金凤村连接道路建设项目 | 罗江镇金凤村 | 公里 | 3.1 | 金凤村袁家坪至东岳镇新建连接道路3.1公里，新挖毛坯宽6米，硬化宽5.5米、厚0.25米、C20，具体按设计方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 399 | 158.6 | 41.4 | 0 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 新建连接道路3.1公里 | 0 | 198 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
94 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区罗江镇北斗村农旅融合发展项目 | 罗江镇北斗村 | 项 | 1 | 北斗村发展农旅融合产业，具体按实施方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 300 | 0 | 150 | 0 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 发展农旅融合产业1个 | 0 | 66 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
95 | 新建 | 项目管理费 | 2023年通川区衔接资金项目管理费 | 通川区 | 项 | 1 | 用于设计、评审、招标、监理及验收等支出 | 12月底前完成 | 56.17 | 0 | 56.17 | 0 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 提升项目管理1批 | 45 | 2666 | 提升群众认可度
96 | 新建 | 巩固三保障成果 | 2023年通川区秋季“雨露计划”项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对纳入“雨露计划”对象给予1500元/人补助 | 12月底前完成 | 105 | 0 | 105 | 0 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 补助700人 | 45 | 700 | 增加就业能力
97 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区下半年小额信贷贴息项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对脱贫户、监测户小额信贷贴息，据实补贴 | 12月底前完成 | 70 | 0 | 70 | 0 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 贴息680户 | 45 | 2100 | 带动发展产业
98 | 新建 | 就业项目 | 2023年通川区跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对跨省外出务工脱贫人口（含监测户）发放一次性交通补助，500元/人，具体按实施方案建设 | 12月底前完成 | 169.4 | 0 | 169.4 | 0 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | 补助3388人 | 45 | 3388 | 提供就业岗位，带动增收
99 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区发展新型农村集体经济项目 | 通川区 | 项 | 1 | 计划10个村、社区发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村、社区，具体按实施方案建设 | 10月底前开工，2024年6月底完成 | 1500 | 0 | 1200 | 0 | 区委组织部 | 涉及乡镇街委 | 提升10个村集体经济 | 6 | 2453 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
100 | 新建 | 就业项目 | 2023年通川区山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对山洪灾害危险区责任人公益性岗位进行补助 | 12月底前完成 | 36 | 0 | 36 | 0 | 区水务局 | 区水务局 | 开发岗位100个 | 45 | 100 | 提供就业岗位，带动增收
101 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区凤北街道双鱼湖社区道路整治工程项目 | 凤北街道双鱼湖社区 | 项 | 1 | 双鱼湖社区1组大岩千段北插道路接道口扩宽5米、开挖土石方1680立方米；11组二台段新建水泥混凝土挡土墙522立方米（长60米、均宽1.45米、高6米、C25);11组魏家岩段新建水泥混凝土挡土墙130立方米（长20米、圴宽1.3米、高5米、C25），具体按设计建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 60 | 0 | 30 | 0 | 区乡村振兴局 | 凤北街道 | 整治道路1处 | 0 | 122 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
102 | 新建 | 乡村治理和精神文明建设 | 2023年通川区梓桐镇两河村“积分制、清单制”示范项目 | 梓桐镇两河村 | 项 | 1 | 建设数字化积分超市等，具体按照实施方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 10 | 0 | 8 | 0 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇人民政府 | 建成积分超市1处 | 1 | 130 | 引导村风民风改善
103 | 新建 | 乡村治理和精神文明建设 | 2023年通川区磐石镇数字乡村建设示范项目 | 磐石镇 | 项 | 1 | 搭建数字化乡村治理平台，配套相关设施设备等，具体按照实施方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 50 | 0 | 40 | 0 | 区乡村振兴局 | 磐石镇人民政府 | 搭建数字化乡村治理平台1处 | 0 | 56 | 引导村风民风改善
104 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区江陵镇青竹山村明聪家庭农场仓储房资产收益项目 | 江陵镇青竹山村 | 平方米 | 500 | 新建500平方仓储房1栋，长63米、宽8米、高4米，具体按设计建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 50 | 0 | 25 | 0 | 区乡村振兴局 | 江陵镇人民政府 | 新建仓储房1栋 | 0 | 65 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
105 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区江陵镇青竹山村安全饮水提升项目附加工程项目 | 江陵镇青竹山村 | 项 | 1 | 对原安全饮水提升项目蓄水池、过滤池、减压池增加密封设施，新增连接管道约1500米等，具体按照设计建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 10 | 0 | 5 | 0 | 区乡村振兴局 | 江陵镇人民政府 | 提升安全饮水1处 | 0 | 76 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
106 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区安云乡战马村1组至8组村组道路破损整治维修项目 | 安云乡战马村 | 平方米 | 2000 | 1组至8组组村组道路破损整治2000平方米，具体按照设计建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 36 | 0 | 18 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 道路破损整治2000平方米 | 1 | 135 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
107 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区安云乡三层村集体经济组织股份合作联合社柑橘种植资产收益项目 | 安云乡三层村 | 亩 | 130 | 发展种植春见（耙耙柑）130亩，每亩种植约80株，具体按照实施方案建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 13 | 0 | 10 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 发展种植130亩 | 0 | 66 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
108 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区金石镇月岩村梯田灌溉水渠项目 | 金石镇月岩村 | 公里 | 1 | 新建1公里灌溉水渠，具体安照设计建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 20 | 0 | 10 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 新建1公里灌溉水渠 | 1 | 36 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
109 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区金石镇四凡村仓储房资产收益项目 | 金石镇四凡村 | 平方米 | 100 | 新建仓储房100平方米，具体按设计建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 10 | 0 | 5 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 新建仓储房100平方米 | 1 | 66 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
110 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区罗江镇大坪村2、4组安全饮水提升项目 | 罗江镇大坪村 | 处 | 2 | 2、4组新建水源、蓄水池、过滤池各1口，安装管道约4500米等，具体按设计建设 | 6月底前开工，12月底完成 | 30 | 0 | 15 | 0 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 提升安全饮水2处 | 0 | 32 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
111 | 新建 | 产业发展 | 2023年通川区支持特色产业发展项目 | 通川区 | 批 | 1 | 安排资金30万元支持苶产业、200万元支持生猪产业、30万元支持粮食产业、21.5万元培育新型农业经营主体、3.68万元补贴粮食生产社会化服务、9万元支持高标准农田建设等，具体按实施方案建设 | 10月完成方案，12月完成 | 294.18 | 0 | 294.18 | 0 | 区农业农村局 | 涉及单位 | 支持特色产业1批 | 2 | 168 | 带动发展产业，带动增收
112 | 续建 | 产业发展 | 2023年通川区脱贫户、监测户、搬迁户到户种植养殖产业奖补项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对自种自养的脱贫户、监测户、易地扶贫搬迁户和掉边掉角搬迁户给予补助，具体按实施方案建设 | 6月底前完成方案，10月底前完成 | 348.48 | 23 | 325.48 | 0 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 补贴4438户 | 45 | 12650 | 带动发展产业，带动增收
113 | 新建 | 乡村治理和精神文明建设 | 2023年通川区“川善治”乡村治理平台建设示范项目 | 通川区 | 个 | 6 | 计划在北山镇丰登村、梓桐镇宝泉村、江陵镇集山村、罗江镇庙坪村和双龙镇石庙子村、曾家沟村等6个村建设“川善治”示范项目，配套建设治理平台、积分超市设施等，按照10万元/村计划投资，具体按照实施方案建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 60 | 0 | 50 | 0 | 区乡村振兴局 | 北山镇、梓桐镇、江陵镇、罗江镇、双龙镇等镇人民政府 | 建设治理平台6个 | 4 | 362 | 引导村风民风改善
114 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区磐石镇渡口村4组安全饮水工程项目 | 磐石镇渡口村 | 处 | 1 | 新建过滤池1个、蓄水池1个，铺设管网约1000米，具体按照设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 15 | 0 | 8 | 0 | 区乡村振兴局 | 磐石镇人民政府 | 提升安全饮水1处 | 1 | 24 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
115 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区蒲家镇宝石村8组道路建设项目 | 蒲家镇宝石村 | 公里 | 0.6 | 宝石村8组石盘坡至桥坝沟新建毛坯道路并硬化约0.6公里（含小型桥梁1座），按毛坯道路宽4.5米，硬化宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 50 | 0 | 25 | 0 | 区乡村振兴局 | 蒲家镇人民政府 | 新建毛坯道路并硬化约0.6公里 | 0 | 36 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
116 | 新建 | 产业发展 | 青宁镇岩门社区种植园水沟建设项目 | 青宁镇岩门社区 | 公里 | 0.75 | 岩门社区12组农业种植园修建排水沟750米，具体按照设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 25 | 0 | 13 | 0 | 区乡村振兴局 | 青宁镇人民政府 | 修建排水沟750米 | 0 | 26 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
117 | 新建 | 产业发展 | 东岳镇凤凰村大坪堰塘整治工程项目 | 东岳镇凤凰村 | 口 | 1 | 开挖基坑约80.5立方米、新建C30水泥混凝土挡墙609立方米（长70米、高6米、均宽1.45米）、新建C30钢筋混凝土防撞墙19.6立方米，具体按照设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 40 | 0 | 20 | 0 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 整治山坪塘1处 | 0 | 28 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
118 | 新建 | 乡村建设行动 | 东岳镇凤凰村2组至袁家岩村道改线工程项目 | 东岳镇凤凰村 | 公里 | 0.3 | 新建道路250米、加宽道路50米、新增涵道3处，按新开挖路基：宽6.5米、长250米、土边沟；硬化路面：宽5.5米、厚0.25米、C25；加宽路面：加宽至5.5米、厚0.25米、C25；涵道：直径0.8米钢筋混凝土圆管3处计24米标准建设，具体按照设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 36 | 0 | 18 | 0 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 新建道路250米、加宽道路50米、新增涵道3处 | 0 | 36 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
119 | 新建 | 产业发展 | 东岳镇凤凰村创“文”产业提升项目 | 东岳镇凤凰村 | 亩 | 60 | 对60亩产业基地改造提升，按厢面6-8米开1条主沟（深0.4米、宽0.4米），每个厢面中间开一条厢沟（深0.3米、宽0.3米）进行开厢起垄并整形清杂、挂置防控物资 | 10月底前开工，12月底前完成 | 18 | 0 | 11 | 0 | 区乡村振兴局 | 东岳镇人民政府 | 60亩产业基地改造提升 | 0 | 32 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
120 | 新建 | 乡村建设行动 | 罗江镇北斗村5组饮水提升项目 | 罗江镇北斗村 | 处 | 1 | 新建水源点1处、蓄水池1个、铺设管道约2500米，具体按照设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 25 | 0 | 13 | 0 | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府 | 提升安全饮水1处 | 0 | 26 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
121 | 新建 | 产业发展 | 青宁镇红专村敬源生态农业专合社避雨大棚资产收益项目 | 青宁镇红专村 | 亩 | 20 | 红专村敬源生态农业专合社内新建避雨大棚20亩，具体按设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 80 | 0 | 40 | 0 | 区乡村振兴局 | 青宁镇人民政府 | 新建避雨大棚20亩 | 1 | 123 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
122 | 新建 | 乡村建设行动 | 北山镇石龙村3组道路修复项目 | 北山镇石龙村 | 公里 | 0.8 | 水毁道路整治0.8公里，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 40 | 0 | 20 | 0 | 区乡村振兴局 | 北山镇人民政府 | 水毁道路整治0.8公里 | 0 | 66 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
123 | 新建 | 产业发展 | 安云乡战马村4组山里头家庭农场李子园大棚资产收益项目 | 安云乡战马村 | 亩 | 10 | 山里头家庭农场新建避雨大棚10亩，具体按设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 40 | 0 | 20 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 建避雨大棚10亩 | 1 | 120 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
124 | 新建 | 乡村建设行动 | 安云乡安云社区6组产业路硬化项目 | 安云乡安云社区 | 公里 | 1 | 安云社区6组硬化产业道路约1公里，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 45 | 0 | 23 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 硬化产业道路约1公里 | 0 | 12 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
125 | 新建 | 乡村建设行动 | 安云乡掉边掉角搬迁户附属工程项目 | 安云乡二龙村 | 项 | 1 | 新建饮水1处；新建入户路120米，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 12 | 0 | 8 | 0 | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府 | 新建饮水1处、新建入户路120米 | 0 | 10 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
126 | 新建 | 乡村建设行动 | 梓桐镇宝泉村产业道路维修项目 | 梓桐镇宝泉村 | 项 | 1 | 9组新建堡坎2处约240立方米，维修破损道路2000平方米，具体按设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 56 | 0 | 28 | 0 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇人民政府 | 新建堡坎2处、维修破损道路2000平方米 | 1 | 163 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
127 | 新建 | 乡村建设行动 | 金石镇跑马村2组产业道路加宽项目 | 金石镇跑马村 | 公里 | 1.7 | 2组跑马梁叉路口至田家扁加宽长1.7公里，按照加宽1.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设 | 10月底前开工，12月底前完成 | 30 | 0 | 15 | 0 | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府 | 加宽道路1.7公里 | 0 | 46 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
128 | 新建 | 产业发展 | 通川区2023年耕地质量监测与评价项目 | 通川区 | 项 | 1 | 开展耕地质量调查点位49个、续建耕地质量监测点位4个、耕地质量数据库变更评价与成果编制1个， | 12月底前完成 | 19.9 | 0 | 19.9 | 0 | 区农业农村局 |  | 开展耕地质量监测和评价1项 | 10 | 322 | 带动发展产业，带动增收
129 | 新建 | 产业发展 | 通川区碑庙镇2023年省级财政以工代赈任务项目 | 碑庙镇盐井村 | 批 | 1 | 硬化道路3.8公里、新建产业便道1.85公里、新建山坪塘2口、整治边坡1200立方米 | 12月底前完成 | 371.25 | 0 | 371.25 | 0 | 区发改局 | 碑庙镇人民政府 | 硬化道路3.8公里、新建产业便道1.85公里、新建山坪塘2口、整治边坡1200立方米 | 0 | 88 | 带动发展产业，吸纳就业，带动增收
130 | 新建 | 乡村建设行动 | 通川区2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（磐石镇谭家沟村） | 磐石镇谭家沟村 | 批 | 1 | 新建道路4.6公里；沟渠治理100米；边坡治理2200立方米；新建蓄水池2口 | 12月底前完成 | 366.3 | 0 | 366.3 | 0 | 区发改局 | 碑庙镇人民政府 | 新建道路4.6公里；沟渠治理100米；边坡治理2200立方米；新建蓄水池2口 | 1 | 136 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
131 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年通川区乡村振兴农村路网提升工程（碑庙至金石段升级改造建设工程） | 金石镇七里村、碑庙镇盐井村、石笋村、陡坑村 | 公里 | 7.932 | 修建 7.932 公里道路，路基宽度8.5m、路面宽7米 | 3月底前开工，2024年12月底完成 | 26997.6 | 0 | 1600 | 0 | 区交运局 | 达州市聚能建设工程有限公司 | 修建 7.932 公里道路 | 2 | 236 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
132 | 新建 | 乡村建设行动 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程(通川区碑庙镇乡村道路建设工程) | 碑庙镇万福村、千口村、永红社区 | 公里 | 2.58 | 修建长2.58公里道路，路基宽8.5米，路面宽7米 | 3月底前开工，2024年12月底完成 | 6799.42 | 0 | 1500 | 0 | 区交运局 | 达州市聚能建设工程有限公司 | 修建长2.58公里道路 | 1 | 362 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
133 | 新建 | 乡村建设行动 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程（江陵镇乡村道路改造建设工程） | 江陵镇棋盘村、武滩村 | 公里 | 5.767 | 修建长5.767公里道路，路基宽6米、路面宽5.5米 | 3月底前开工，2024年12月底完成 | 5540.85 | 0 | 1500 | 0 | 区交运局 | 达州市聚能建设工程有限公司 | 修建长5.767公里道路 | 1 | 211 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
134 | 新建 | 乡村建设行动 | 通川区乡村振兴示范线人居环境整治项目 | 通川区 | 批 | 4 | 乡村振兴示范线沿线人居环境进行整治提升4处，具体以实施方案建设 | 6月底前开工，2024年12月底完成 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 区乡村振兴局 | 涉及乡镇街委 | 整治提升人居环境4处 | 2 | 1211 | 吸纳务工，带动增收，改善人居环境
135 | 新建 | 产业发展 | 通川区乡村振兴示范线特色产业提升项目 | 通川区 | 批 | 4 | 提升乡村振兴示范线沿线特色产业3000亩，具体以实施方案建设 | 6月底前开工，2024年12月底完成 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 区乡村振兴局 | 涉及乡镇街委 | 提升产业3000亩 | 2 | 2366 | 壮大发展特色产业，吸纳务工，带动增收
136 | 新建 | 乡村建设行动 | 通川区农村村组道路“断头路”连通项目 | 通川区 | 公里 | 30 | 乡村振兴重点帮扶村、脱贫村、乡村振兴示范线路涉及村村组硬化“断头路”30公里，具体以实施方案建设 | 6月底前开工，2024年12月底完成 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 区乡村振兴局 | 涉及乡镇街委 | 硬化道路30公里 | 10 | 1589 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
137 | 新建 | 乡村建设行动 | 通川区农村入户道路改善提升项目 | 通川区 | 公里 | 20 | 以脱贫户、监测户为重点，硬化入户道路20公里，具体以实施方案建设 | 6月底前开工，2024年12月底完成 | 800 | 0 | 800 | 0 | 区乡村振兴局 | 涉及乡镇街委 | 硬化入户道路20公里 | 7 | 1421 | 吸纳务工，带动增收，改善基础设施条件
合计 | [8 empty] | 55672.55 | 1806.6 | 17291.08 | 0