## Sheet1
达州市通川区2024-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展任务） 项目实施计划表
编制单位：达州市通川区农业农村局 | [19 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 | [8 empty] | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 | 2024年及以前资金安排情况 | 2025年度计划安排衔接资金 |  |  | 其他投入 | 是否纳入 整合方案
|  | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目主管部门 | 项目责任单位 | 项目实施单位 | 建设（采购）方式 | 建设地点 | 建设规模 |  | 项目内容及标准 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年项目 | 实施年度 | 拟安排资金年度 |  |  | 中央和省级资金 | 市（州）级资金 | 县（市、区）级资金
[11 empty] | 单位 | 规模
合计 | [17 empty] | 17929.47 | 1397.16 | 8149.06 | 2683.75 | 5608.5 | 91 | —
一、政策性计划实施项目 | [17 empty] | 6289 | 0 | 4359 | 160 | 1770 | 0
1 | 通川区易地扶贫搬迁贷款贴息（上半年）项目 | 5300001237474845 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 区财政局 | 区投资公司 | 区投资公司 | — | 通川区 | 项 | 1 | 对易地搬迁搬迁贷款贴息 | 促进搬迁户发展 | 否 | 2025 | 2025 | 356.5 | 0 | 356.5 | 0 | 0 | 0 | 否
2 | 通川区易地扶贫搬迁贷款贴息（下半年）项目 | 5300001243879831 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 区财政局 | 区投资公司 | 区投资公司 | — | 通川区 | 项 | 1 | 对易地搬迁搬迁贷款贴息 | 促进搬迁户发展 | 否 | 2025 | 2025 | 356.5 | 0 | 356.5 | 0 | 0 | 0 | 否
3 | 通川区托底性帮扶万源帮扶资金项目（第一批） | 5300001237475042 | 其他 | 其他 | 其他 | 区财政局 | 万源市 | 万源市 | — | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果 | 否 | 2025 | 2025 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 否
4 | 通川区托底性帮扶万源帮扶资金项目（第二批） | 5300001243893288 | 其他 | 其他 | 其他 | 区财政局 | 万源市 | 万源市 | — | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果 | 否 | 2025 | 2025 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 否
5 | 通川区托底性帮扶万源帮扶资金项目（第三批） | 5300001243899936 | 其他 | 其他 | 其他 | 区财政局 | 万源市 | 万源市 | — | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果 | 否 | 2025 | 2025 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 否
6 | 通川区托底性帮扶万源帮扶资金项目（第四批） | 5300001243911642 | 其他 | 其他 | 其他 | 区财政局 | 万源市 | 万源市 | — | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 支持万源市巩固拓展脱贫攻坚成果 | 否 | 2025 | 2025 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 否
7 | 通川区“雨露计划”项目 | 5300001237475320 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | — | 通川区 | 批 | 2 | 对纳入“雨露计划”对象给予1500元/人.季补助 | 提升脱贫户、监测户就业能力 | 否 | 2025 | 2025 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 否
8 | 通川区小额信贷贴息项目 | 5300001237476187 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | — | 通川区 | 批 | 4 | 对脱贫户、监测户小额信贷贴息 | 带动脱贫户、监测户发展产业，增加经济收入 | 否 | 2025 | 2025 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 否
9 | 通川区开发临时公益岗位项目 | 5300001237476657 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 区人社局 | 区人社局 | 区人社局 | — | 通川区 | 项 | 1 | 计划开发临时性公益岗位900个，按照400元/月补助 | 为脱贫户、监测户提供就业岗位，增加经济收入 | 否 | 2025 | 2025 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 否
10 | 通川区上半年跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 5300001237646923 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | — | 通川区 | 批 | 1 | 对跨省外出务工脱贫人口（含未削除风险监测人口）发放一次性交通补助，按3-6月800元/人、6月以上1200元/人补助，具体按实施方案建设 | 扶持脱贫户、监测户稳定就业岗位，增加经济收入 | 否 | 2025 | 2025 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 否
11 | 通川区下半年跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 5300001243920886 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | — | 通川区 | 批 | 1 | 对跨省外出务工脱贫人口（含未削除风险监测人口）发放一次性交通补助，按3-6月800元/人、6月以上1200元/人补助，具体按实施方案建设 | 扶持脱贫户、监测户稳定就业岗位，增加经济收入 | 否 | 2025 | 2025 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 否
12 | 通川区省内区外就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 5300001237648410 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | 区农民工服务中心 | — | 通川区 | 批 | 2 | 对省内区外务工脱贫人口（含未削除风险监测户）发放一次性交通补助，按3-6月200元/人、6月以上400元/人补助，具体按实施方案建设 | 扶持脱贫户、监测户稳定就业岗位，增加经济收入 | 否 | 2025 | 2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 否
13 | 通川区第一批脱贫户、监测户、搬迁户到户种植养殖产业奖补项目 | 5300001237650304 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | — | 通川区 | 项 | 1 | 对自种自养的脱贫户、监测户、易地扶贫搬迁户和掉边掉角搬迁户给予补助，具体按实施方案建设 | 带动脱贫户、监测户发展种植、养殖产业，增加经济收入 | 否 | 2025 | 2025 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 否
14 | 通川区第二批脱贫户、监测户、搬迁户到户种植养殖产业奖补项目 | 5300001243962300 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | — | 通川区 | 项 | 1 | 对自种自养的脱贫户、监测户、易地扶贫搬迁户和掉边掉角搬迁户给予补助，具体按实施方案建设 | 带动脱贫户、监测户发展种植、养殖产业，增加经济收入 | 否 | 2025 | 2025 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 否
15 | 通川区山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目 | 5300001237652196 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 区水务局 | 区水务局 | 区水务局 | — | 通川区 | 个 | 100 | 对山洪灾害危险区责任人公益性岗位进行补助 | 扶持脱贫户、监测户稳定就业岗位，增加经济收入 | 否 | 2025 | 2025 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 否
16 | 通川区第一批发展新型农村集体经济项目 | 5300001243983622 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区委组织部 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 竞争性谈判 | 通川区 | 个 | 3 | 计划扶持3个村发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村，具体按实施方案建设 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 450 | 0 | 330 | 30 | 90 | 0 | 否
17 | 通川区第二批发展新型农村集体经济项目 | 5300001237477686 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区委组织部 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 竞争性谈判 | 通川区 | 个 | 2 | 计划扶持2个村发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村，具体按实施方案建设 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 300 | 0 | 220 | 20 | 60 | 0 | 否
18 | 项目管理费 | 5300001237654945 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 竞争性谈判 | 通川区 | 批 | 5 | 用于设计、评审、招标、监理及验收等支出 | 提升项目建设质量，增加群众对项目建设的认可度 | 否 | 2025 | 2025 | 90 | 0 | 60 | 10 | 20 | 0 | 否
19 | 通川区第一批高质量庭院经济项目 | 5300001244013642 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 竞争性谈判 | 通川区 | 批 | 1 | 计划1000户脱贫户、监测户发展种植、养殖、休闲旅游等庭院经济 | 支持1000户脱贫户、监测户发展种植、养殖、休闲旅游等庭院经济增收 | 否 | 2025 | 2025 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 否
20 | 通川区第二批高质量庭院经济项目 | 5300001237477873 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 竞争性谈判 | 通川区 | 批 | 1 | 计划1000户脱贫户、监测户发展种植、养殖、休闲旅游等庭院经济 | 支持1000户脱贫户、监测户发展种植、养殖、休闲旅游等庭院经济增收 | 否 | 2025 | 2025 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 否
21 | 通川区脱贫户、监测户代种代养奖补项目 | 5300001237656450 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 竞争性谈判 | 通川区 | 批 | 2 | 对脱贫户、监测户代种代养进行奖补，按不超过2000元/户奖补，具体按实施方案建设 | 增加脱贫户、监测户收入 | 否 | 2025 | 2025 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 否
22 | 通川区乡村治理示范建设奖补项目 | 5300001237663192 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 竞争性谈判 | 通川区 | 个 | 10 | 计划创建乡村治理示范点10个，按照10万元/个给予补助 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 否
23 | 通川区第一批帮扶产业“四个一批”扶持项目 | 5300001237664615 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 竞争性谈判 | 通川区 | 批 | 1 | 对帮扶产业项目按照“四个一批”分类扶持，计划提升种植产业1000亩、养殖基地3个，配套建设生产道路、灌溉设施、仓储及初加工、养殖配套设施设备等，具体按实施方案和设计建设 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 否
24 | 通川区第二批帮扶产业“四个一批”扶持项目 | 5300001244060068 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委 | 涉及村（社区） | 竞争性谈判 | 通川区 | 批 | 1 | 对帮扶产业项目按照“四个一批”分类扶持，计划提升种植产业1000亩、养殖基地2个，配套建设生产道路、灌溉设施、仓储及初加工、养殖配套设施设备等，具体按实施方案和设计建设 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 否
二、示范线、点计划实施项目 | [17 empty] | 5716.25 | 489.54 | 724.46 | 1114.25 | 3388 | 0
25 | 通川区乡村振兴示范片农村公路养护提升工程项目（凤凰山片区）项目（2025年度第一批资金） | 5300001237478386 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区交运局 | 达州市巴山嘉丰农业旅游发展有限公司 | 达州市巴山嘉丰农业旅游发展有限公司 | 公开招标 | 金凤村、北斗村、凤凰村，双鱼湖社区、犀牛山社区 | 公里 | 36.5 | 新（改、扩）建农村道路36.5公里，新建堡坎11处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 否
26 | 通川区乡村振兴示范片农村公路养护提升工程项目（凤凰山片区）项目（2025年度第二批资金） | 5300001244069678 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区交运局 | 达州市巴山嘉丰农业旅游发展有限公司 | 达州市巴山嘉丰农业旅游发展有限公司 | 公开招标 | 金凤村、北斗村、凤凰村，双鱼湖社区、犀牛山社区 | 公里 | 36.5 | 新（改、扩）建农村道路36.5公里，新建堡坎11处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 否
27 | 2025年通川区乡村振兴农村路网提升工程（碑庙至金石段升级改造建设工程）项目（2025年度第一批资金） | 5300001237670357 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 达州市聚能建设工程公司 | 公开招标 | 金石镇、碑庙镇(盐井村、石笋村、陡坑村、七里村) | 公里 | 7.932 | 新（改、扩）建农村道路7.932 公里，新建堡坎5处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 否
28 | 2025年通川区乡村振兴农村路网提升工程（碑庙至金石段升级改造建设工程）（2025年度第二批资金） | 5300001244082913 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 达州市聚能建设工程公司 | 公开招标 | 金石镇、碑庙镇(盐井村、石笋村、陡坑村、七里村) | 公里 | 7.932 | 新（改、扩）建农村道路7.932 公里，新建堡坎5处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 否
29 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程(通川区碑庙镇乡村道路建设工程)项目（2025年度第一批资金） | 5300001237670948 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 达州市聚能建设工程公司 | 公开招标 | 碑庙镇（万福村、千口村、永红社区） | 公里 | 2.58 | 新（改、扩）建农村道路2.58公里，新建堡坎9处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 否
30 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程(通川区碑庙镇乡村道路建设工程)项目（2025年度第二批资金） | 5300001244100949 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 达州市聚能建设工程公司 | 公开招标 | 碑庙镇（万福村、千口村、永红社区） | 公里 | 2.58 | 新（改、扩）建农村道路2.58公里，新建堡坎9处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 否
31 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程（江陵镇乡村道路改造建设工程）项目（2025年度第一批资金） | 5300001237671674 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 达州市聚能建设工程公司 | 公开招标 | 江陵镇(棋盘村，武滩村) | 公里 | 5.767 | 新（改、扩）建农村道路5.767公里，新建堡坎4处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 否
32 | 通川区乡村振兴农村路网提升工程（江陵镇乡村道路改造建设工程）项目（2025年度第二批资金） | 5300001244108448 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区交运局 | 达州市聚能建设工程公司 | 达州市聚能建设工程公司 | 公开招标 | 江陵镇(棋盘村，武滩村) | 公里 | 5.767 | 新（改、扩）建农村道路5.767公里，新建堡坎4处 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 否
33 | 凤北街道双鱼湖社区1组院泥沟山坪塘整治维修项目 | 5300001238261061 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 竞争性谈判 | 1组院泥沟 | 口 | 1 | 整治维修大坝内坡长35米，宽4米，深3米，溢洪道长16米，宽0.8米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 否
34 | 凤北街道双鱼湖社区6组石盘山坪塘整治维修项目 | 5300001238153860 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 竞争性谈判 | 6组石盘上 | 口 | 1 | 整治维修大坝内坡长35米，宽4米，深3.2米溢洪道长20米，宽0.8米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 否
35 | 凤北街道双鱼湖社区12组何家塝、曹家塝、陈家湾山坪塘整治维修项目 | 5300001238158652 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 竞争性谈判 | 12组何家塝、曹家塝、陈家湾 | 口 | 3 | 整治维修大坝内坡长135米，宽3.2米，深3米.溢洪道36米，宽1米具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 否
36 | 凤北街道双鱼湖社区1组道路加宽工程项目 | 5300001238157512 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 竞争性谈判 | 1组楠木坪至张家大院窄路加宽 | 公里 | 2 | 加宽道路2公里，路面3米增加至4.5米，混凝土路面厚0.2米，标号C25，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 否
37 | 凤北街道双鱼湖社区8组道路加宽工程项目 | 5300001238267303 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 竞争性谈判 | 8组老屋粱至马桑垭窄路加宽 | 公里 | 3.2 | 加宽道路3.2公里，路面3米增加至4.5米，混凝土路面厚0.2米，标号C25，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 否
38 | 凤北街道双鱼湖社区5组长田坎饮水工程项目 | 5300001238269736 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 竞争性谈判 | 5组 | 处 | 1 | 新建蓄水池1口，更换管道2500米，维修取水井1口，新购抽水机1台等，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 否
39 | 凤北街道双鱼湖社区3组插老湾饮水工程项目 | 5300001238272642 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 竞争性谈判 | 3组 | 处 | 1 | 新建蓄水池1口，安装更换管道1500米，维修取水井1口，新购抽水机1台等，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否
40 | 凤北街道双鱼湖社区12组高家闷饮水工程项目 | 5300001238275384 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 竞争性谈判 | 12组 | 处 | 1 | 新建蓄水池1口，更换管道2800米，维修取水井1口，新购抽水机1台等，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否
41 | 通川区青脆李产业示范基地（凤北街道双鱼湖社区）提升项目 | 5300001234242286 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 竞争性谈判 | 双鱼湖社区 | 批 | 1 | 新建生产便道约6公里（环湖2.5米宽约2公里、林下1.5米宽约4公里），按照厚0.15米、C25标准建设；整治灌溉山坪塘4口；产业道路加宽至4.5米（含入户连接道）约2公里，按厚0.2米、C25标准建设；新建灌溉管网4公里；新建青脆李选育基地10亩；新建产品分拣交易场2处，具体按照实施方式和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 390 | 275 | 115 | 0 | 0 | 0 | 否
42 | 东岳镇凤凰村1组大坪堰塘整治项目 | 5300001238056649 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 东岳镇 人民政府 | 凤凰村 | 竞争性谈判 | 凤凰村1组大坪堰塘 | 口 | 1 | 整治堰坝内坡长300米、高4米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 否
43 | 通川区青脆李产业示范基地（东岳镇凤凰村）提升项目 | 5300001234249768 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 东岳镇 人民政府 | 凤凰村 | 竞争性谈判 | 凤凰村 | 公里 | 1.5 | 计划对原1.5公里产业道路加宽至4.5米，按厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否
44 | 通川区青脆李产业示范基地（罗江镇金凤村）提升项目 | 5300001234263030 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 金凤村 | 竞争性谈判 | 金凤村 | 公里 | 2 | 新建产业连接道路约1公里，按照宽4.5米、厚0.2米、C25标准建设；加宽约2.5公里产业道路至4.5米，按厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设约 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 137 | 95 | 42 | 0 | 0 | 0 | 否
45 | 安云乡三层村5组新房子小堰整治项目 | 5300001237683337 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 竞争性谈判 | 三层村5组新房子 | 口 | 1 | 整治提干长40米，高3米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否
46 | 安云乡三层村2组廖家山堰塘整治项目 | 5300001237683629 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 竞争性谈判 | 三层村2组廖家山 | 口 | 1 | 整治堰塘1口，长50米，高3米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 否
47 | 安云乡三层村聚集点路灯建设项目 | 5300001237687206 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 竞争性谈判 | 3组、4组、6组 | 盏 | 40 | 3组18盏、4组10盏、6组12盏，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否
48 | 安云乡三层村4组瓦子梁新建（人饮）蓄水池建设项目 | 5300001237872277 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 竞争性谈判 | 4组瓦子梁 | 口 | 2 | 新建蓄水池2口，38立方米，管网1200米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否
49 | 碑庙镇三上村稻鸭共生种植养殖建设项目 | 5300001237916300 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 三上村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 2、8组 | 项 | 1 | 稻田治理田埂垮塌95亩、机械设备3台(收割机1台、播种机1台、插秧机1台）、硬化生产路1.8公里，宽3米、厚0.2米、c25，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 否
50 | 碑庙镇三上村欣农农业发展建设项目 | 5300001237917509 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 三上村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 1组 | 项 | 1 | 稻田整治70亩，硬化生产路1.8公里，宽3米、厚0.2米、c25，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 否
51 | 碑庙镇陡坑村石峰专业合作社产业配套设施项目 | 5300001237942252 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 2组 | 批 | 1 | 硬化产业道800米 ，宽3米、厚0.2米、C25；硬化生产便道3000米，宽1.5米、厚0.15米、C20标准；整治山坪塘长50米、宽5米、高2米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 否
52 | 碑庙镇陡坑村家庭农场产业配套设施项目 | 5300001237950012 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 2组 | 项 | 1 | 硬化产业道400米，宽3米、厚0.2米、C25；整治鱼塘清淤，防渗1000平方米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 否
53 | 碑庙镇陡坑村1组新堰山坪塘整治项目 | 5300001237956821 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 竞争性谈判 | 1组 | 口 | 1 | 整治塘坝长50米、宽5米、高1.5米，具体按设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 否
54 | 北山镇铁佛村7组安全饮水建设项目 | 5300001237959497 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 铁佛村 | 竞争性谈判 | 铁佛村7组 | 处 | 1 | 新建蓄水池1个，集水池1个，管道12000米，一套提水设备，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 否
55 | 北山镇铁佛村2、9、11组道路硬化项目 | 5300001238019658 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 铁佛村 | 竞争性谈判 | 铁佛村2组塝上到谭家；9组姚扁到坡头；11组梨树田到落底院子；11组马尾梁到杜长天家 | 公里 | 2 | 硬化道路全长2公里，硬化2组1公里；9组200米；11组800米。宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 否
56 | 金石镇高兴村5组古墓沟山坪塘整治项目 | 5300001238290824 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 高兴村 | 竞争性谈判 | 高兴村5组 | 口 | 1 | 清淤110㎥，护坡整治600㎡，大坝60m、溢洪道13m、护栏60m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 否
57 | 金石镇高兴村6组王堂贵山坪塘整治项目 | 5300001238295484 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 高兴村 | 竞争性谈判 | 高兴村6组 | 口 | 1 | 清淤，护坡整治，大坝、溢洪道、护栏等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 否
58 | 金石镇高兴村4组佛爷梁山坪塘整治项目 | 5300001238296628 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 高兴村 | 竞争性谈判 | 高兴村4组 | 口 | 1 | 清淤70㎥，护坡整治35㎡，大坝35m、溢洪道15m、护栏40m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否
59 | 金石镇金山村6组山坪塘整治项目 | 5300001238297358 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 金山村 | 竞争性谈判 | 金山村6组 | 口 | 1 | 清淤100㎥，护坡整治500㎡，大坝55m、溢洪道15m、护栏60m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 否
60 | 金石镇金山村6组安全饮水项目 | 5300001238315185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 金山村 | 竞争性谈判 | 金山村6组 | 处 | 1 | 打机井1口、新建蓄水池20立方，安装管道约1700米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 14 | 4.54 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 否
61 | 磐石镇金龙村蔬菜大棚资产收益项目 | 5300001243361867 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 磐石镇金龙村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 6、7组 | 平方米 | 3300 | 修建蔬菜塑料大棚，高5m，3300平方，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 否
62 | 磐石镇金龙村稻田养蛙资产收益项目 | 5300001243389038 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 磐石镇金龙村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 6、7组 | 亩 | 30 | 与蛙田相等、开挖宽1m、深O.5—0.6m、长3000米的沟。筑一条高、宽各O.3m的小田埂。 田埂，加高至0.4－0.5m、面宽0.3--0.5m 。，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 否
63 | 磐石镇谭家沟村金果嶺产业提升资产收益项目 | 5300001243404430 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 谭家沟村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 谭家沟村一组 | 批 | 1 | 现20亩，扩建至60亩，建设灌溉系统一套、新打水井1口、修水池（长4米、宽2米、高2.5米），采购果树2000株，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 否
64 | 双龙镇石庙子村灌溉管网建设项目 | 5300001243419486 | 乡村建设行动 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 竞争性谈判 | 石庙子村麦地弯水库至石庙子10组李开敏房屋处 | 米 | 4000 | 新建主管管网直径DN160PE2000米,DN110PE1500米,DN50PE500米,新建减压池1座，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 否
65 | 双龙镇石庙子村破损公路整治项目 | 5300001243442089 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 竞争性谈判 | 石庙子村 | 平方米 | 3500 | 龙滩河至石庙子村办公室1000平方米；擂鼓坡口至柏林湾（六组学堂湾含小滂湾）2500平方米，破损路面维修，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 47.25 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 否
66 | 双龙镇尚寺村1组新建农业灌溉管网项目 | 5300001243456257 | 乡村建设行动 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 尚寺村 | 竞争性谈判 | 尚寺村1组顺山堰至宝藏寺至兴隆寺 | 米 | 2000 | 新建主管管网直径DN110PE管1500米，DN50PE管500米，减压池1座，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 否
67 | 双龙镇尚寺村5组、2组、3组.4组公路垮塌堡坎维修整治项目 | 5300001243485896 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 尚寺村 | 竞争性谈判 | 尚寺村5组、2组、3组.4组 | 处 | 5 | 对5处120米损毁道路修建堡坎，按厚1米、高5米标准建设，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 否
68 | 双龙镇石庙子村道路灯安装项目 | 5300001238291309 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 竞争性谈判 | 石庙子村2组至11组 | 盏 | 240 | 安装路灯240盏，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 否
69 | 通川区青脆李产业示范基地（双龙镇石庙子村）提升项目 | 5300001234298997 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 石庙子村 | 亩 | 10 | 蕴达专业合作社青脆李产业园区内新建避雨大棚10亩，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否
70 | 梓桐镇宝泉村4组道路补烂项目 | 5300001237917621 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村 | 竞争性谈判 | 烈家领至柏林 | 平方米 | 500 | 道路补烂500平米，分段补烂，厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否
71 | 梓桐镇宝泉村4组道路硬化项目 | 5300001237923197 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村 | 竞争性谈判 | 梓泥路至宣通路 | 公里 | 2.2 | 硬化道路宽4.5，厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 否
72 | 梓桐镇宝泉村各组安装路灯项目 | 5300001237926801 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村 | 竞争性谈判 | 2、3、4、6、7、8、9组 | 公里 | 6 | 安装路灯199盏，其中2组20盏、3组18盏、4组25盏、6组38盏、7组22盏、8组23盏、9组53盏，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 否
73 | 梓桐镇渔河村8组组道加宽项目 | 5300001237948034 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 渔河村 | 竞争性谈判 | 9组至熊书文处，9组五童岭 | 公里 | 4 | 加宽长4公里、宽1.5米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 否
74 | 梓桐镇渔河村各组安装路灯项目 | 5300001237960264 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 渔河村 | 竞争性谈判 | 1-4组、6-10组 | 盏 | 240 | 安装路灯240盏，其中1组30盏、2组25盏、3组30盏、4组20盏、6组30盏、7组20盏、8组30盏、9组40盏 10组15盏，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 否
75 | 梓桐镇两河村垃圾池建设项目 | 5300001238015460 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 两河村 | 竞争性谈判 | 两河村1-8组 | 个 | 24 | 垃圾池长3.5米，宽4米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 否
76 | 梓桐镇两河村安全饮水提升项目 | 5300001238023006 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 两河村 | 竞争性谈判 | 梓桐镇两河村2、4、6、7、8组 | 处 | 1 | 新建蓄水池一口，长8米、宽3米、高2米。直径10cm饮水主管建设11公里，直径2.5cm管道30公里，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 否
77 | 通川区青脆李产业示范基地（梓桐镇宝泉村）提升项目 | 5300001234291408 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 宝泉村 | 批 | 1 | 六姐家庭农场园区内新建分拣仓储中心约200平方米；新建水肥一体化灌溉系统100亩，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 90 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 否
三、其他脱贫村、重点帮扶村计划实施项目 | [17 empty] | 2357 | 240 | 1292 | 455 | 370 | 0
78 | 安云乡二龙村4组大坪山新建（人饮）蓄水池建设项目 | 5300001237711091 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 二龙村 | 竞争性谈判 | 四组大坪山 | 口 | 1 | 新建蓄水池1口，9立方米，管网500米，具体按设计，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否
79 | 安云乡安云社区6组致战马村6组王洪权房屋旁道路硬化建设项目 | 5300001237714004 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 战马村 | 竞争性谈判 | 社区6组致战马村6组王洪权房屋 | 公里 | 1.5 | 硬化长1.5公里，宽3.5米、厚0.2米、标号c25，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 否
80 | 安云乡大河村堡坎整治维修项目 | 5300001237834607 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 大河村 | 竞争性谈判 | 9组木龙水库旁、7组木龙办公室旁、6组魏运涛处 | 处 | 3 | 木龙水库处堡坎厚2米、高6米、长40米，木龙办公室处堡坎厚2米、高4米、长12米，魏运涛处堡坎厚1米、高2米、长30米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 48.8 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 否
81 | 安云乡大河村9组丫口破损道路整治维修项目 | 5300001237844178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 大河村 | 竞争性谈判 | 9组丫口 | 平方米 | 3850 | 长1100米、宽3.5米，厚18公分，c2，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 48.2 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 否
82 | 安云乡大河村5组邓家坡新建（人饮）蓄水池建设项目 | 5300001237847976 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 大河村 | 竞争性谈判 | 5组邓家坡 | 口 | 1 | 新建蓄水池1口，4立方米，安装管网200米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否
83 | 碑庙镇千口村10组纸厂沟山坪塘整治项目 | 5300001237905182 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 千口村 | 竞争性谈判 | 千口村10组纸厂沟 | 口 | 1 | 整治塘坝长50米、宽5米、高1.5米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 否
84 | 碑庙镇千口村村集体产业园农业灌溉及饮水项目 | 5300001237905523 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 千口村 | 竞争性谈判 | 千口村村集体产业园 | 口 | 3 | 新建饮用水蓄水池3口 ，安装饮水管道设施设备，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 否
85 | 碑庙镇锣鼓村5、6组饮水工程项目 | 5300001237911936 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 锣鼓村 | 竞争性谈判 | 5组、6组 | 处 | 2 | 1、新建应用水蓄水池2口 2、安装饮水管道设施设备5000米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 否
86 | 碑庙镇锣鼓村集体经济股份合作联合社茶叶种植基地项目 | 5300001237913614 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 锣鼓村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 锣鼓村 | 亩 | 200 | 村集体流转闲置土地，带动发展茶业种植200亩，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 否
87 | 北山镇苏坪村3组集体经济灌溉池建设项目 | 5300001237960439 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 苏坪村 | 竞争性谈判 | 苏坪村3组烟牙巴梁 | 个 | 1 | 计划建设深5米，直径15米灌溉池1座，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 否
88 | 北山镇深滩村3组道路硬化项目 | 5300001237962218 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 深滩村 | 竞争性谈判 | 深滩村3组张波门前至张步润老宅 | 公里 | 0.35 | 硬化组道0.35公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否
89 | 北山镇丰登村17组安全饮水提升项目 | 5300001244702313 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 丰登村 | 竞争性谈判 | 丰登村17组 | 个 | 3 | 新建蓄水池三个，管道8000米，具体按设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 否
90 | 北山镇苏坪村1组道路硬化项目 | 5300001237964240 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 苏坪村 | 竞争性谈判 | 苏坪村1组北江路至荒田湾 | 公里 | 2 | 北江路至荒田湾长2公里、宽4.5米、厚度0.2米，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 否
91 | 北山镇点兵村1组、4组、8组道路硬化建设项目 | 5300001238017964 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 点兵村 | 竞争性谈判 | 1组老屋至洞沟、1组老石坝至4组火山、8组卢家扁至桂家扁 | 公里 | 5 | 硬化组道5公里，宽3.5米，厚0.2米，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 否
92 | 金石镇柳潭社区4组山林山坪塘整治项目 | 5300001238290404 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 柳潭社区 | 竞争性谈判 | 柳潭社区4组 | 口 | 1 | 清淤130㎥，护坡整治500㎡，大坝50m、溢洪道15m、护栏50m，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 否
93 | 金石镇四凡村3组榜上山坪塘整治项目 | 5300001238294929 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 四凡村 | 竞争性谈判 | 四凡村3组 | 口 | 1 | 清淤85㎥，护坡整治370㎡，大坝37、溢洪道10m、护栏12m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否
94 | 金石镇火箭村锣鼓坪山坪塘整治项目 | 5300001238330456 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 火箭村 | 竞争性谈判 | 火箭村 | 口 | 1 | 清淤80㎥，护坡整治400㎡，大坝40m、溢洪道10m、护栏40m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否
95 | 金石镇火箭村3组染坊山坪塘整治项目 | 5300001238331858 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 火箭村 | 竞争性谈判 | 火箭村 | 口 | 1 | 清淤70㎥，护坡整治350㎡，大坝38m、溢洪道10m、护栏40m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否
96 | 金石镇柳潭社区6组独山坪修建蓄水池项目 | 5300001238333104 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 柳潭社区 | 竞争性谈判 | 柳潭社区6组 | 口 | 1 | 新建蓄水池600㎥，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否
97 | 金石镇柳潭社区1组柳潭寺至柳潭社区5组郑二岩道路加宽项目 | 5300001238335077 | 产业发展 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 柳潭社区 | 竞争性谈判 | 柳潭社区 | 公里 | 4 | 道路加宽1.5米，厚20厘米，C25，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 否
98 | 磐石镇渡口村股份经济合作联合社农副产品加工房项目 | 5300001243507515 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 渡口村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 四川兴荣达生态农业有限公司 | 平方米 | 620 | 新建620平方加工房1栋，长26米、宽23.5米、高6.5米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 否
99 | 磐石镇川主庙村有机蔬菜发展项目 | 5300001243859427 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 川主庙村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 川主庙村 | 亩 | 30 | 土地整治30亩、新修深水井1口、蓄水池2个、蔬菜大棚4个、生产临时用房50平方米等 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 否
100 | 双龙镇曾家沟村村级示范片水利建设项目 | 5300001237844964 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 曾家沟村 | 竞争性谈判 | 曾家沟村 | 米 | 4000 | 新建拦水大坝1座，减压池2座，新建主管管网DN160PE2000米,DN110PE1500米,DN50PE500米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 否
101 | 双龙镇玉坪寨村川东红车厘子专业合作社资产收益项目 | 5300001237851196 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 玉坪寨村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 玉坪寨村1、2组 | 亩 | 10 | 新建避雨大棚10亩，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 否
102 | 双龙镇玉坪寨村川东红车厘子园区硬化生产便道资产收益项目 | 5300001237856223 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 玉坪寨村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 玉坪寨村2组李文雄房屋至2组白房子公路边 | 公里 | 1 | 硬化生产便道宽3.5米、厚0.2米、长1000米。C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 否
103 | 双龙镇冲天村1组至4组组道硬化项目 | 5300001237907980 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 冲天村 | 竞争性谈判 | 冲天村1组邹家坡至4社上杨家岩 | 公里 | 2 | 硬化组道2.0公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 否
104 | 梓桐镇吕城村中药材示范基地提升建设项目 | 5300001237932309 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 吕城村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 吕城村4组 | 批 | 1 | 中药材、粮食烘干加工设备一套，连体育苗大棚20亩高4.5米1栋，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 否
105 | 梓桐镇吕城村中药材示范基地水肥一体化灌溉建设项目 | 5300001237935188 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 吕城村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 吕城村4组 | 批 | 1 | 水肥一体化灌溉系统150亩，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 否
106 | 青宁镇天断村5组新建水池项目 | 5300001238035843 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 天断村 | 竞争性谈判 | 天断村5组老井湾 | 口 | 1 | 新建水池长8米、宽5米、高2.5米、厚0.25米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否
107 | 青宁镇长梯村四季水果采摘园水肥一体化（含提灌）资产收益项目 | 5300001238051362 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 长梯村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 长梯村4组陈家岩 | 批 | 1 | 计划安装管道2公里，喷头4千个，新建蓄水池1个（长8米、宽5米、高1.5米），提灌用水管500米，抽水泵一台，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 否
108 | 青宁镇红专村通川区敬源生态农业专业合作社园内生产路建设项目 | 5300001238057275 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 红专村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 红专村2组金家湾到寨梁上 | 公里 | 0.8 | 硬化产业路长0.8千、宽3.5米、厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 否
109 | 青宁镇红专村通川区敬源生态农业专业合作社园内产业便道建设项目 | 5300001238060013 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 红专村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 红专村2组寨梁上围寨半圈 | 公里 | 1.5 | 新增产业园内生产便道长1.5千米、宽1.5米、厚0.1米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 否
110 | 青宁镇红专村通川区敬源生态农业专业合作社园内大棚建设项目 | 5300001238065068 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 红专村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 红专村4.5.6.组寨梁山 | 亩 | 40 | 新建40亩大棚，宽6米、高10米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 否
111 | 江陵镇香仁坪村洪海种植专业合作社生产道路建设资产收益项目 | 5300001238113085 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 香仁坪村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 香仁坪村3组 | 公里 | 2.5 | 硬化生产道路2.5公里，宽2.5米、厚0.18米、C20标准，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 否
112 | 梓桐镇洞沟村7、8组库楼湾山坪塘整治项目 | 5300001238244425 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 吕城村 | 竞争性谈判 | 洞沟村7、8组 | 口 | 1 | 整治大坝堡坎一处长40米、宽2.2米、高4.5米，溢洪道整治长15米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 45 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 否
113 | 通川区青脆李产业示范基地（青宁镇红专村）提升项目 | 5300001234285797 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 红专村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 红专村 | 批 | 1 | 敬源专合社园区内新建蓄水池8口；新建产品分拣仓储中心约300平方米；周转场约200平方米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 98 | 70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 否
114 | 通川区青脆李产业示范基地（青宁镇天断村）提升项目 | 5300001234286492 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 天断村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 天断村 | 批 | 1 | 瑞宏家庭农场园区内新建避雨大棚约20亩，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 80 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 否
115 | 通川区青脆李产业示范基地（北山镇点兵村）提升项目 | 5300001234292886 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 点兵村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 点兵村 | 亩 | 100 | 田丰专业合作社园区内新建水肥一休化灌溉系统100亩，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 65 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否
116 | 通川区青脆李产业示范基地（安云乡战马村）提升项目 | 5300001234303701 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 战马村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 战马村 | 批 | 1 | 山里头家庭农场园区内新建避雨大棚10亩；新建生产道路1公里（3米宽约0.3公里，厚0.2米、C20;1.5宽约0.7公里，厚0.15米、C20），具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否
117 | 安云乡二龙村1组山坪塘整治建设项目 | 5300001169689534 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 二龙村 | 竞争性谈判 | 二龙村1组 | 口 | 1 | 整治山坪塘1口，长30米、宽30米，高5米；清淤泥约10方、泄洪道长20米、宽80公分、高50公分，具体按设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否
四、其他非脱贫村补短板计划实施项目 | [17 empty] | 3567.22 | 667.62 | 1773.6 | 954.5 | 80.5 | 91
118 | 安云乡水洞村瑞祥家庭农场资产收益项目 | 5300001237690603 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 水洞村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 1组 | 批 | 1 | 新建鱼塘5个，生产便道2公里，新建5个垂钓平台，钢架棚300平方米，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 256 | 0 | 170 | 0 | 0 | 86 | 否
119 | 安云社区6组（石膏）山坪塘整治项目 | 5300001237742333 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 安云社区 | 竞争性谈判 | 6组（石膏） | 口 | 1 | 堰坝整治长70米、宽3米，内坡整治深3.5米、长32米，清淤100立方；外坡整治长10米、高7米、厚0.3米；新增泄洪道长4米、宽2.5米、高1.5米；新增安保设施长32米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 否
120 | 安云社区1、3组水渠维修项目 | 5300001237831652 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 安云社区 | 竞争性谈判 | 1组、3组 | 千米 | 2.5 | 水渠维修长2.5千米、宽0.8米、高0.5米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否
121 | 碑庙镇大营村朝阳洞水库安全饮水整治项目 | 5300001237909663 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 大营村 | 竞争性谈判 | 大营村7组 | 口 | 1 | 新建饮水池1口，并预埋涵管，铺设管网，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 否
122 | 碑庙镇盐井村6组、7组、8组饮水工程项目 | 5300001237919444 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 盐井村 | 竞争性谈判 | 6组、7组、8组 | 处 | 3 | 1、新建饮用水蓄水池3口 2、安装饮水管道设施设备，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 否
123 | 北山镇洞滩村1组至6组安全饮水升级打造建设项目 | 5300001237958579 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 洞滩村 | 自建 | 大滩沟水库至洞滩村6组 | 处 | 1 | 更换过滤池材料、更换管网10000米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否
124 | 北山镇立马村山坪塘综合整治建设项目 | 5300001237961258 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 竞争性谈判 | 1、2、6、7、8组 | 口 | 5 | 1组大田沟山坪塘清塘、硬化内坡25米、外坡27米、堤坝12米、宽3米。2组山花扁山坪塘清塘、硬化内坡22米、外坡12米、堤坝23米、宽3米。6组瓜子坪山坪塘清塘、硬化内坡20米、外坡24米、堤坝16米、宽3米。7组六月田山坪塘硬化内坡28米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。8组洞岩沟山坪塘清塘、硬化内坡28米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否
125 | 北山镇立马村组8组道路硬化项目 | 5300001238016457 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 竞争性谈判 | 立马村8组洞岩沟（洞岩沟至寨遍450米。洞岩沟至语录牌450米。洞岩沟至王映喜处900米） | 公里 | 1.8 | 8组洞岩沟道路硬化长1.8公里，宽3.5米、厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 75 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 否
126 | 东岳镇龙兴村手板崖水库维修项目 | 5300001238077289 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 东岳镇 人民政府 | 龙兴村 | 竞争性谈判 | 龙兴村 4组手板崖水库 | 口 | 1 | 整治水库内坡长200米、高10米；溢洪道70米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 否
127 | 东岳镇玉钟村左右支渠维修项目 | 5300001238078860 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 东岳镇 人民政府 | 玉钟村 村委会 | 竞争性谈判 | 玉钟村三层岩水库上到玉钟村1组，下到玉钟村5组的渠道 | 千米 | 4.1 | 整治左右支渠共计内坡长4100米、高1米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 否
128 | 东岳镇玉钟村1组、5组饮用水整治项目 | 5300001238140738 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 东岳镇 人民政府 | 玉钟村 村委会 | 竞争性谈判 | 玉钟村1组陈家沟，黎家沟，玉钟村5组罗家沟 | 个 | 2 | 改善玉钟村村1组、5组，打井，修蓄水池，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 否
129 | 东岳镇山桥社区圆竹儿堰塘整治项目 | 5300001238229896 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 东岳镇 人民政府 | 山桥社区 | 竞争性谈判 | 山桥社区16组圆竹儿堰塘 | 口 | 1 | 整治堰坝内坡长30米、高3米；溢洪道6米 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 否
130 | 复兴镇九龙社区黄林贤山坪塘加固维修项目 | 5300001238282315 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区 | 竞争性谈判 | 九龙社区11组 | 口 | 1 | 整治维修南北西边杆子各75米，水平面3.3高，基础0.5米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 否
131 | 复兴镇九龙社区黄林贤青脆李园区内生产便道项目 | 5300001238283985 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区 | 竞争性谈判 | 九龙社区11组 | 公里 | 0.5 | 新建生产便道3条共500米，宽1.5米、厚度15公分、强度C20，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 否
132 | 复兴镇九龙社区何文山坪塘加固维修项目 | 5300001238285623 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区 | 竞争性谈判 | 九龙社区12组 | 口 | 1 | 整治大坝长宽70米，高3米，基础0.5米0，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否
133 | 范彪青脆李园区雾化打药系统项目 | 5300001238287041 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区 | 竞争性谈判 | 九龙社区13组 | 套 | 1 | 安装雾化主机1套，安装300米管道，分管4000米，喷头800个，钢丝绳2200米，钢管90根/3米长0，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否
134 | 复兴镇罗家坝社区9组组道硬化项目 | 5300001238287929 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 罗家坝社区 | 竞争性谈判 | 罗家坝社区9组高梯子至三坪梁上 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准0，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 否
135 | 金石镇巨家村9组梁上山坪塘整治项目 | 5300001238293826 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 巨家村 | 竞争性谈判 | 巨家村9组 | 口 | 1 | 清淤80㎥，护坡整治400㎡，大坝40m、溢洪道10m、护栏40m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否
136 | 金石镇土门村5组旧堰山坪塘整治项目 | 5300001238294401 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 土门村 | 竞争性谈判 | 土门村5组 | 口 | 1 | 清淤90㎥，护坡整治350㎡，大坝35m、溢洪道10m、护栏35m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否
137 | 金石镇阳鹤村4组洞口至5组花岭溪水库道路破损整治项目 | 5300001238295967 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 阳鹤村 | 竞争性谈判 | 阳鹤村 | 平方米 | 830 | 破损路面整治830㎡，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 否
138 | 金石镇跑马村桃花丫口山坪塘整治项目 | 5300001238336351 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 跑马村 | 竞争性谈判 | 跑马村 | 口 | 1 | 清淤80㎥，护坡整治400㎡，大坝40m、溢洪道12m、护栏15m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否
139 | 金石镇跑马村3组学堂湾山坪塘整治项目 | 5300001238338259 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 跑马村 | 竞争性谈判 | 跑马村 | 口 | 1 | 清淤75㎥，护坡整治350㎡，大坝35m、溢洪道10m、护栏40m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否
140 | 金石镇跑马村2组撮箕口山坪塘整治项目 | 5300001238348617 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 跑马村 | 竞争性谈判 | 跑马村 | 口 | 1 | 清淤95㎥，护坡整治500㎡，大坝50m、溢洪道15m、护栏60m等，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 否
141 | 金石镇阳鹤村办公室旁边至阳鹤村4组郝近碧房屋边道路硬化项目 | 5300001243865698 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 阳鹤村 | 竞争性谈判 | 村办公室旁边至4组郝近碧房屋边 | 公里 | 0.35 | 道路硬化0.35公里，宽4.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 否
142 | 罗江镇高岩村3组麻果堰塘整治项目 | 5300001243876928 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 高岩村 | 竞争性谈判 | 高岩三组 | 口 | 1 | 整治堰塘坝埂长45米，坝高4米，坝面硬化厚10cm 、宽1.5米，外坡做花格，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否
143 | 罗江镇凤尾村集体经济股份合作联合社收益项目 | 5300001243886645 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 凤尾村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 凤尾村3组 | 处 | 1 | 1是品种改良100亩及生产路打造。2是流转四荒地100亩，复耕种植脆冠梨，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否
144 | 罗江镇凤尾村村3组堰塘维修整治建设项目 | 5300001243895084 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 凤尾村 | 竞争性谈判 | 凤尾村村3组 | 口 | 1 | 整治堰塘坝埂长76米，坝高3米，坝面硬化厚10cm 、宽2米，外坡做花格，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 否
145 | 罗江镇凤尾村4组大坪堰塘整治项目 | 5300001243906396 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 凤尾村 | 竞争性谈判 | 凤尾村4组 | 口 | 1 | 整治堰塘坝埂长60米，坝高3.5米，坝面硬化厚10cm 、宽1.5米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 否
146 | 罗江镇庙坪村6组安全饮水项目 | 5300001243870015 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 庙坪村 | 竞争性谈判 | 庙坪村六组大地坡 | 口 | 1 | ①深水井1口②蓄水池1口③深井抽水泵1台④配套管件安装，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 否
147 | 罗江镇庙坪村3组陈林沟堰塘整治项目 | 5300001238835594 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 庙坪村 | 竞争性谈判 | 庙坪村三组 | 口 | 1 | ①堰坝内外硬化②堰塘内部边坡挡水墙C25浇注③堰塘底部C25硬化15公分④堰塘四周防护栏安装，人行道硬化，清淤、排水沟修复，路灯安装及安全标志、，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 否
148 | 磐石新店社区生产道路修复项目 | 5300001243861332 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 新店社区 | 竞争性谈判 | 新店社区1、3、4、5、7、8组 | 平方米 | 1000 | 修复生产道路1000平方，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 否
149 | 磐石镇李家渡1组山坪塘整治项目 | 5300001243915948 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 李家渡村 | 竞争性谈判 | 李家渡村1组 | 口 | 1 | 清淤180立方，治漏、内外破硬化，长25米、高2.5米、厚0.2米，堤坝表面硬化长25米、宽3米、厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 否
150 | 双龙镇长河村7组组道硬化项目 | 5300001243852273 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 长河村 | 竞争性谈判 | 长河村 | 公里 | 0.9 | 7组大桥到李开平院坝、狮子桥到郑家岩、风相湾口硬化组道0.9公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 否
151 | 双龙镇大锣山村新建垃圾房项目 | 5300001237865149 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 大锣山村 | 竞争性谈判 | 大锣山村农村垃房3组朝门口、8组杨家岩 | 个 | 2 | 新建长4米，宽3.5米，高3.5米垃圾房，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否
152 | 双龙镇大锣山村入户道路硬化项目 | 5300001237868792 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 大锣山村 | 竞争性谈判 | 大锣山村1、2、3、4、5、6、7、8组 | 公里 | 1.42 | 硬化组道路长1.42公里米道宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 否
153 | 双龙镇龙滩社区4组、8组、9组至11破损道路整治项目 | 5300001237873238 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 龙滩社区 | 竞争性谈判 | 龙滩社区 | 平方米 | 1200 | 龙滩社区4组何才茂至何才孝处道路破损，9组至11组道路破损，8组毛成仲至毛思平处道路破损路面维修，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 否
154 | 双龙镇檬双社区2、3、4、5组社道垮塌整治项目 | 5300001237880518 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 檬双社区 | 竞争性谈判 | 檬双社区2、3、4、5组 | 米 | 80 | 新建堡坎长80米、高3.5米、均厚1.8米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 否
155 | 双龙镇五丰村魔芋种植基地资产收益项目 | 5300001237885756 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 五丰村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 五丰村亿恩家庭农场 | 台 | 1 | 购买大型耕地机，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否
156 | 西城街道文凤社区3组堰湾堰塘维修整治项目 | 5300001237912397 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 西城街道 | 文凤社区 | 竞争性谈判 | 西城街道文凤社区3组堰湾 | 口 | 1 | 整治堰塘1口，2亩 （含堰塘清淤、铺设土工膜、内墙体、坝体整治、修建溢洪道等），具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 否
157 | 梓桐镇英龙村6组连网路硬化项目 | 5300001237914629 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 英龙村 | 自建 | 6组何家山到柳沟水库 | 公里 | 1.5 | 硬化组道1.5公里，宽3.5 米，厚02米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 否
158 | 青宁镇岩门社区股份经济合作联合社峰糖李产业提升项目 | 5300001238041301 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 青宁镇岩门社区集体经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 岩门社区1组 | 亩 | 30 | 集体土地整治30亩，购买树苗2700株，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 否
159 | 青宁镇潜力村破损路面整治项目 | 5300001238054158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 潜力村 | 竞争性谈判 | 潜力村 | 公里 | 2 | 1组茶耳岩至潜力村5组碑梁上，潜力村4组滑石板至潜力村4组庄子上整治破损路面维修2公里，宽4.5米，厚0.2米，C30标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 否
160 | 江陵镇草庙村四季采摘园灌溉管网建设资产收益项目 | 5300001238072752 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 草庙村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 草庙村2组 | 米 | 4000 | 管道4000米，直径75mm，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否
161 | 江陵镇草庙村村道加宽建设项目 | 5300001238068556 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 草庙村 | 竞争性谈判 | 8组六月田王清泉处至9组 | 批 | 1 | 道路加宽1000米，加宽1.5米；新建30米长度堡坎，五处错车道及入口扩宽下降，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业 | 否 | 2025 | 2025 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 否
162 | 江陵镇石楼村集体经济股份合作联合社烘干房资产收益项目 | 5300001238098429 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 石楼村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 石楼村6组 | 批 | 1 | 新建56平方米烘干房1栋，长8米、宽7米、高4米；配套低温循环烘干机1台，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 否
163 | 江陵镇石楼村罗家大院家庭农场仓储房资产收益项目 | 5300001238103889 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 石楼村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 石楼村6组 | 平方米 | 450 | 新建450平方仓储房1栋，长30米、宽15米、高4米，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 否
164 | 江陵镇和平村鑫石李子园、金穗粒李子园山坪塘整治资产收益项目 | 5300001238109990 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 和平村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 和平村8组 | 口 | 2 | 1、硬化坝埂及内坡整治80米；2、硬化坝埂及内坡整治100米，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 否
165 | 江陵镇青竹山村明波生猪养殖场产业道路加宽资产收益项目 | 5300001238128219 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 青竹山村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 青竹山村1组 | 公里 | 2 | 道路加宽及道路整治2公里，加宽1.5米，C30标准，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 否
166 | 江陵镇黄澄村天辰云家庭农场资产收益项目 | 5300001238131909 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 黄澄村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 黄澄村3组 | 批 | 1 | 产业道路硬化1000米，宽1.8米，厚0.15米，C25标准；养殖鱼塘改建整治，下挖4米，塘底硬化，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 否 | 2025 | 2025 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 否
167 | 蒲家镇春天村1组组道联网路硬化项目 | 5300001238145448 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 春天村 | 竞争性谈判 | 春天村1组 | 公里 | 0.8 | 硬化道路长800米，宽4.5米，厚02.米，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 否
168 | 蒲家镇钟庙社区3组蓝莓园第五期基地提升项目 | 5300001238214174 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 钟庙社区集体经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 钟庙社区3组 | 批 | 1 | 按每亩400株栽植蓝莓80亩，维修精准滴灌网，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 101.6 | 30 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 否
169 | 蒲家镇宝石村蒲古路道路破损整治项目 | 5300001185350416 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 宝石村 | 竞争性谈判 | 宝石村 | 平方米 | 8000 | 破损路面分段成块挖除，新建硬化修复路面8000平方米，厚0.2米、C25标准，具体按设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 否
170 | 蒲家镇凉水村3、4、5组产业道路硬化项目 | 5300001238235884 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 凉水村 | 竞争性谈判 | 凉水村3、4、5组 | 公里 | 3.5 | 硬化产业道路3.5公里，宽4.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 否 | 2025 | 2025 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 否
171 | 金石镇巨家村盛泰家庭农场新建育肥圈项目 | 5300001244708432 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 巨家村 | 竞争性谈判 | 巨家村 | 平方米 | 1000 | 新建养殖育肥圈1000平方米，具体按设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 否
172 | 蒲家镇钟庙社区3组樱花湖山坪塘整治项目 | 5300001238241384 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 钟庙村 | 竞争性谈判 | 钟庙社区3组 | 口 | 1 | 整治堤坝约60米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2025 | 2025 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 否
173 | 梓桐镇英龙村杨家坝大堰塘整治项目 | 5300001238248022 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 英龙村 | 竞争性谈判 | 英龙村1组 | 口 | 1 | 整治大坝内坡长约80米、高约3米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 68 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 否
174 | 江陵镇大寨梁村仓储房资产收益项目 | 5300001238275238 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 大寨梁村股份经济合作联合社 | 竞争性谈判 | 大寨梁村7组 | 平方米 | 320 | 新建钢结构仓储加工房320平方米；新增粮油烘干设备1套，具体按实施方案和设计建设 | 增加集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业，增加土地流转收入 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 否
175 | 通川区茶产业老旧茶园提质增效奖补项目 | 5300001243849114 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | — | 通川区 | 项 | 1 | 改造提升茶叶生产基地，对老旧茶园实施提质增效给予奖补，具体按实施方案实施 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
176 | 通川区生猪产业发展资金项目 | 5300001238365882 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | — | 通川区 | 项 | 1 | 对购买仔猪进行补贴、对省级示范场进行奖补、开展生猪价格指数保险和液态精准饲喂试点补贴等，具体以实施方案建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
177 | 通川区肉牛产业发展资金项目 | 5300001238368616 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | — | 通川区 | 项 | 1 | 对出栏肉牛经营主体给予奖补，具体按实施方案建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
178 | 通川区粮食产业发展资金项目 | 5300001238373544 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | — | 通川区 | 项 | 1 | 对粮食生产先进主体、“天府粮仓·百县千片”建设、金石梯田保护、打造特色粮经复合基地等给予奖励、补贴，具体按实施方案建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
179 | 通川区农村集体经济组织社会化服务能力建设项目 | 5300001238376345 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | — | 通川区 | 项 | 1 | 支持有能力的集体经济组织购买用于社会化服务的设施 、设备，具体按实施方案建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
180 | 凤北街道石龙溪社区蔬菜园整治项目 | 5300001238378550 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 凤北街道 | 石龙溪社区 | 竞争性谈判 | 石龙溪社区 | 项 | 1 | 计划整理土地40亩，修建护坎300米、渠道350米、生产道路250米，具体按实施方案和设计建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 否
181 | 通川区高标准农田建设资金项目 | 5300001238381346 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | — | 通川区 | 项 | 1 | 统筹用于2024年高标准农田项目建设和2019年 以来建成项目建后管护，具体按实施方案建设 | 项目建设中吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2024 | 2024 | 120.62 | 120.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
182 | 双龙镇海棠溪村1组良成生态家庭农场产业路硬化项目 | 5300001168127998 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 海棠溪村 | 竞争性谈判 | 1组村办公室到2组青龙嘴 | 公里 | 1.5 | 硬化道路长1.5公里，宽4.5米，厚0.2米，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工 | 是 | 2024 | 2024、2025 | 90 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 否