## Sheet1
达州市通川区2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金安排计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 |  |  |  |  | 项目计划投资及资金安排（万元） |  |  |  | 资金使用监管责任单位 | 实施主体
|  |  | 实施地点 | 建设规模 |  | 计划建设内容及标准 | 建设进度计划 | 计划总投资 | 已安排资金 | 本次计划安排资金及资金来源
|  |  |  | 单位 | 规模 | [5 empty] | 资金来源及层级
1 | 产业发展 | 2023年通川区磐石镇金龙村7组高密度鱼菜共生系统资产收益项目 | 磐石镇金龙村 | 亩 | 5.3 | 建设高密度鱼菜共生系统5.3亩，具体按照设计标准建设 | 2023.12.31前完成 | 120 | 0 | 60 | 市级衔接资金（第一批180万元） | 区乡村振兴局 | 磐石镇金龙村股份经济合作联合社
2 | 产业发展 | 2023年通川区磐石镇金龙村高质量庭院经济项目 | 磐石镇金龙村 | 批 | 1 | 发展一批高质量庭院经济，具体以实施方案建设 | 2023.12.31前完成 | 240 | 0 | 120 | 市级衔接资金（第一批180万元） | 区乡村振兴局 | 磐石镇人民政府
3 | 产业发展 | 2023年通川区发展新型农村集体经济项目 | 通川区 | 项 | 1 | 计划10个村（碑庙镇石笋村、锣鼓村、盐井村；罗江镇北斗村；金石镇阳鹤村、四凡村；江陵镇和平村；梓桐镇宝泉村；双龙镇东岳庙村；磐石镇米田村）发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村，具体按实施方案建设 | 2024.6.30前完成 | 1500 | 0 | 350 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区委组织部 | 碑庙镇、罗江镇、金石镇、江陵镇、梓桐镇、双龙镇、磐石镇等镇人民政府
4 | 乡村建设行动 | 2023年通川区凤北街道双鱼湖社区道路整治工程项目 | 凤北街道双鱼湖社区 | 项 | 1 | 双鱼湖社区1组大岩千段北插道路接道口扩宽5米、开挖土石方1680立方米；11组二台段新建水泥混凝土挡土墙522立方米（长60米、均宽1.45米、高6米、C25);11组魏家岩段新建水泥混凝土挡土墙130立方米（长20米、圴宽1.3米、高5米、C25），具体按设计建设 | 2023.12.31前完成 | 60 | 0 | 30 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 凤北街道
5 | 乡村治理和精神文明建设 | 2023年通川区梓桐镇两河村“积分制、清单制”示范项目 | 梓桐镇两河村 | 项 | 1 | 建设数字化积分超市等，具体按照实施方案建设 | 2023.12.31前完成 | 10 | 0 | 8 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 梓桐镇人民政府
6 | 乡村治理和精神文明建设 | 2023年通川区磐石镇数字乡村建设示范项目 | 磐石镇 | 项 | 1 | 搭建数字化乡村治理平台，配套相关设施设备等，具体按照实施方案建设 | 2023.12.31前完成 | 50 | 0 | 40 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 磐石镇人民政府
7 | 产业发展 | 2023年通川区江陵镇青竹山村明聪家庭农场仓储房资产收益项目 | 江陵镇青竹山村 | 平方米 | 500 | 新建500平方仓储房1栋，长63米、宽8米、高4米，具体按设计建设 | 2023.12.31前完成 | 50 | 0 | 25 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 江陵镇人民政府
8 | 乡村建设行动 | 2023年通川区江陵镇青竹山村安全饮水提升项目附加工程项目 | 江陵镇青竹山村 | 项 | 1 | 对原安全饮水提升项目蓄水池、过滤池、减压池增加密封设施，新增连接管道约1500米等，具体按照设计建设 | 2023.12.31前完成 | 10 | 0 | 5 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 江陵镇人民政府
9 | 乡村建设行动 | 2023年通川区安云乡战马村1组至8组村组道路破损整治维修项目 | 安云乡战马村 | 平方米 | 2000 | 1组至8组组村组道路破损整治2000平方米，具体按照设计建设 | 2023.12.31前完成 | 36 | 0 | 18 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府
10 | 产业发展 | 2023年通川区安云乡三层村集体经济组织股份合作联合社柑橘种植资产收益项目 | 安云乡三层村 | 亩 | 130 | 发展种植春见（耙耙柑）130亩，每亩种植约80株，具体按照实施方案建设 | 2023.12.31前完成 | 13 | 0 | 10 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 安云乡人民政府
11 | 产业发展 | 2023年通川区金石镇月岩村梯田灌溉水渠项目 | 金石镇月岩村 | 公里 | 1 | 新建1公里灌溉水渠，具体安照设计建设 | 2023.12.31前完成 | 20 | 0 | 10 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府
12 | 产业发展 | 2023年通川区金石镇四凡村仓储房资产收益项目 | 金石镇四凡村 | 平方米 | 100 | 新建仓储房100平方米，具体按设计建设 | 2023.12.31前完成 | 10 | 0 | 5 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 金石镇人民政府
13 | 乡村建设行动 | 2023年通川区罗江镇大坪村2、4组安全饮水提升项目 | 罗江镇大坪村 | 处 | 2 | 2、4组新建水源、蓄水池、过滤池各1口，安装管道约4500米等，具体按设计建设 | 2023.12.31前完成 | 30 | 0 | 15 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 罗江镇人民政府
14 | 产业发展 | 2023年通川区支持特色产业发展项目 | 通川区 | 批 | 1 | 安排资金30万元支持苶产业、200万元支持生猪产业、30万元支持粮食产业、21.5万元培育新型农业经营主体、3.68万元补贴粮食生产社会化服务、9万元支持高标准农田建设等，具体按实施方案建设 | 2023.12.31前完成 | 294.18 | 0 | 294.18 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区农业农村局 | 涉及单位
15 | 项目管理费 | 2023年市级衔接资金项目管理费 | 通川区 | 项 | 1 | 用于设计、评审、招标、监理及验收等支出 | 2023.12.31前完成 | 4 | 0 | 4 | 市级衔接资金（第二批814.18万元） | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局
[8 empty] | 2447.18 | 0 | 994.18