## Sheet1
达州市通川区2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金安排计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 |  |  |  |  | 安排资金及来源 |  | 资金使用监管责任单位 | 责任单位 | 实施单位 | 备注
|  |  | 实施地点 | 建设规模 |  | 计划建设内容及标准 | 进度计划 | 本批计划安排资金 | 资金来源
|  |  |  | 单位 | 规模
1 | 易地搬迁后扶 | 通川区易地扶贫搬迁贷款贴息项目（上半年） | 通川区 | 项 | 1 | 对易地搬迁贷款贴息 | 2025年6月底前完成 | 356.5 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区财政局 | 区投资公司 | 区投资公司
2 | 巩固三保障成果 | 通川区“雨露计划”项目 | 通川区 | 批 | 1 | 对纳入“雨露计划”对象给予1500元/人.季补助 | 2025年12月底前完成 | 210 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委
3 | 产业发展 | 通川区小额信贷贴息项目 | 通川区 | 批 | 1 | 对脱贫户、监测户小额信贷贴息 | 2025年12月底前完成 | 130 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委
4 | 就业项目 | 通川区开发临时公益岗位项目（上半年） | 通川区 | 项 | 1 | 计划开发临时性公益岗位900个，按照400元/月补助 | 2025年7月底前完成 | 216 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区人社局 | 区人社局 | 涉及乡镇街委
5 | 就业项目 | 通川区上半年跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 通川区 | 批 | 1 | 对跨省外出务工脱贫人口（含未削除风险监测人口）发放一次性交通补助，按3-6月800元/人、6月以上1200元/人补助，具体按实施方案建设 | 2025年9月底前完成 | 264 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 区农民工服务中心 | 区农业农村局 区农民工服务中心 | 涉及乡镇街委
6 | 就业项目 | 通川区山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目 | 通川区 | 批 | 1 | 对山洪灾害危险区责任人公益性岗位进行补助 | 2025年12月底前完成 | 37 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区水务局 | 区水务局 | 涉及乡镇街委
7 | 产业发展 | 通川区发展新型农村集体经济项目 | 通川区 | 个 | 2 | 扶持2个村发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村，具体按实施方案建设 | 2025年12月底前完成 | 220 | 第一批中央衔接资金140万（853万元），第一批省级衔接资金80万（3339万） | 区委组织部 | 涉及乡镇街委 | 涉及村集体经济组织
8 | 项目管理费 | 第一批中央资金项目管理费 | 通川区 | 批 | 1 | 用于设计、评审、招标、监理及验收等支出 | 2025年12月底前完成 | 6.53 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
9 | 项目管理费 | 第一批省级资金项目管理费 | 通川区 | 批 | 1 | 用于设计、评审、招标、监理及验收等支出 | 2025年12月底前完成 | 29.5703 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
10 | 乡村建设行动 | 通川区双龙镇石庙子村胡家垠大院子人居环境整治项目 | 石庙子村 | 项 | 1 | 实施新建垃圾池、水沟整治、道路建设及维修整治等一批建设项目，具体按设计方案建设 | 2025年6月底前完成 | 15.38 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村
11 | 产业发展 | 通川区磐石镇谭家沟村2组虾园整治提升资产收益项目 | 谭家沟村 | 项 | 1 | 对虾园进行整治提升，具体按设计方案建设 | 2025年6月底前完成 | 6.5 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 谭家沟村股份经济合作联合社
12 | 乡村建设行动 | 通川区安云乡三层村1组、3组、5组道路硬化项目 | 三层村 | 公里 | 1.2 | 硬化组道1.2公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 6.1 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 三层村
13 | 产业发展 | 通川区梓桐镇宝泉村古石坝六姐家庭农场水渠资产收益项目 | 宝泉村 | 公里 | 1.2 | 六姐家庭农场修建产业灌溉水渠1.2公里，具体按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 1.8 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村股份经济合作联合社
14 | 乡村建设行动 | 通川区金石镇巨家村堡坎建设项目 | 巨家村 | 处 | 1 | 大地沟堰塘边修建堡坎1处，具体按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 2.0142 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 巨家村
15 | 乡村建设行动 | 梓桐镇宝泉村产业道路维修项目 | 宝泉村 | 项 | 1 | 9组新建堡坎2处约240立方米，维修破损道路2000平方米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年6月底前完成 | 5.9 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村
16 | 产业发展 | 通川区磐石镇金龙村高质量庭院经济项目 | 金龙村 | 批 | 1 | 发展一批高质量庭院经济，具体以实施方案建设 | 2025年6月底前完成 | 23 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 金龙村
17 | 产业发展 | 通川区青脆李产业园区（双鱼湖社区片）建设项目 | 双鱼湖社区 | 公里 | 9.4 | 对青脆李产业园区9.4公里产业道路加宽至5.5米（厚0.25米、C20），具体按设计方案建设 | 2025年6月底前完成 | 28.88 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区
18 | 产业发展 | 通川区青脆李产业园区（凤凰村片）建设项目 | 凤凰村 | 公里 | 4.81 | 对青脆李产业园区4.81公里产业道路加宽至5.5米（厚0.25米、C20），具体按设计方案建设 | 2025年6月底前完成 | 17.0977 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 东岳镇人民政府 | 凤凰村
19 | 乡村建设行动 | 通川区东岳镇凤凰村乡村振兴提升打造项目 | 凤凰村 | 项 | 1 | 对凤凰村进行提升打造，具体按实施方案建设 | 2025年6月底前完成 | 3.9878 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 东岳镇人民政府 | 凤凰村
20 | 乡村建设行动 | 通川区凤北街道双鱼湖社区连接道路建设项目 | 双鱼湖社区 | 公里 | 2.4 | 天源火锅至双鱼湖社区高家台2.4公里毛坯道路加宽至6米，并按5.5米宽、厚0.25米、C20标准硬化，具体按设计方案建设 | 2025年6月底前完成 | 27.5 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区
21 | 乡村建设行动 | 通川区罗江镇金凤村连接道路建设项目 | 金凤村 | 公里 | 3.1 | 金凤村袁家坪至东岳镇新建连接道路3.1公里，新挖毛坯宽6米，硬化宽5.5米、厚0.25米、C20，具体按设计方案建设 | 2025年6月底前完成 | 39 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 金凤村
22 | 产业发展 | 东岳镇凤凰村大坪堰塘整治工程项目 | 凤凰村 | 口 | 1 | 开挖基坑约80.5立方米、新建C30水泥混凝土挡墙609立方米（长70米、高6米、均宽1.45米）、新建C30钢筋混凝土防撞墙19.6立方米，具体按照设计建设 | 2025年6月底前完成 | 4.8 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 东岳镇人民政府 | 凤凰村
23 | 乡村建设行动 | 东岳镇凤凰村2组至袁家岩村道改线工程项目 | 凤凰村 | 公里 | 0.3 | 新建道路250米、加宽道路50米、新增涵道3处，按新开挖路基：宽6.5米、长250米、土边沟；硬化路面：宽5.5米、厚0.25米、C25；加宽路面：加宽至5.5米、厚0.25米、C25；涵道：直径0.8米钢筋混凝土圆管3处计24米标准建设，具体按照设计建设 | 2025年6月底前完成 | 4 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 东岳镇人民政府 | 凤凰村
24 | 乡村建设行动 | 罗江镇北斗村5组饮水提升项目 | 北斗村 | 处 | 1 | 计划新建水源点1处、蓄水池1个、铺设管道约2500米，具体按照设计建设 | 2025年6月底前完成 | 2.7 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 北斗村
25 | 乡村建设行动 | 东岳镇凤凰村六组（堰湾至冯家坪）道路改善提升工程项目 | 凤凰村 | 公里 | 1.2 | 堰湾至冯家坪1.2公里道路加宽至6米，具体按实施方案建设 | 2025年6月底前完成 | 9.5 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 东岳镇人民政府 | 凤凰村
26 | 乡村建设行动 | 金石镇金山村4组安全饮水项目 | 金山村 | 处 | 2 | 计划张家大院、郝家大院新建蓄水池2口（分别长5米、宽5米、高8米）、沉淀池4个、管网2000米等，具体按照设计建设 | 2025年6月底前完成 | 12.11 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 金山村
27 | 乡村建设行动 | 金石镇高兴村1组安全饮水项目 | 高兴村 | 处 | 1 | 常家台新建蓄水池1口，长5米、宽5米、深4米、集水池、沉淀池各1个、主管网等，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 20 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 高兴村
28 | 乡村建设行动 | 金石镇金山村6组安全饮水项目 | 金山村 | 处 | 1 | 打机井1口、新建蓄水池20立方，安装管道约1700米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 9.46 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 金山村
29 | 产业发展 | 双龙镇石庙子村8组土河沟山坪塘整治项目 | 石庙子村 | 口 | 1 | 整治外坡：长41米、高10米；内坡：高3米、长50米；坝顶：长41米、宽1米；栏杆：41米；外坡堡坎：1米*0.8，长度40米；清淤：800立方；排洪道：宽：1米，长15米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 21 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村
30 | 产业发展 | 金石镇高兴村5组山坪塘整治项目 | 高兴村 | 口 | 1 | 四基坪山坪塘整治大坝约50米、高约3.5米，硬化坝顶约50米，清淤及溢洪道建设等，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 20 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 高兴村
31 | 产业发展 | 金石镇月岩村6组邓家崖山坪塘整治项目 | 月岩村 | 口 | 1 | 整治外坡长36米、高2.5米；内坡长62米、高3米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 28 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 月岩村
32 | 产业发展 | 金石镇巨家村4组代家沟山坪塘整治项目 | 巨家村 | 口 | 1 | 金石镇巨家村4组代家沟山坪塘整治1口，清淤、大坝、溢洪道，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 21 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 巨家村
33 | 产业发展 | 磐石镇金龙村7组大米加工厂项目 | 金龙村 | 项 | 1 | 新建大米加工厂房600平方，大米加工设备一套，大米品牌设计及采购配送车辆一台 ，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 56 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 金龙村股份经济合作联合社
34 | 产业发展 | 碑庙镇石笋村米豆腐新建加工厂堡坎整治工程项目 | 石笋村 | 处 | 1 | 新建堡坎长75米、宽0.8米、高12米，填方约20000立方米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 49 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 石笋村
35 | 产业发展 | 江陵镇集山村葡萄园产业园区资产收益项目 | 集山村 | 平方米 | 6000 | 搭建避雨设施6000平方米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 26.8 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 集山村股份经济合作联合社
36 | 产业发展 | 梓桐镇两河村1组4组仓储房资产收益项目 | 两河村 | 平方米 | 500 | 一组四组种植专合社、金果梨种植专合社，新建500平方仓储房1栋，长50米、宽10米、高4米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 35 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 两河村股份经济合作联合社
37 | 产业发展 | 凤北街道石龙溪社区蔬菜园整治项目 | 石龙溪社区 | 项 | 1 | 计划整理土地40亩，修建护坎300米、渠道350米、生产道路250米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 17 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 石龙溪社区
38 | 乡村建设行动 | 金石镇月岩村3组场口至6组原燎原村办公室破损路整治项目 | 月岩村 | 公里 | 3 | 整治3公里破损路面2700平方米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 28 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 月岩村
39 | 产业发展 | 通川区青脆李产业示范基地（凤北街道双鱼湖社区）提升项目 | 双鱼湖社区 | 批 | 1 | 新建生产便道1.5米宽约4公里，按照厚0.15米、C25标准建设；整治灌溉山坪塘3口；产业道路加宽至4.5米（含入户连接道）约2公里，按厚0.2米、C25标准建设；新建青脆李选育基地10亩；新建产品分拣交易场2处，具体按照实施方式和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 107.5 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区
40 | 产业发展 | 通川区青脆李产业示范基地（东岳镇凤凰村）提升项目 | 凤凰村 | 公里 | 1.5 | 计划对原1.5公里产业道路加宽至4.5米，按厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 10 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 东岳镇人民政府 | 凤凰村
41 | 产业发展 | 通川区青脆李产业示范基地（罗江镇金凤村）提升项目 | 金凤村 | 公里 | 2 | 新建产业连接道路约1公里，按照宽4.5米、厚0.2米、C25标准建设；加宽约2.5公里产业道路至4.5米，按厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设约 | 2025年12月底前完成 | 27.6 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 金凤村
42 | 产业发展 | 通川区青脆李产业示范基地（青宁镇红专村）提升项目 | 红专村 | 批 | 1 | 敬源专合社园区内新建蓄水池8口；新建产品分拣仓储中心约300平方米；周转场约200平方米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 23.45 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 经专村股份经济合作联合社
43 | 产业发展 | 通川区青脆李产业示范基地（青宁镇天断村）提升项目 | 天断村 | 批 | 1 | 瑞宏家庭农场园区内新建避雨大棚约20亩，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 18.35 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 天断村股份经济合作联合社
44 | 产业发展 | 通川区青脆李产业示范基地（梓桐镇宝泉村）提升项目 | 宝泉村 | 批 | 1 | 六姐家庭农场园区内新建分拣仓储中心约200平方米；新建水肥一体化灌溉系统100亩，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 22 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村股份经济合作联合社
45 | 产业发展 | 通川区青脆李产业示范基地（北山镇点兵村）提升项目 | 点兵村 | 亩 | 100 | 田丰专业合作社园区内新建水肥一休化灌溉系统100亩，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 19 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 点兵村股份经济合作联合社
46 | 产业发展 | 通川区青脆李产业示范基地（双龙镇石庙子村）提升项目 | 石庙子村 | 亩 | 10 | 蕴达专业合作社青脆李产业园区内新建避雨大棚10亩，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 6.75 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村股份经济合作联合社
47 | 产业发展 | 通川区青脆李产业示范基地（安云乡战马村）提升项目 | 战马村 | 批 | 1 | 山里头家庭农场园区内新建避雨大棚10亩；新建生产道路1公里（3米宽约0.3公里，厚0.2米、C20;1.5宽约0.7公里，厚0.15米、C20），具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 12.88 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 战马村股份经济合作联合社
48 | 乡村建设行动 | 通川区碑庙镇千口村5、6、7组农村安全饮水补充水源工程项目 | 千口村 | 项 | 1 | 对6组螺丝大堰和幺毛沟山坪塘进行维修整治，作为补充水源点，并新建60立方米蓄水池一口，消毒、过滤设施一套及其它附属设施，维修原蓄水池2口等，按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 25.44 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区水务局 | 达州市金地水务有限公司 | 千口村
49 | 乡村建设行动 | 通川区北山镇点兵村6组7组村民安全饮水项目 | 点兵村 | 处 | 2 | 新建60m³蓄水池1个、30m³集水池2个、管网12000米、2套提水设备等，按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 4.55 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 点兵村
50 | 产业发展 | 通川区江陵镇香仁坪村石龙安专合社基地建设资产收益项目 | 香仁坪村 | 项 | 1 | 香仁坪村石龙安专业合作社内硬化长0.5公里、宽2.5米、厚0.2米、C20产业道路；新建蓄水池1口及安装管道，具体按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 3.28 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 香仁坪村股份经济合作联合社
51 | 乡村建设行动 | 通川区双龙镇尚寺村垮塌堡坎维修项目 | 尚寺村 | 项 | 1 | 对8处78米损毁道路修建堡坎，按厚1米、高3米标准建设，具体按实施方案和设计建设 | 2025年6月底前完成 | 4.45 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 尚寺村
52 | 乡村建设行动 | 北山镇丰登村18组、16组安全饮水提升项目 | 丰登村 | 项 | 1 | 新建蓄水池五个，管道9800米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 34.8 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 丰登村
53 | 产业发展 | 安云乡二龙村1组山坪塘整治建设项目（饮水源） | 二龙村 | 口 | 1 | 整治山坪塘1口，长30米、宽30米，高5米；清淤泥约10方、泄洪道长20米、宽80公分、高50公分，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 18 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 二龙村
54 | 产业发展 | 碑庙镇千口村10组纸厂沟山坪塘整治项目 | 千口村 | 口 | 1 | 纸厂沟山坪塘长28米，宽4米，高5.3米，内外护坡，益洪渠，清淤泥，坝顶硬化，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 22 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 千口村
55 | 产业发展 | 江陵镇千宁村红心猕猴桃产业园蓄水池资产收益项目 | 千宁村 | 口 | 1 | 蓄水池基础建设长70米，宽15米，高3米，池底铺设钢筋、现浇0.2米厚的C20混泥土，防洪口宽1.8米、高0.5米。硬化0.6米的混泥土，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 24 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 千宁村股份经济合作联合社
56 | 产业发展 | 安云乡佛岩村6组南坵山坪塘整治项目 | 佛岩村 | 口 | 1 | 堰坝整治长18米、宽3.8米，内坡整治深5米、长18米，混泥土浇灌；清淤1000立方；外坡整治长18米、高8米、厚0.25米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 18 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 佛岩村
57 | 产业发展 | 安云乡战马村3组三合面堰塘整治项目 | 战马村 | 口 | 1 | 整治堰塘1口，堤干长25米、高3米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 18 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 战马村
58 | 易地搬迁后扶 | 双龙镇冲天村易地搬迁集中安置点山体背沟堡坎整治项目 | 冲天村 | 处 | 1 | 堡坎长101米，高4.5米，厚1米，新建排水沟（40*40）长101米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 62 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 冲天村
59 | 乡村建设行动 | 青宁镇长梯村1组旧屋基至1号停车场道路破损维修及加宽项目 | 长梯村 | 公里 | 1.2 | 1.2公里原有道路面不足4.5米加宽至4.5米及破损维修，C25标准，具体按实施方案建设 | 2025年12月底前完成 | 15 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 长梯村
60 | 乡村建设行动 | 通川区双龙镇大锣山村亮垭子聚居点人居环境整治项目 | 大锣山村 | 项 | 1 | 实施新建垃圾池、水沟整治、道路建设、路灯等一批建设项目，具体按设计方案建设 | 2025年6月底前完成 | 5.55 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 大锣山村
61 | 乡村建设行动 | 通川区罗江镇石燕社区7组4.5米宽组道硬化项目 | 石燕社区 | 公里 | 0.75 | 7组上兜湾至白湾梁上、三合面至江地梁硬化组道0.75公里，宽4.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 4.8 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 石燕社区
62 | 产业发展 | 通川区江陵镇石楼村2.3.4.6组蔬菜基地资产收益项目 | 石楼村 | 项 | 1 | 新建水渠1.5公里、蓄水池6个约200个立方，具体按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 4.6 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 石楼村股份经济合作联合社
63 | 乡村建设行动 | 通川区复兴镇九龙社区园区产业道路硬化项目 | 九龙社区 | 公里 | 1 | 园区产业道路硬化1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25，具体按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 4.85 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区
64 | 乡村建设行动 | 安云乡安云社区6组产业路硬化项目 | 安云社区 | 公里 | 1 | 安云社区6组硬化产业道路约1公里，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设 | 2025年6月底前完成 | 4.25 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 安云社区
65 | 乡村建设行动 | 梓桐镇洞沟村产业道路硬化建设项目 | 洞沟村 | 公里 | 1.5 | 计划硬化组道1.5公里，按宽4米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设 | 2025年6月底前完成 | 14.4 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 洞沟村
66 | 乡村建设行动 | 复兴镇九龙社区11、12组道硬化项目 | 九龙社区 | 公里 | 1.44 | 11、12组道硬化，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设 | 2025年6月底前完成 | 12.3 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区
67 | 产业发展 | 江陵镇石楼村2.3.4组灌溉堰塘整治项目 | 石楼村 | 口 | 3 | 2组茅草房堰塘整治内坡55米、硬化堰埂55米；3组晒谷石梁堰堰塘整治内坡100米，硬化堰埂100米；4组新堰整治内坡长75米等，具体按实施方案和设计建设 | 2025年6月底前完成 | 10.7 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 石楼村
68 | 产业发展 | 磐石镇新店社区1至7组农田水渠维修项目 | 新店社区 | 公里 | 5 | 计划对5公里灌溉水渠进行整治维修，具体按实施方案和设计建设 | 2025年6月底前完成 | 16.8 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 新店社区
69 | 乡村建设行动 | 双龙镇龙滩社区1.2.8组饮用水管道建设项目 | 龙滩社区 | 项 | 1 | 安装DN40PE管4000米，DN32PE管3000米，DN20PE管，3000米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 20 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 龙滩社区
70 | 乡村建设行动 | 罗江镇石燕社区聚居点配套设施项目 | 石燕社区 | 项 | 1 | 安全饮水取水点拦水坝，长15米*坝高2米*厚0.6米；扩建蓄水池2个，长5米*宽4米*高3米；新建垃圾房2个，长4米*宽3米*高3米；配置垃圾桶60个；安装路灯70盏等，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 56 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 石燕社区
71 | 乡村建设行动 | 蒲家镇梨园村1组农村安全饮水工程 | 梨园村 | 处 | 1 | 新建蓄水池9立方及新钻水井1口.铺设管网约1000米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 9 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 梨园村
72 | 产业发展 | 罗江镇太河村3组大花沟山坪塘维修项目 | 太河村 | 口 | 1 | 大花沟山坪塘整治内坡长70米、高3米，堰塘底部清淤、硬化，硬化坝面宽2.5米、厚10㎝，打网格外坡高5米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 20 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 太河村
73 | 产业发展 | 罗江镇高岩村2、6组堰塘维修整治项目 | 高岩村 | 口 | 3 | 二组堰门口堰整治塘内坡长85米、高3.5米，硬化坝面宽2米、厚10cm ，打网格外坡高5米；二组山后头堰塘整治內坡长60米、高3米，硬化坝面宽2米、厚10cm ，宽2米，打网格外坡高3.5米；六组上白岩堰塘整治內坡长90米、高3.5米，硬化坝面宽2.5米、厚10cm ，打网格外坡高4.5米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 50 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 高岩村
74 | 产业发展 | 梓桐镇洞沟村7、8组库楼湾山坪塘整治项目 | 洞沟村 | 口 | 1 | 整治大坝堡坎一处长40米、宽2.2米、高4.5米，溢洪道整治长15米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 32 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 洞沟村
75 | 产业发展 | 梓桐镇英龙村杨家坝大堰塘整治项目 | 英龙村 | 口 | 1 | 整治大坝内坡长约80米、高约3米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 43 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 英龙村
76 | 产业发展 | 蒲家镇观庙村5组牟家坡堰塘标准化整治项目 | 观庙村 | 口 | 1 | 整治大坝约长50米，高3.5米，坝顶硬化宽20米，斜坡7米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 16 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 观庙村
77 | 产业发展 | 蒲家镇钟庙社区山坪塘建设项目 | 钟庙社区 | 口 | 1 | 9组山坪塘整治坝长60米、宽1米、高4米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 21 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 钟庙社区
78 | 产业发展 | 东岳镇山桥社区堰塘整治项目 | 山桥社区 | 口 | 2 | 何家湾堰塘、杨家崖堰塘维护内坡，高3米，210米，厚20cm，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 35 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 东岳镇人民政府 | 山桥社区
79 | 产业发展 | 双龙镇长河村农机化生产道路资产收益项目 | 长河村 | 公里 | 1 | 撂荒地治理及青贮玉米种植种植基地内硬化生产道路1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 27 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 长河村股份经济合作联合社
80 | 产业发展 | 双龙镇海棠溪村1组良成生态家庭农场产业路硬化项目 | 海棠溪村 | 公里 | 1.5 | 硬化道路长1.5公里，宽4.5米，厚0.2米，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 60 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 海棠溪村股份经济合作联合社
81 | 产业发展 | 蒲家镇春天村库房资产收益项目 | 春天村 | 平方米 | 200 | 新建200平方米库房（长20米、宽10米、高3.5米），硬化300平方米晒坝（厚0.2米、C20),具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 20 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 春天村股份经济合作联合社
82 | 产业发展 | 罗江镇大坪村桃园生产道路硬化工程项目 | 大坪村 | 公里 | 3.1 | 硬化生产道路3.1公里，宽3米，厚0.2米、C20，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 70 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 大坪村
83 | 乡村建设行动 | 北山镇立马村组8组道路硬化项目 | 立马村 | 公里 | 1.8 | 洞岩沟8组洞岩沟道路硬化长1.8公里（洞岩沟至寨遍450米、至语录牌450米、至王映喜处900米），宽3.5米、厚0.2米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 52 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村
84 | 产业发展 | 蒲家镇钟庙社区3组蓝莓园第五期基地提升项目 | 钟庙社区 | 批 | 1 | 按每亩400株栽植蓝莓80亩，维修精准滴灌网，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 71.6 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 钟庙社区股份经济合作联合社
85 | 产业发展 | 罗江镇北斗村5组大水井、冯家湾堰塘整治项目 | 北斗村 | 口 | 2 | 大水井堰塘整治大坝约45米、溢洪道15米；冯家湾堰塘整治大坝约46米、护岸100米、下游坝坡40米；具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 19.8 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 北斗村
86 | 乡村建设行动 | 罗江镇北斗村5组产业发展道路硬化项目 | 北斗村 | 公里 | 0.478 | 硬化道路约478m,涵管25m，挡土墙20m；具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 14.7 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 北斗村
87 | 乡村建设行动 | 金石镇金山村5、6、7组道路破损整治项目 | 金山村 | 公里 | 2.6 | 破损路面开挖640立方、土石方清理1880立方、混凝土路面900平方，排水沟整治、沉降路基填方89立方、边坡整治230米、涵管75米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 12.03 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 金山村
88 | 乡村建设行动 | 复兴镇九龙社区居民饮用水治理项目 | 九龙社区 | 处 | 1 | 水源山坪塘清淤约3400立方，修建水井堡坎130立方，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 8.35 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 九龙社区
89 | 乡村建设行动 | 安云乡卢家湾新村聚居点安全饮水提升项目 | 七河村 | 处 | 1 | 新建水源池1口8立方米，安装管网3000米，硬化地面200平方米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 6.3 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 七河村
90 | 乡村建设行动 | 梓桐镇英龙村4组生产道路硬化项目 | 英龙村 | 公里 | 3 | 硬化宽3.5米、厚0.2米、C25，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 59.93 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 英龙村
91 | 产业发展 | 通川区金石镇金山村山坪塘整治项目 | 金山村 | 口 | 1 | 整治维修2组岑兵房屋边堰塘1口，具体按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 6.96 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 金山村
92 | 产业发展 | 通川区复兴镇板桥社区堰塘整治项目 | 板桥社区 | 口 | 2 | 茶园整治维修堰塘2口，具体按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 8.2 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 板桥社区
93 | 产业发展 | 通川区磐石镇金龙村7组高密度鱼菜共生系统资产收益项目 | 金龙村 | 批 | 1 | 建设高密度鱼菜共生系统5.3亩，具体按照设计标准建设 | 2025年12月底前完成 | 35.4 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 金龙村股份经济合作联合社
94 | 乡村建设行动 | 通川区凤北街道双鱼湖社区道路整治工程项目 | 双鱼湖社区 | 批 | 1 | 双鱼湖社区1组大岩千段北插道路接道口扩宽5米、开挖土石方1680立方米；11组二台段新建水泥混凝土挡土墙522立方米（长60米、均宽1.45米、高6米、C25);11组魏家岩段新建水泥混凝土挡土墙130立方米（长20米、圴宽1.3米、高5米、C25），具体按设计建设 | 2025年6月底前完成 | 29.4 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区
95 | 乡村治理和精神文明建设 | 通川区梓桐镇两河村“积分制、清单制”示范项目 | 两河村 | 项 | 1 | 建设数字化积分超市等，具体按照实施方案建设 | 2025年6月底前完成 | 2 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 两河村
96 | 乡村治理和精神文明建设 | 通川区磐石镇数字乡村建设示范项目 | 磐石镇人民政府 | 项 | 1 | 搭建数字化乡村治理平台，配套相关设施设备等，具体按照实施方案建设 | 2025年12月底前完成 | 10 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 磐石镇人民政府
97 | 乡村建设行动 | 通川区安云乡战马村1组至8组村组道路破损整治维修项目 | 战马村 | 平方米 | 2000 | 1组至8组组村组道路破损整治2000平方米，具体按照设计建设 | 2025年6月底前完成 | 11.4 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 战马村
98 | 产业发展 | 通川区安云乡三层村集体经济组织股份合作联合社柑橘种植资产收益项目 | 三层村 | 亩 | 130 | 发展种植春见（耙耙柑）130亩，每亩种植约80株，具体按照实施方案建设 | 2025年6月底前完成 | 1.52 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 三层村股份经济合作联合社
99 | 产业发展 | 通川区金石镇月岩村梯田灌溉水渠项目 | 月岩村 | 公里 | 1 | 新建1公里灌溉水渠，具体 按照设计建设 | 2025年6月底前完成 | 9.88 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 月岩村
100 | 产业发展 | 通川区金石镇四凡村仓储房资产收益项目 | 四凡村 | 平方米 | 100 | 新建仓储房100平方米，具体按设计建设 | 2025年6月底前完成 | 5 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 四凡村股份经济合作联合社
101 | 乡村建设行动 | 通川区罗江镇大坪村2、4组安全饮水提升项目 | 大坪村 | 处 | 2 | 2、4组新建水源、蓄水池、过滤池各1口，安装管道约4500米等，具体按设计建设 | 2025年6月底前完成 | 14.76 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 大坪村
102 | 乡村建设行动 | 通川区蒲家镇宝石村8组道路建设项目 | 宝石村 | 公里 | 0.6 | 宝石村8组石盘坡至桥坝沟新建毛坯道路并硬化约0.6公里（含小型桥梁1座），按毛坯道路宽4.5米，硬化宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设 | 2025年6月底前完成 | 1.55 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 宝石村
103 | 产业发展 | 青宁镇岩门社区种植园水沟建设项目 | 岩门社区 | 米 | 750 | 岩门社区12组农业种植园修建排水沟750米，具体按照设计建设 | 2025年6月底前完成 | 1.7 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 岩门社区
104 | 乡村建设行动 | 北山镇石龙村3组道路修复项目 | 石龙村 | 公里 | 0.8 | 水毁道路整治0.8公里，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设 | 2025年12月底前完成 | 6 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 石龙村
105 | 乡村建设行动 | 金石镇跑马村2组产业道路加宽项目 | 跑马村 | 公里 | 1.7 | 2组跑马梁叉路口至田家扁加宽长1.7公里，按照加宽1.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设 | 2025年12月底前完成 | 9 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 跑马村
106 | 乡村治理和精神文明建设 | 通川区数字乡村示范建设项目（第一批） | 通川区 | 项 | 1 | 搭建数字化乡村治理平台并配备设施设备，具体按实施方案建设 | 2025年12月底前完成 | 23.8 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
107 | 乡村建设行动 | 通川区青脆李产业园区（双鱼湖社区）道路新增工程项目 | 双鱼湖社区 | 项 | 1 | 新增挡土墙等，具体按实施方案建设 | 2025年6月底前完成 | 6 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区
108 | 乡村建设行动 | 通川区凤北街道双鱼湖社区连接道路新增工程项目 | 双鱼湖社区 | 项 | 1 | 对原道路拓宽并增设挡防设施、防撞墙等，具体按实施方案建设 | 2025年6月底前完成 | 14 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区
109 | 产业发展 | 通川区双龙镇大锣山正茂生态养殖场厂房资产收益项目 | 大锣山村 | 平方米 | 500 | 新建养殖场厂房500平方米，具体按设计方案建设 | 2025年6月底前完成 | 0.85 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 大锣山村股份经济合作联合社
110 | 乡村建设行动 | 通川区安云乡大河村6组新建饮水池建设项目 | 大河村 | 处 | 1 | 计划新建饮水池长20米、宽10米、高4米和管网长5千米，具体按照设计建设 | 2025年6月底前完成 | 2.88 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 大河村
111 | 乡村建设行动 | 通川区磐石镇渡口村4组道路硬化项目 | 渡口村 | 公里 | 1.3 | 硬化组道1.3公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计标准建设 | 2025年6月底前完成 | 25.88 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 渡口村
112 | 产业发展 | 江陵镇大寨梁仓储房资产收益项目 | 大寨梁村 | 平方米 | 320 | 新建钢结构仓储加工房320平方米；新增粮油烘干设备1套，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 25 | 第一批中央衔接资金（853万） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 大寨梁村股份经济合作联合社
113 | 产业发展 | 凤北街道双鱼湖社区13组黄家榜山坪塘整治项目 | 双鱼湖社区 | 口 | 1 | 计划整治大坝及护岸84米，硬化坝顶宽1米、厚0.2米、C25,整治溢洪道10米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 37 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 凤北街道 | 双鱼湖社区 | 新建项目
114 | 产业发展 | 青宁镇化马村6土地堰维修整治项目 | 化马村 | 口 | 1 | 计划整治大坝长13.5米，外坡挡墙7.5米，硬化坝顶宽3.5米、厚0.2米、C25,整治溢洪道35米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 22.88 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 化马村 | 新建项目
115 | 产业发展 | 双龙镇石庙子村灌溉管网建设项目 | 石庙子村 | 公里 | 4 | 石庙子村麦地弯水库至石庙子10组李开敏房屋处新建主管管网直径DN160PE2000米,DN110PE1500米,DN50PE500米,新建减压池1座，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 42 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 新建项目
116 | 产业发展 | 江陵镇青龙村提灌站建设项目 | 青龙村 | 处 | 1 | 青龙村3组杨家岭水库处新建提灌站1座，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 35 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 青龙村 | 新建项目
117 | 产业发展 | 江陵镇大寨梁村山坪塘整治维修项目 | 大寨梁村 | 口 | 2 | 整治4组塔子坝、7组李绍银屋边山坪塘2口，整治内坡、溢洪道、硬化坝顶，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 46.5 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 大寨梁村 | 新建项目
118 | 产业发展 | 罗江镇凤尾村4组大坪堰塘整治项目 | 凤尾村 | 口 | 1 | 整治堰塘坝埂长60米，坝高3.5米，坝面硬化厚10cm 、宽1.5米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 45 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 罗江镇人民政府 | 凤尾村 | 新建项目
119 | 产业发展 | 碑庙镇大营村5组天堰沟堰塘整治项目 | 大营村 | 口 | 1 | 整治堰塘坝埂长约30米、宽4米、高6米，坝面硬化，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 30 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 大营村 | 新建项目
120 | 产业发展 | 北山镇点兵村3组新房子山坪塘整治建设项目 | 点兵村 | 口 | 1 | 山坪塘2处渗漏整治，内坡各长30米，高5米；外坡堡坎长30米，高4米；坝体硬化100米，宽2米，厚15厘米。具体实施方案和设计标准建设 | 2025年12月底前完成 | 35 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 点兵村 | 新建项目
121 | 产业发展 | 北山镇苏坪村3组陆角秋山坪塘整治建设项目 | 苏坪村 | 口 | 1 | 山坪塘2处渗漏整治，内坡各长20米，高4.5米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 25 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 苏坪村 | 新建项目
122 | 产业发展 | 碑庙镇千口村茶叶色选机资产收益项目 | 千口村 | 套 | 1 | 购买茶叶色选机一台及配套部件，具体按实施方案建设 | 2025年12月底前完成 | 40 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 千口村股份经济合作联合社 | 1.新建项目 2.资产收益项目
123 | 乡村建设行动 | 复兴镇罗家坝社区9组组道硬化项目 | 罗家坝社区 | 公里 | 1 | 罗家坝社区9组高梯子至三坪梁上硬化组道1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 40 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 罗家坝社区 | 新建项目
124 | 乡村建设行动 | 复兴镇板桥社区5组通组路堡坎垮塌修复项目 | 板桥社区 | 处 | 1 | 堡坎整治长30米，高5米，宽1米。路面硬化30米，厚度20CM,标号C25。具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 10 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 板桥社区 | 新建项目
125 | 乡村建设行动 | 双龙镇石庙子村破损公路整治项目 | 石庙子村 | 平方米 | 3500 | 龙滩河至石庙子村办公室1000平方米；擂鼓坡口至柏林湾（六组学堂湾含小滂湾）2500平方米，破损路面维修，C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 47 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 新建项目
126 | 乡村建设行动 | 安云乡大河村堡坎整治维修项目 | 大河村 | 处 | 3 | 木龙水库处堡坎厚2米、高6米、长40米，木龙办公室处堡坎厚2米、高4米、长12米，魏运涛处堡坎厚1米、高2米、长30米，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 43.8 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 大河村 | 新建项目
127 | 乡村建设行动 | 金石镇阳鹤村办公室旁边至阳鹤村4组郝近碧房屋边道路硬化项目 | 阳鹤村 | 公里 | 0.35 | 道路硬化0.35公里，宽4.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 16 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 金石镇人民政府 | 阳鹤村 | 新建项目
128 | 乡村建设行动 | 江陵镇草庙村村道提升及排危建设项目 | 草庙村 | 项 | 1 | 8组王清泉处至9组道路加宽1.5米约1400米，新建30米堡坎，5处错车道，入口扩宽下降；14组正湾道路硬化长45米，宽3米，厚0.2米，C25标准、新建堡坎斜长15米、高5米、坝子硬化长18米，均宽8米；具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 47 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 草庙村 | 新建项目
129 | 乡村建设行动 | 江陵镇千宁村一组道路加宽及程均体住房产业道路硬化项目 | 千宁村 | 公里 | 1.53 | 二滩子岔路口至千宁村一组下张家岩道路加宽、硬化1.4公里（宽1米、厚0.2米、C25标准）；程均体住房产业道路硬化130米（宽3米、厚0.2米、C25标准），具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 28.5 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 千口村 | 新建项目
130 | 乡村建设行动 | 磐石镇渡口村4、5、6产业道路硬化项目 | 渡口村 | 公里 | 1 | 产业道路硬化1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按实施方案和设计建设 | 2025年12月底前完成 | 40 | 第一批省级衔接资金（3339万） | 区农业农村局 | 磐石镇人民政府 | 渡口村 | 新建项目