## Sheet1
达州市通川区2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金安排计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 |  |  |  |  | 市级衔接资金 | 资金使用监管责任单位 | 责任单位 | 实施单位 | 备注
|  |  | 实施地点 | 建设规模 |  | 计划建设内容及标准 | 进度计划
|  |  |  | 单位 | 规模
| 就业项目 | 2025年通川区下半年跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对跨省外出务工脱贫人口（含未削除风险监测户）发放一次性交通补助，按3-6月800元/人、6月以上1200元/人补助，具体按实施方案建设 | 2025.7月前启动；2025年12月完成 | 52 | 区农业农村局 区农民工服务中心 | 区农业农村局 区农民工服务中心 | 区农业农村局 区农民工服务中心
| 产业发展 | 2025年通川区发展新型农村集体经济项目 | 通川区 | 项 | 1 | 计划扶持2个村发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村，具体按实施方案建设 | 2025.7月前启动；2025年12月完成 | 80 | 区委组织部 | 涉及乡镇 | 涉及村
| 就业项目 | 2025年通川区省内区外就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对省内区外务工脱贫人口（含未削除风险监测户）发放一次性交通补助，按3-6月200元/人、6月以上400元/人补助，具体按实施方案建设 | 2025.3月前启动；2025年12月完成 | 50 | 区农业农村局 区农民工服务中心 | 区农业农村局 区农民工服务中心 | 区农业农村局 区农民工服务中心
| 乡村建设行动 | 2025年通川区数字乡村试点项目 | 通川区 | 项 | 1 | 围绕完善乡村数字产业、乡村数字治理体系、乡村公共信息服务体系等方面进行试点建设，具体按实施方案建设 | 2025.11月前启动；2025年12月完成 | 34 | 区委宣传部 | 区网信办 | 涉及乡镇街委
| 产业发展 | 2025年通川区推动畜牧业高质量发展奖补项目 | 通川区 | 项 | 1 | 对畜禽新增监测大户、补栏、产能调控基地等进行奖补，具体按实施方案建设 | 2025.11月前启动；2025年12月完成 | 216 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
| 产业发展 | 2025年通川区“天府粮仓”全国（西安）行暨巴山食荟农特产品推介活动服务项目 | 通川区 | 项 | 1 | 组织开展优质特色农产品品牌宣传推介，具体按实施方案建设 | 2025.11月前启动；2025年12月完成 | 6 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
| 产业发展 | 2025年通川区支持巴山青品牌宣传项目 | 通川区 | 项 | 1 | 支持开展“巴山青”品牌宣传，支持参加国际茶博会、国内外品牌推介会等重大展示展销活动和产品评优活动，具体按实施方案建设 | 2025.11月前启动；2025年12月完成 | 40 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
| 产业发展 | 2025年通川区茶产业发展项目 | 通川区 | 项 | 1 | 组织、激励业主发展茶叶产业，改造提升茶叶生产基地，对老旧茶园实施提质增效，新建或改造清洁化茶叶加工厂，打造茶旅融合示范园等，具体按实施方案建设 | 2025.11月前启动；2025年12月完成 | 40 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
| 产业发展 | 2025年通川区粮食产业发展项目 | 通川区 | 项 | 1 | 支持其示范片建设、单产提升等重点领域，具体按实施方案建设 | 2025.11月前启动；2025年12月完成 | 30 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
| 产业发展 | 2025年通川区高标准农田及小型农业基础设施补短项目 | 通川区 | 项 | 1 | 开展高标准农田建设补短、农田水利配套、田间道路修缮及地力培育等工程，具体按实施方案建设 | 2025.11月前启动；2025年12月完成 | 200 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
| 产业发展 | 2025年通川区农机社会化服务体系建设项目 | 通川区 | 项 | 1 | 计划购置履带式拖拉机（GA1202）2台、（2ZG-8A）乘坐式高速插秧机（四轮驱动）4台、履带式玉米收割机 （4DW91-50GBG42）1台、批式循环谷物干燥机（混流5HHL-32）1台，具体按实施方案建设 | 2025.11月前启动；2025年12月完成 | 80 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
| 产业发展 | 2025年通川区水产业发展项目 | 通川区 | 项 | 1 | 创建全国水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干场户1个；建设白甲良繁基地1个；新改扩建稻渔综合种养集中连片示范面积不低于200亩，新增设施渔业水体不低于500m³，具体按实施方案建设 | 2025.11月前启动；2025年12月完成 | 39 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局
合计 | [7 empty] | 867