## Sheet1
达州市通川区2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） 年度项目实施计划
序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 | [6 empty] | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 以前年度资金安排情况 | 2026年度计划安排衔接资金（巩固拓展任务）（万元）
|  | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目主管部门 | 项目责任单位 | 项目地点 | 建设规模 |  | 计划项目建设内容及标准 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级资金 | 市（州）级资金 | 县（市、区）级资金 | 是否纳入整合方案
[9 empty] | 单位 | 规模
合计 | [15 empty] | 13263.37 | 0 | 5672.87 | 2816 | 4774.5
1 | 2026年通川区西城街道文凤社区翔森种植专业合作社产业道路硬化工程建设项目 | 5300001301583663 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 西城街道办事处 | 文凤社区 | 公里 | 1.2 | 道路开挖路基4米，路面3.5米，路基防护与加固C25水泥混凝土挡墙、0.25米厚C25水泥混凝土硬化，按设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳17人就近务工，其中脱贫户6人、监测户4人 | 否 | 2026 | 2026 | 58 | 0 |  |  | 58 | 否
2 | 2026年通川区双龙镇五丰村魔芋保鲜库资产收益项目 | 5300001301533715 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 五丰村 | 平方 | 50 | 新建50平方保鲜库1栋，长10米、宽5米、高3米，按设计标准建设。 | 200亩土地流转费；吸纳脱贫户监测户务工200人次；带动发展魔芋产业300亩左右。 | 否 | 2026 | 2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 否
3 | 2026年通川区天断村7、8组三湾大堰整治建设项目 | 5300001287151870 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 天断村 | 口 | 1 | 清淤500立方米，堰 清淤500立方米，内坡维修整治长200 米，高3米，按设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳本村脱贫人口、监测人口务工。改善生产条件，促进农户增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 100 | 0 |  |  | 100 | 否
4 | 2026年通川区安云乡二龙村3组山坪塘整治建设项目 | 5300001287397321 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 二龙村 | 口 | 1 | 整治山坪塘1口，提干长42米，高2.5米，整治泄洪渠，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳本村脱贫人口、监测人口务工。改善生产条件，促进农户增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 否
5 | 2026年通川区安云乡三层村3组山坪塘整治建设项目 | 5300001287443896 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 口 | 1 | 整治山坪塘1口，提干长40米，高2.5米，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳本村脱贫人口、监测人口务工。改善生产条件，促进农户增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 否
6 | 2026年通川区安云乡三层村2组山坪塘整治建设项目 | 5300001287446331 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 三层村 | 口 | 1 | 整治山坪塘1口，提干长50米，高2.5米，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳本村脱贫人口、监测人口务工。改善生产条件，促进农户增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 |  |  | 30 | 否
7 | 2026年通川区梓桐镇洞沟村2组老家林山坪塘整治建设项目 | 5300001287476901 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 洞沟村 | 口 | 1 | 梓桐镇洞沟村2组老家林山坪塘整治长约40米、宽2.5米，高12米，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳10人就近务工，其中脱贫人口5人、监测人口0人 | 否 | 2026 | 2026 | 45 | 0 |  |  | 45 | 否
8 | 2026年通川区梓桐镇宝泉村9组老堰塘整治建设项目 | 5300001287482606 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 宝泉村 | 口 | 1 | 梓桐镇宝泉村9组老堰塘内坡整治长约30米、高2米按具体设计标准建设，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳入18就近务工，其中脱贫人口16人、监测人口0人 | 否 | 2026 | 2026 | 25 | 0 |  |  | 25 | 否
9 | 2026年通川区北山镇丰登村15组山坪塘整治建设项目 | 5300001297596428 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 丰登村 | 口 | 1 | 新筑提埂40米，硬化内坡3.8米、提坝2米，外坡4米、清於0.8米深。按具体设计标准建设。 | 吸纳脱贫人口务工12人次，人均增收3000元. | 否 | 2026 | 2026 | 48 | 0 | 48 |  |  | 否
10 | 2026年通川区北山镇立马村山坪塘整治建设项目 | 5300001297652296 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 口 | 3 | 松花嘴山坪塘清塘、硬化内坡22米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。大田沟山坪塘清塘、硬化内坡25米、外坡27米、堤坝12米、宽3米。松花嘴山坪塘清塘、硬化内坡22米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。山坪梁山坪塘清塘、硬化内坡15米、外坡18米、堤坝16米、宽3米。按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳12人就近务工，其中脱贫人口2人、监测人口1人 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 | 35 |  |  | 否
11 | 2026年通川区北山镇立马村2组山坪塘整治建设项目 | 5300001297661136 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 口 | 5 | 观音岩山坪塘清塘、硬化内坡22米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。新寨梁顶上山坪塘清塘、硬化内坡23米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。新寨梁中间山坪塘清塘、硬化内坡23米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。、新寨梁长石盘山坪塘清塘、硬化内坡22米、外坡24米、堤坝15米、宽3米。山花扁山坪塘清塘、硬化内坡22米、外坡12米、堤坝23米、宽3米。按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳7人就近务工，其中脱贫人口3人、监测人口0人 | 否 | 2026 | 2026 | 75 | 0 |  |  | 75 | 否
12 | 2026年通川区北山镇立马村5组屋当门山坪塘整治建设项目 | 5300001297666550 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 口 | 1 | 立马村5组屋当门山坪塘清塘、硬化内坡22米、外坡24米，堤坝23米、宽3米。按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳12人就近务工，其中脱贫人口2人、监测人口0人 | 否 | 2026 | 2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 否
13 | 2026年通川区北山镇立马村6组瓜子坪山坪塘整治建设项目 | 5300001297671668 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 口 | 1 | 立马村6组瓜子坪山坪塘清塘、硬化内坡20米、外坡24米、堤坝16米、宽3米。按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳13人就近务工，其中脱贫人口3人、监测人口0人 | 否 | 2026 | 2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 否
14 | 2026年通川区北山镇立马村7组六月田山坪塘整治建设项目 | 5300001297676185 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 口 | 1 | 立马村7组六月田山坪塘硬化内坡28米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳12人就近务工，其中脱贫人口4人、监测人口0人 | 否 | 2026 | 2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 否
15 | 2026年通川区北山镇立马村8组山坪塘整治建设项目 | 5300001297682171 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 口 | 2 | 立马村8组沙田沟山坪塘清塘、硬化内坡15米、外坡18米、堤坝16米、宽3米。洞岩沟山坪塘清塘、硬化内坡28米、外坡24米、堤坝23米、宽3米。按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳12人就近务工，其中脱贫人口6人、监测人口0人 | 否 | 2026 | 2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 否
16 | 2026年通川区岩门社区2组火岩山坪塘维修整治 | 5300001301622587 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 岩门社区 | 口 | 1 | 全长40米，宽13米，高4.5米，坝底渗漏治理，清淤1500方，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳12人就近务工，其中脱贫人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 45 | 0 | 45 |  |  | 否
17 | 2026年通川区碑庙镇石笋村1组火地揙山坪塘整治建设项目 | 5300001301645705 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 石笋村 | 口 | 1 | 火地揙山坪塘长45米，宽4.5米，高8米，整治提坝，内外护坡，按设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳11人就近务工，其中脱贫人口5人、监测人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 51 | 0 |  |  | 51 | 否
18 | 2026年通川区岩门社区5组古墓山坪塘维修整治 | 5300001301661526 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 岩门社区 | 口 | 1 | 需整治内坡长清淤1500方，全长50米，宽20米，高3米，坝底渗漏治理，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口1人 | 否 | 2026 | 2026 | 45 | 0 |  |  | 45 | 否
19 | 2026年通川区岩门社区1组渣口石山坪塘维修整治 | 5300001301960977 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 岩门社区 | 口 | 1 | 清淤1600方，全长30米，宽20米，高3米，坝底渗漏治理，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳10人就近务工，其中脱贫人口1人 | 否 | 2026 | 2026 | 38 | 0 |  |  | 38 | 否
20 | 2026年通川区青宁镇天断村饮水工程建设项目 | 5300001301973081 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 天断村 | 批 | 1 | 新建上下两口蓄水池，下面圆形蓄水池直径10米，高3米；上面正方形蓄水池，高2.5米，长4米。管道全长50的500米，支管8分的1000米。按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口1人 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 |  |  | 35 | 否
21 | 2026年通川区青宁镇天断村山坪塘整治建设项目 | 5300001301991763 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 天断村 | 口 | 1 | 内坎整治长40米，高2.5米，溢洪道整治等，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳10人就近务工，其中脱贫人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 否
22 | 2026年通川区青宁镇天断村庙罗寺灌溉水渠整治建设项目 | 5300001302025037 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 天断村 | 米 | 2800 | 友谊渠全长2800米，现多处垮塌、堵塞和渗漏，导致13、14组的农田无法灌溉，影响老百姓的生产与生活用水。进行维修和改造，提高灌溉效率，按具体设计标准建设。 | 能解决585余亩农田灌溉 | 否 | 2026 | 2026 | 65 | 0 |  |  | 65 | 否
23 | 2026年通川区青宁镇红专村6社桥上堰整治建设项目 | 5300001302032678 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 红专村 | 口 | 1 | 整治内外坡高4米，长20米，清於30立方，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳18人就近务工，其中脱贫人口8人、监测人口1人，预计增收1.5万元 | 否 | 2026 | 2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 否
24 | 2026年通川区青宁镇红专村5组关堰整治建设项目 | 5300001302038481 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 红专村 | 口 | 1 | 整治内外坡高5米，长25米，清於30立方，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳15人就近务工，其中脱贫人口10人、监测人口1人，预计增收3万元 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
25 | 2026年通川区梓桐镇英龙村锦农家庭农场水产养殖鱼塘资产收益项目 | 5300001287409884 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 英龙村 | 米 | 100 | 英龙村4组锦农家庭农场水产养殖鱼塘外坡整治长100米、高8米、宽2米，按具体设计标准建设。 | 吸纳脱贫人口务工18人次（如有）；人均增收2600元；发展种粮大户，生态蔬菜特色产业120亩； | 否 | 2026 | 2026 | 98 | 0 |  |  | 98 | 否
26 | 2026年通川区安云乡安云社区6组山坪塘维修整治建设项目 | 5300001287444999 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 安云社区 | 平方米 | 500 | 开挖300立方、现浇底板、水泥挡墙等，约500平方，具体设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳本村脱贫人口、监测人口务工。改善生产条件，促进农户增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 50 | 0 | 50 |  |  | 否
27 | 2026年通川区凤北街道双鱼湖社区10组坪上塘山坪塘整治维修整治建设项目 | 5300001301650642 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 凤北街道办事处 | 双鱼湖社区 | 口 | 1 | 需整治内坡长28米，高2.8米，溢 洪道长21米，宽6米，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口1人 | 否 | 2026 | 2026 | 32 | 0 | 32 |  |  | 否
28 | 2026年通川区双龙镇石庙子村2组提灌工程建设项目 | 5300001301796900 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石庙子村 | 个 | 1 | 新建50㎡泵房、扬程200米水泵机组、输水管道2.5km、配电箱和控制设备组成，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳10人就近务工，其中脱贫人口8人、监测人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 | 35 |  |  | 否
29 | 2026年通川区青宁镇红专村朱敬源生态农场园内避雨大棚资产收益项目 | 5300001302044257 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 红专村 | 亩 | 30 | 新建30亩大棚，宽6米、高5米，按设计标准建设 | 吸纳脱贫人口务工2180人次；人均增收1200元；发展新型特色产业40亩，增加集体经济收入 | 否 | 2026 | 2026 | 160 | 0 |  |  | 160 | 否
30 | 2026年通川区青宁镇长梯村四季水果采摘园水肥一体化（含提灌）资产收益项目 | 5300001302049076 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 长梯村 | 批 | 1 | 计划安装管道5公里，喷头7千个，新建蓄水池1个（长8米、宽5米、高1.5米），提灌用水管1000米，抽水泵一台，具体按设计建设。 | 增加村集体经济收入10余万元，提供就业岗位80余个8.6万余元/年（其中吸纳脱贫户70余个岗位、监测户2个岗位），带动脱贫户增收1000余元/年，带动特色产业优先发展 | 否 | 2026 | 2026 | 120 | 0 | 120 |  |  | 否
31 | 2026年通川区通川区小额信贷贴息项目 | 5300001291399246 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 批 | 1 | 对脱贫户、监测户小额信贷进行贴息 | 带动发展产业 | 否 | 2026 | 2026 | 120 | 0 | 120 |  |  | 否
32 | 2026年通川区梓桐镇渔河村股份经济合作联合社仓储房资产收益项目 | 5300001287161259 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 渔河村 | 平方米 | 300 | 新建300平方仓储房1栋，长25米、宽12米、高4米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工200人次（如有）；人均增收2400元；发展金果梨特色产业112亩. | 否 | 2026 | 2026 | 60 | 0 | 60 |  |  | 否
33 | 2026年通川区碑庙镇石笋村达尔生态农业有限公司园区道路资产收益项目 | 5300001301638976 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 石笋村 | 米 | 300 | 道路长300米、宽4.5米、厚0.2米，混凝土C25标准。具体按设计建设。 | 流转251亩林地；吸纳脱贫户监测户务工127人次；村集体增收3元；租金收益人均61元；带动发展林下产业251亩等 | 否 | 2026 | 2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 否
34 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村绿满乡生态农业开发有限公司资产收益项目 | 5300001301852378 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 亩 | 100 | 水肥药一体化节水灌溉，面积100亩。具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工60人30次；人均增收1800元；发展蟠桃、早酥红梨、世纪红橘子特色产业433亩。 | 否 | 2026 | 2026 | 51 | 0 | 51 |  |  | 否
35 | 2026年通川区碑庙镇大营村仓储房资产收益项目 | 5300001301863044 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 大营村 | 平方米 | 700 | 新建500平方仓储房2栋，长17米、宽15米、高8米，榨油坊200平方，长20米、宽10米、高6米，按设计标准建设。 | 470亩土地流转费；吸纳脱贫户监测户务工1783人次；村集体增收18.9万元；租金收益人均285元；带动发展集体经济产业670亩等 | 否 | 2026 | 2026 | 95 | 0 | 95 |  |  | 否
36 | 2026年通川区锣鼓村“巴晓白”生产用房及其他附属设施建设项目 | 5300001301899394 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 锣鼓村 | 平方米 | 500 | 新建生产用房及其他附属设施500平方，按设计标准建设。 | 吸纳脱贫人口务工116人次；人均增收1500元； | 否 | 2026 | 2026 | 75 | 0 | 75 |  |  | 否
37 | 2026年通川区青宁镇化马村朱敬源生态农场园内大棚资产收益项目 | 5300001301967057 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 化马村 | 亩 | 40 | 新建40亩大棚，宽6米、高5米，按设计标准建设。 | 吸纳脱贫人口务工200人次；人均增收1000元；发展新型特色产业30亩，增加集体经济收入 | 否 | 2026 | 2026 | 160 | 0 | 160 |  |  | 否
38 | 2026年通川区青宁镇化马村朱敬源生态农场园内分拣点及其附属设施建设项目 | 5300001301968339 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 化马村 | 批 | 1 | 新建100吨水池2处，400平方米分拣点，200平方米院坝及其附属设施，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工200人次；人均增收1000元；发展新型特色产业30亩，增加集体经济收入 | 否 | 2026 | 2026 | 85 | 0 | 85 |  |  | 否
39 | 2026年通川区蒲家镇钟庙社区集体经济股份合作联合社仓储房资收益项目 | 5300001301986724 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 钟庙社区 | 平方米 | 300 | 新建300平方仓储房1栋，长30米、宽10米、高8米，按设计标准建设。 | 200亩土地流转费；吸纳脱贫户监测户务工 20人次；村集体增收 3万元；租金收益人均 30元；带动发展中药材产业200亩等 | 否 | 2026 | 2026 | 60 | 0 | 60 |  |  | 否
40 | 2026年通川区蒲家镇钟庙社区集体经济股份合作联合社中草药园区道路建设资收益项目 | 5300001301991952 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 钟庙社区 | 公里 | 1.5 | 硬化园区道路1.5公里，宽3.0米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 200亩土地流转费；吸纳脱贫户监测户务工 20人次；村集体增收 2万元；租金收益人均 20元；带动发展中药材产业200亩等 | 否 | 2026 | 2026 | 67.5 | 0 |  |  | 67.5 | 否
41 | 2026年通川区蒲家镇凉水村集体经济股份合作联合社中药材种植和水产养殖 | 5300001302047804 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 凉水村 | 亩 | 200 | 硬化道路3.5KM规格：长3.5KM*宽4.5M,桥梁：长12M*宽4.5M*高5M | 凉水村股份经济合作联合社自建；以保障辖区脱贫户监测户务工增收确保村集体经济壮大，村集体增收60万元；收益资金由集体经济组织所有，用于带动村集体农业产业发展，确保辖区脱贫人员及本村村民稳定增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 220 | 0 |  |  | 220 | 否
42 | 2026年通川区青宁镇长梯村四季水果采摘园大棚资产收益项目 | 5300001302050083 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 长梯村 | 亩 | 50 | 新建50亩大棚，宽6米、高5米，按设计标准建设 | 增加村集体经济收入10余万元，提供就业岗位80余个8.6万余元/年（其中吸纳脱贫户70余个岗位、监测户2个岗位），带动脱贫户增收1000余元/年，带动特色产业优先发展 | 否 | 2026 | 2026 | 260 | 0 | 260 |  |  | 否
43 | 2026年通川区通川区跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 5300001291393985 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 批 | 1 | 对脱贫户、监测户外出务工就业给与补助 | 促进稳岗就业 | 否 | 2026 | 2026 | 528 | 0 |  | 528 |  | 否
44 | 2026年通川区通川区开发临时公益岗位项目 | 5300001289523615 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 区人社局 | 区人社局 | 通川区 | 批 | 1 | 开发公益性岗位，400元/月/人 | 促进稳岗就业 | 否 | 2026 | 2026 | 432 | 0 |  | 432 |  | 否
45 | 2026年通川区通川区山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目 | 5300001289540262 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 区水务局 | 区水务局 | 通川区 | 批 | 1 | 公益性岗位100人 | 促进稳岗就业 | 否 | 2026 | 2026 | 37 | 0 |  | 37 |  | 否
46 | 2026年通川区梓桐镇吕城村产业大道维修整治建设项目 | 5300001287223387 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 吕城村 | 平方米 | 3000 | 道路破损补烂约3000平方米，按设计标准建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口13人、监测人口7人 | 否 | 2026 | 2026 | 48 | 0 |  | 48 |  | 否
47 | 2026年通川区安云乡二龙村村道路破损整治建设项目 | 5300001287370434 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 二龙村 | 平方米 | 3500 | 厚0.2米，c25水泥.按具体设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳本村脱贫人口、监测人口务工。 | 否 | 2026 | 2026 | 46 | 0 |  | 46 |  | 否
48 | 2026年通川区安云乡七河村4组产业路建设项目 | 5300001287394895 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 七河村 | 米 | 800 | 新挖毛路800米，路基宽6米。 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工。 | 否 | 2026 | 2026 | 16 | 0 |  | 16 |  | 否
49 | 2026年通川区梓桐镇两河村2组至7组联网路破损路整治建设项目 | 5300001287398732 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 两河村 | 立方米 | 350 | 新建涵洞1处长8米，修复路面及堡坎，长25米，高3米，路面宽4.5米。具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳21人就近务工，其中脱贫人口15人、监测人口6人 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 |  | 30 |  | 否
50 | 2026年通川区安云乡二龙村 3 组至大坪山生态养殖场道路硬化建设项目 | 5300001287411120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 二龙村 | 公里 | 1 | 硬化道路长 1 公里，宽 3.5 米，厚 20 厘米，c25 混泥土。具体按设计建设 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 45 | 0 |  | 45 |  | 否
51 | 2026年通川区梓桐镇英龙村1组新建生产便道及生产便桥一座建设项目 | 5300001287414554 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 英龙村 | 批 | 1 | 新建生产便道2公里，宽1.5米、厚0.1米；生产便桥一座长约10米、宽3米，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳入18就近务工，其中脱贫人口16人、监测人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 45 | 0 |  | 45 |  | 否
52 | 2026年通川区安云乡佛岩村7组至2组堡坎建设项目 | 5300001287476314 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 佛岩村 | 米 | 20 | 道路垮塌破损维修整治，堡坎长20米，宽1米，标准C25，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工。 | 否 | 2026 | 2026 | 6 | 0 |  | 6 |  | 否
53 | 通川区金石镇2026年通川区中央财政以工代赈项目 | 5300001290403637 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区发改局 | 金石镇人民政府 | 火箭村,巨家村,跑马村 | 公里 | 4.06 | 拟新建道路4.06公里（宽4.5米，厚0.2米）、道路补烂7479m2；新建活动广场1000m2；混凝土挡墙608m3。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 426.6 | 0 | 426.6 |  |  | 否
54 | 通川区双龙镇2026年通川区中央财政以工代赈项目 | 5300001290409994 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区发改局 | 双龙镇人民政府 | 三太场村 | 公里 | 6.363 | 拟新建道路6.363公里（宽4.5米，厚0.2米）；新建活动广场1600m2；混凝土挡墙400m3。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 427.27 | 0 | 427.27 |  |  | 否
55 | 2026年通川区北山镇苏坪村1组组道硬化建设项目 | 5300001291658382 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 苏坪村 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工20人次人均增收3600元； | 否 | 2026 | 2026 | 45 | 0 |  | 45 |  | 否
56 | 2026年通川区北山镇丰登村17组灾损道路维修整治建设项目 | 5300001297581246 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 丰登村 | 批 | 1 | 堡坎整治，长130米，宽3米，高5米，新建涵洞1个，路面硬化长130米，宽4.5米，厚0.2米，C25标准，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工13人次，人均增收3500元； | 否 | 2026 | 2026 | 49.8 | 0 |  | 49.8 |  | 否
57 | 2026年通川区北山镇洞滩村2组大河坝至陈家大院道路硬化建设项目 | 5300001297626128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 洞滩村 | 公里 | 0.3 | 通组路硬化0.3公里，宽3.5米，厚0.2米，C25标准，具体按设计建设 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 11 | 0 |  |  | 11 | 否
58 | 2026年通川区北山镇立马村2组龙家至渣口石河道路硬化建设项目 | 5300001297695236 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 公里 | 0.5 | 2组龙家至渣口石河道路硬化0.5公里，宽3.5米、路面厚0.2米。具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳35人就近务工，其中脱贫人口10人、监测人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 16 | 0 |  |  | 16 | 否
59 | 2026年通川区北山镇立马村1组、2组、4组、5组、6组、7组道路水沟整治建设项目 | 5300001297702978 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 立马村 | 公里 | 20 | 硬化1组、2组、4组、5组、6组、7组现有道路水沟，宽0.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口8人、监测人口1人 | 否 | 2026 | 2026 | 20 | 0 |  |  | 20 | 否
60 | 通川区东岳镇2026年通川区省级财政以工代赈项目 | 5300001298844258 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区发改局 | 东岳镇人民政府 | 东岳镇 | 公里 | 3.98 | 新（改）建硬化4.5米道路3.98公里；新建蓄水池1口（400立方米）；整治山坪塘2口（2360立方米）。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 404 | 0 | 404 |  |  | 否
61 | 2026年通川区双龙镇冲天村村道加宽建设项目 | 5300001301528680 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 冲天村 | 公里 | 2.8 | 加宽组道2.8公里，宽1米、厚0.2米、C30标准，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 52 | 0 |  |  | 52 | 否
62 | 2026年通川区双龙镇五丰村1、2、3、4组生产道路硬化建设项目 | 5300001301555755 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 五丰村 | 公里 | 3 | 长3公里，宽2.5米，厚0.12米的硬化生产机耕道，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 90 | 0 |  | 90 |  | 否
63 | 2026年通川区复兴镇板桥社区8组组道硬化建设项目 | 5300001301628092 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 板桥社区 | 公里 | 2 | 硬化组道2公里，宽4.5米，厚0.2米，C25标准，具体按设计建设。 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15%，带动发展产业7亩 | 否 | 2026 | 2026 | 90 | 0 |  |  | 90 | 否
64 | 2026年通川区蒲家镇朱仙社区4组道路硬化建设项目 | 5300001301652406 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 朱仙社区 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 45 | 0 |  |  | 45 | 否
65 | 2026年通川区碑庙镇石笋村2组堡坎整治建设项目 | 5300001301662315 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 石笋村 | 处 | 1 | 堡坎高6米，宽30米、厚1.5米、C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳11人就近务工，其中脱贫人口5人、监测人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 65 | 0 |  |  | 65 | 否
66 | 2026年通川区碑庙镇镇石笋村2组组堡坎整治建设项目 | 5300001301665384 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 石笋村 | 处 | 1 | 堡坎高6.5米，宽35米、厚1.5米、C25标准，具体按设计建设 | 项目实施中可吸纳15人就近务工，其中脱贫人口6人 | 否 | 2026 | 2026 | 75 | 0 |  |  | 75 | 否
67 | 2026年通川区青宁镇化马村7组方家至狮子田组道加宽工程建设项目 | 5300001301665409 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 化马村 | 公里 | 4 | 将原有道路3米再加宽1.5米，总长4公里，厚度0.2米，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳9人就近务工，其中脱贫人口6人 | 否 | 2026 | 2026 | 70 | 0 |  |  | 70 | 否
68 | 2026年通川区凤北街道双鱼湖社区6组组道扩宽工程建设项目 | 5300001301776925 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 凤北街道办事处 | 双鱼湖社区 | 公里 | 2 | 6组熊太全房屋至秦家梁组道扩宽工程项目将原有道路3米加宽1.5米，总长2000米，厚度0.18米，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 90 | 0 |  |  | 90 | 否
69 | 2026年通川区凤北街道双鱼湖社区7组组道扩宽工程建设项目 | 5300001301778725 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 凤北街道办事处 | 双鱼湖社区 | 公里 | 1 | 7组刘家湾水库至陶天全院坝组道扩宽工程项目将原有道路3米加宽1.5米，总长1000米，厚度0.18米，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳18人就近务工，其中脱贫人口1人 | 否 | 2026 | 2026 | 50 | 0 |  |  | 50 | 否
70 | 2026年通川区凤北街道双鱼湖社区12组组道扩宽工程建设项目 | 5300001301779541 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 凤北街道办事处 | 双鱼湖社区 | 公里 | 1.5 | 12组主道至高洪弟家院坝组道扩宽工程项目将原有道路3米加宽1.5米，总长1500米，厚度0.18米，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口1人 | 否 | 2026 | 2026 | 65 | 0 |  |  | 65 | 否
71 | 2026年通川区凤北街道双鱼湖社区13组组道扩宽工程建设项目 | 5300001301781654 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 凤北街道办事处 | 双鱼湖社区 | 公里 | 1 | 13组主道至吴东家院坝组道扩宽工程项目将原有道路3米加宽1.5米，总长1000米，厚度0.18米，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳18人就近务工，其中脱贫人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 46 | 0 |  |  | 46 | 否
72 | 2026年通川区双龙镇曾家沟村2组生产便道硬化建设项目 | 5300001301831854 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 曾家沟村 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽2.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 |  |  | 30 | 否
73 | 2026年通川区双龙镇曾家沟村1组生产便道硬化建设项目 | 5300001301832696 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 曾家沟村 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽2.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 |  |  | 30 | 否
74 | 2026年通川区碑庙镇千口村12组组道硬化建设项目 | 5300001301846935 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 千口村 | 公里 | 0.6 | 硬化组道0.6公里，宽3米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳30人就近务工，其中脱贫人口9人、监测人口0人 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 |  |  | 30 | 否
75 | 2026年通川区碑庙镇千口村15组组道硬化建设项目 | 5300001301850380 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 千口村 | 公里 | 0.7 | 硬化组道0.7公里，宽3米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸35就近务工，其中脱贫人口6人、监测人口0人 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 |  |  | 35 | 否
76 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村5组道路硬化建设项目 | 5300001301857869 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口12人。 | 否 | 2026 | 2026 | 50 | 0 |  |  | 50 | 否
77 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村3组道路硬化建设项目 | 5300001301859596 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽3.5米、厚0.2米、C26标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口13人。 | 否 | 2026 | 2026 | 50 | 0 |  |  | 50 | 否
78 | 2026年通川区锣鼓村1组高梯子道路加宽建设项目 | 5300001301899890 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 锣鼓村 | 平方米 | 300 | 道路加宽300平方米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工200人次；人均增收500元；建成后持续吸纳务工人员 | 否 | 2026 | 2026 | 14 | 0 |  |  | 14 | 否
79 | 2026年通川区碑庙镇盐井村7组至11组通组路建设项目 | 5300001301900454 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 盐井村 | 公里 | 1.6 | 硬化组道1.6公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳约200人就近务工，其中脱贫人口85人、监测人口15人 | 否 | 2026 | 2026 | 80 | 0 |  |  | 80 | 否
80 | 2026年通川区蒲家镇梨园村一组道路破损维修整治建设项目 | 5300001301901605 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 梨园村 | 户 | 75 | 罗家河至石垭子道路四处破损约650平方米 ，夜号树湾处需建设排水涵管，长7m*φ0.6m，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 7人次;人均增收600元；发展水产特色养殖270亩。 | 否 | 2026 | 2026 | 13 | 0 |  |  | 13 | 否
81 | 2026年通川区蒲家镇梨园村三组道路加宽项目 | 5300001301902267 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 梨园村 | 公里 | 1.2 | 三处停车场至老房子道路加宽，现有道路3.5m宽，迫切需加宽一米，总长约1.2km，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 11人次;人均增收800元；发展青脆李107亩。 | 否 | 2026 | 2026 | 22 | 0 |  |  | 22 | 否
82 | 2026年通川区青宁镇化马村道路硬化建设项目 | 5300001301963384 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 化马村 | 公里 | 1 | 硬化路1公里、宽3.5米、厚0.2米，C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳50人就近务工，其中脱贫人口60人、监测人口14人，预计增收6万元 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 |  |  | 35 | 否
83 | 2026年通川区双龙镇三太场村2.6.8组组道硬化建设项目 | 5300001301967954 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 三太场村 | 公里 | 1 | 2组张张化云屋边至张川屋边，6组大白Y到张大爱房屋处，村主路到张忠文住房处，8组宁中珍住房到郑天金住房处，梁上到郑巧住房处，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 95 | 0 |  |  | 95 | 否
84 | 2026年通川区青宁镇化马村5组老譍岩至花凡石组道扩宽工程建设项目 | 5300001301969649 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 化马村 | 公里 | 1.5 | 将原有道路3米再加宽1.5米，总长1500米，厚度0.2米，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳15人就近务工，其中脱贫人口8人 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 |  | 30 |  | 否
85 | 2026年通川区青宁镇天断村生产道路建设项目 | 5300001301977167 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 青宁镇人民政府 | 天断村 | 公里 | 1 | 全长毛坯路开挖1公里，路基宽4.5米；硬化1公里，宽3.5米，厚20公分，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口11人 | 否 | 2026 | 2026 | 40 | 0 |  | 40 |  | 否
86 | 2026年通川区蒲家镇朱仙社区4组原长岭4组道路加宽建设项目 | 5300001301979131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 朱仙社区 | 公里 | 1.8 | 组道加宽1米，厚0.2米c25标准，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 25.2 | 0 |  | 25.2 |  | 否
87 | 2026年通川区蒲家镇朱仙社区6组道路硬化建设项目 | 5300001301980662 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 朱仙社区 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽3.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 45 | 0 |  | 45 |  | 否
88 | 2026年通川区蒲家镇钟庙社区1、2、6组组道硬化建设项目 | 5300001301995351 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 钟庙社区 | 公里 | 1 | 硬化组道1公里，宽4.5米、厚0.2米、C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口6人、监测人口1人 | 否 | 2026 | 2026 | 60 | 0 |  | 60 |  | 否
89 | 2026年通川区蒲家镇观庙村郑家桥至观庙村一组道路加宽建设项目 | 5300001302023255 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 观庙村 | 公里 | 1.9 | 加宽1.9公里，宽1米、厚0.2米，C25标准，具体按设计建设。 | 壮大农户养殖规模1000头。 | 否 | 2026 | 2026 | 26 | 0 |  |  | 26 | 否
90 | 2026年通川区蒲家镇乐云村乐云村丫口至朱家沟道路加宽建设项目 | 5300001302028190 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 乐云村 | 公里 | 1.8 | 加宽至4.5米，厚0.2米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 40 | 0 |  |  | 40 | 否
91 | 2026年通川区蒲家镇乐云村刘仕文门口至观庙村交界处道路加宽建设项目 | 5300001302029010 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 乐云村 | 公里 | 2 | 道路加宽至4.5米，厚0.2米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 50 | 0 |  |  | 50 | 否
92 | 2026年通川区蒲家镇乐云村朱家傍路口至代家坡聚居点道路加宽建设项目 | 5300001302029646 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 乐云村 | 公里 | 0.7 | 加宽至4.5米，厚0.2米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 14 | 0 |  |  | 14 | 否
93 | 2026年通川区蒲家镇乐云村丫口至罗启华门口道路加宽建设项目 | 5300001302039085 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 乐云村 | 公里 | 1 | 道路加宽至4.5米，厚0.2米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 20 | 0 |  |  | 20 | 否
94 | 2026年通川区蒲家镇八口村三组201国道至乐云村向家坪道路破损维修整治建设项目 | 5300001302045346 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 八口村 | 公里 | 0.8 | 硬化道路800米，宽4米，厚0.2米，C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳30人就近务工，其中脱贫人口22人 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 |  |  | 30 | 否
95 | 2026年通川区蒲家镇八口村八组赵家坝至宣汉界洪岭乡湾桥村道路硬化建设项目 | 5300001302046189 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 八口村 | 米 | 800 | 硬化道路800米，宽4米，厚0.2米，C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳35人就近务工，其中脱贫人口21人，监测人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 |  |  | 35 | 否
96 | 2026年通川区蒲家镇八口村4组蓝莓产业园区鹰嘴堰至赵文刚居住处道路硬化建设项目 | 5300001302046847 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 八口村 | 米 | 400 | 硬化道路400米，宽3.5米，厚0.2米，C25标准，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳75人就近务工，其中脱贫人口8人 | 否 | 2026 | 2026 | 10 | 0 |  |  | 10 | 否
97 | 2026年通川区蒲家镇春天村6组拱桥处至原春天村办公楼处道路加宽建设项目 | 5300001302048699 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区农业农村局 | 蒲家镇人民政府 | 春天村 | 公里 | 5.6 | 道路加宽至4.5米，厚0.2米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 85 | 0 |  |  | 85 | 否
98 | 2026年通川区梓桐镇两河村5组高关子山坪塘整治建设项目 | 5300001287153823 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 两河村 | 口 | 1 | 内坡整治长约50米、高4米，坝顶硬化长约50米、宽2米、厚0.2米，按设计建设 | 164亩流转费；吸纳脱贫户监测户务工1352人次；村集体增收20元；租金收益80000元；带动发展金果梨产业120亩等 | 否 | 2026 | 2026 | 28 | 0 | 28 |  |  | 否
99 | 2026年通川区安云乡七河村6组饮水工程建设项目 | 5300001287378198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 七河村 | 口 | 1 | 修建蓄水池42立方，具体按设计建设。 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工。 | 否 | 2026 | 2026 | 18 | 0 |  |  | 18 | 否
100 | 2026年通川区安云乡水洞4组饮水工程建设项目 | 5300001287399601 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 水洞村 | 处 | 1 | 修建蓄水池42立方，管道4000米，具体按设计建设。 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工。 | 否 | 2026 | 2026 | 20 | 0 |  |  | 20 | 否
101 | 2026年通川区安云乡水洞村2组山坪塘维修整治建设项目 | 5300001287403205 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 水洞村 | 口 | 1 | 清塘200立方、堤坝40米、按具体设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳本村脱贫人口、监测人口务工。改善生产条件，促进农户增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 36 | 0 | 36 |  |  | 否
102 | 2026年通川区安云乡水洞村7山坪塘整治建设项目 | 5300001287409333 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 水洞村 | 口 | 1 | 清塘300立方、堤坝40米、按具体设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳本村脱贫人口、监测人口务工。改善生产条件，促进农户增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 38 | 0 | 38 |  |  | 否
103 | 2026年通川区安云乡水洞7组饮水工程建设项目 | 5300001287413785 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 水洞村 | 处 | 1 | 蓄水池1口，管道5000米，具体按设计建设。 | 项目实施中可优先吸纳本村脱贫人口、监测人口务工。改善生产条件，促进农户增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 |  |  | 35 | 否
104 | 2026年通川区安云乡安云社区3、5、6组饮水工程建设项目 | 5300001287440857 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 安云社区 | 座 | 3 | 打井约150米3口，修建储水池3座，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 46 | 0 |  |  | 46 | 否
105 | 2026年通川区安云乡佛岩村5组饮水工程建设项目 | 5300001287453404 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 佛岩村 | 处 | 1 | 修建饮水池50立方米，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳当地脱贫人口、监测人口就近务工。 | 否 | 2026 | 2026 | 25 | 0 |  |  | 25 | 否
106 | 2026年通川区梓桐镇两河村3组新尚岭老堰塘整治建设项目 | 5300001287473018 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 梓桐镇人民政府 | 两河村 | 口 | 1 | 整治长约85米、上宽2米下宽5米、高5米，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳26人就近务工，其中脱贫人口10人、监测人口6人 | 否 | 2026 | 2026 | 60 | 0 |  |  | 60 | 否
107 | 2026年通川区安云乡佛岩村5组山坪塘维修整治建设项目 | 5300001287475442 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 安云乡人民政府 | 佛岩村 | 口 | 1 | 内坡整治50米，内坡6米，按具体设计标准建设。 | 项目实施中可优先吸纳本村脱贫人口、监测人口务工。改善生产条件，促进农户增收。 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 | 35 |  |  | 否
108 | 2026年通川区北山镇丰登村17组安全饮水提升项目 | 5300001297554249 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 丰登村 | 处 | 1 | 新建蓄水池过滤池50立方各二个，管道9500米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工17人次，人均增收3800元； | 否 | 2026 | 2026 | 50 | 0 |  |  | 50 | 否
109 | 2026年通川区北山镇苏坪村3组安全饮水提升项目 | 5300001297633628 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 苏坪村 | 处 | 1 | 修建2处蓄水池长6米，宽4米，高2米；扩建过滤池，集水池、管道等。具体按设计建设 | 吸纳脱贫人口务工12人次人均增收3000元； | 否 | 2026 | 2026 | 12 | 0 |  |  | 12 | 否
110 | 2026年通川区北山镇苏坪村5组安全饮水提升项目 | 5300001297639876 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 苏坪村 | 处 | 1 | 修建1处蓄水池长6米，宽4米，高2米；扩建过滤池，集水池、管道等。具体按设计建设 | 吸纳脱贫人口务工15人次人均增收3200元； | 否 | 2026 | 2026 | 17 | 0 |  |  | 17 | 否
111 | 2026年通川区北山镇洞滩村1、2、5、6组安全饮水提升项目 | 5300001297828382 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 北山镇人民政府 | 洞滩村 | 处 | 1 | 修建过滤池1口，管网的更新升级3千米，具体按设计建设 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 |  |  | 35 | 否
112 | 2026年通川区东岳镇凤凰村1组大坪堰塘整治建设项目 | 5300001301523032 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 东岳镇人民政府 | 凤凰村 | 口 | 1 | 边坡大围，长200米，高4米，厚度20cm，具体按设计要求建设 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15% | 否 | 2026 | 2026 | 80 | 0 |  |  | 80 | 否
113 | 2026年通川区西城街道文凤社区1组熟田沟上、下堰塘维修整治建设项目 | 5300001301571289 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 西城街道办事处 | 文凤社区 | 口 | 2 | 整治堰塘2口共21亩 （含堰塘清淤、铺设土工膜、内墙体、坝体整治、修建溢洪道等），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳12人就近务工，其中脱贫户1人、监测户4人 | 否 | 2026 | 2026 | 60 | 0 |  |  | 60 | 否
114 | 2026年通川区西城街道文凤社区3组堰湾堰塘维修整治建设项目 | 5300001301574229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 西城街道办事处 | 文凤社区 | 口 | 1 | 整治堰塘1口，2亩 （含堰塘清淤、铺设土工膜、内墙体、坝体整治、修建溢洪道等），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳7人就近务工，其中脱贫户1人、监测户3人 | 否 | 2026 | 2026 | 20 | 0 |  |  | 20 | 否
115 | 2026年通川区西城街道文凤社区4组坂田沟堰塘维修整治资产收益项目 | 5300001301576893 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 西城街道办事处 | 文凤社区 | 口 | 1 | 整治堰塘1口共4亩 （含堰塘清淤、铺设土工膜、内墙体、坝体整治、修建溢洪道等），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳17人就近务工，其中脱贫户6人、监测户4人 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 |  |  | 35 | 否
116 | 2026年通川区凤北街道双鱼湖社区5组长田坎山坪塘整治维修整治建设项目 | 5300001301638001 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 凤北街道办事处 | 双鱼湖社区 | 口 | 1 | 外坡35米，高2.8米，内坡长约32米，高2.6米，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳12人就近务工，其中脱贫人口2人 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
117 | 2026年通川区双龙镇曾家沟村山坪塘整治建设项目 | 5300001301829524 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 曾家沟村 | 口 | 1 | 将现有土堰塘标准化打造，边坡加固，堤坝硬，蓄水3000立方，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
118 | 2026年通川区双龙镇曾家沟村安全饮水提升建设项目 | 5300001301830139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 曾家沟村 | 处 | 1 | 将现有土水池标准化打造，边坡加固，堤坝硬化，蓄水2500立方 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 |  |  | 30 | 否
119 | 2026年通川区双龙镇松坪村4组高锣坪山坪塘整治建设项目 | 5300001301852186 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 松坪村 | 口 | 1 | 整治坝长20米，塘体（两边共长50米），高4米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 | 35 |  |  | 否
120 | 2026年通川区双龙镇匡坪村2组跑马田山坪塘整治建设项目 | 5300001301853799 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 匡坪村 | 口 | 1 | 整治外坡高8米，塘体（两边共长100米），大坝宽3米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 否
121 | 2026年通川区双龙镇匡坪村三组灌溉水渠维修整治建设项目 | 5300001301856641 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 匡坪村 | 米 | 500 | 水渠长500米，宽0.5米，高0.5米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 10 | 0 |  |  | 10 | 否
122 | 2026年通川区双龙镇大锣山村8组寨帮岩山坪塘整治建设项目 | 5300001301857470 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 大锣山村 | 口 | 1 | 坝体长80米，高4米，清理塘里污泥，硬化墙体，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 45 | 0 | 45 |  |  | 否
123 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村1组新堰山坪塘整治建设项目 | 5300001301961482 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 口 | 1 | 硬化坝体（坝顶长38米，宽2.5米，内坡80平方米），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口12人。 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
124 | 2026年通川区双龙镇大锣山村4组安全饮水提升建设项目 | 5300001301962690 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 大锣山村 | 处 | 1 | 管网长3000米和二次提灌实施，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳12人就近务工，其中脱贫户1人、监测户4人 | 否 | 2026 | 2026 | 40 | 0 |  |  | 40 | 否
125 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村7组石桥岭山坪塘整治建设项目 | 5300001301963186 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 口 | 1 | 硬化坝体（坝顶长80米，宽2.5米，内坡300平方米），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳5人就近务工，其中脱贫人口17人。 | 否 | 2026 | 2026 | 40 | 0 | 40 |  |  | 否
126 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村5组团盆山坪塘整治建设项目 | 5300001301963875 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 口 | 1 | 硬化坝体（坝顶长35米，宽2.5米，内坡75平方米），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口14人。 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
127 | 2026年通川区双龙镇龙滩社区8.9.11组提灌站建设项目 | 5300001301963997 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 龙滩社区 | 批 | 1 | 新建提灌站一个，三相电300米，11组天管丘 建一个200方蓄水池，管网3000米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 80 | 0 |  | 80 |  | 否
128 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村5组山背后山坪塘整治建设项目 | 5300001301964668 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 口 | 1 | 硬化坝体（坝顶长40米，宽2.5米，内坡87平方米），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口15人。 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
129 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村6组陡嘴山坪塘整治建设项目 | 5300001301965981 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 口 | 1 | 硬化坝体（坝顶长65米，宽2.5米，内坡150平方米），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口16人。 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
130 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村6组原平老堰山坪塘整治建设项目 | 5300001301967200 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 口 | 1 | 硬化坝体（坝顶长35米，宽2.5米，内坡151平方米），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口17人。 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
131 | 2026年通川区庙镇陡坑村6组原平新堰山坪塘整治建设项目 | 5300001301968174 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 口 | 1 | 硬化坝体（坝顶长38米，宽2.5米，内坡152平方米），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口18人。 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
132 | 2026年通川区双龙镇石峡湖村5组山坪塘整治建设项目 | 5300001301968755 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石峡湖村 | 口 | 1 | 清理塘里污泥，硬化墙体,坝体长150米，高4米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 60 | 0 | 60 |  |  | 否
133 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村7组小阳沟山坪塘整治建设项目 | 5300001301969440 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 口 | 1 | 硬化坝体（坝顶长38米，宽2.5米，内坡153平方米），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口19人。 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
134 | 2026年通川区碑庙镇陡坑村6组原平新堰山坪塘整治建设项目 | 5300001301971106 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 碑庙镇人民政府 | 陡坑村 | 口 | 1 | 硬化坝体（坝顶长38米，宽2.5米，内坡152平方米），具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳20人就近务工，其中脱贫人口18人。 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
135 | 2026年通川区双龙镇石峡湖村2组山坪塘整治建设项目 | 5300001301971488 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 石峡湖村 | 口 | 1 | 清理塘里污泥，硬化墙体，坝体长70米，高4米，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
136 | 2026年通川区双龙镇金峨村芭蕉扁山坪塘整治建设项目 | 5300001301976048 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 金峨村 | 口 | 1 | 维修长150米高2米宽3米900立方山坪塘维修，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
137 | 2026年通川区双龙镇金峨村三组山坪塘整治建设项目 | 5300001301977098 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 金峨村 | 口 | 1 | 维修长50米高3米宽3米450立方山坪塘维修，具体按设计建设。 | 项目实施中可吸纳12人就近务工，其中脱贫户1人、监测户4人 | 否 | 2026 | 2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 否
138 | 2026年通川区双龙镇封口村3组唐家沟山坪塘维修 | 5300001301978544 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 封口村 | 口 | 1 | 维修长50米高4米宽5米600立方山坪塘维修，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 否
139 | 2026年通川区双龙镇东岳庙村6组蒲善和山坪塘维修 | 5300001301983514 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 双龙镇人民政府 | 东岳庙村 | 口 | 1 | 维修长70米高2米宽2000立方山坪塘维修，具体按设计建设。 | 吸纳脱贫人口务工 | 否 | 2026 | 2026 | 60 | 0 | 60 |  |  | 否
140 | 2026年通川区江陵镇草庙村8、9组安全饮水设施建设项目 | 5300001305272331 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区农业农村局 | 江陵镇人民政府 | 草庙村 | 批 | 1 | 8组新建蓄水池1处（长4米*宽3米*高2米），9组新建蓄水池2处（4米*宽3米*高2米和长4米*宽4米*高3米）管道2000米，沉淀池，具体按照实施方案和设计建设。 | 项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户就近务工，原则上用于发放劳务报酬的比例不低于财政投入的15%，解决农户饮水问题。 | 否 | 2026 | 2026 | 35 | 0 |  | 35 |  | 否
141 | 2026年通川区易地扶贫搬迁贷款贴息 | 5300001289509133 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 区财政局 | 区投资公司 | 通川区 | 批 | 1 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 促进搬迁户发展 | 否 | 2026 | 2026 | 713 | 0 |  | 713 |  | 否
142 | 2026年通川区通川区“雨露计划”项目 | 5300001289515972 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 批 | 1 | 对“雨露计划”对象进行补助，1500元/人.季 | 促进就业 | 否 | 2026 | 2026 | 200 | 0 |  | 200 |  | 否
143 | 2026年通川区托底性帮扶万源帮扶资金项目 | 5300001315182990 | 其他 | 其他 | 其他 | 区财政局 | 区财政局 | 万源市 | 批 | 1 | 对万源市进行资金帮扶 | 支持万巩固拓展脱贫攻坚成果 | 否 | 2026 | 2026 | 1500 | 0 |  |  | 1500 | 否
144 | 2026年通川区脱贫户、监测户、搬迁户到户种植养殖产业奖补项目 | 5300001315191381 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 批 | 1 | 对自种自养的脱贫户、监测户、易地扶贫搬迁户和掉边掉角搬迁户给予补助，具体按实施方案建设 | 带动脱贫户、监测户发展种植、养殖产业，增加经济收入 | 否 | 2026 | 2026 | 490 | 0 | 490 |  |  | 否
145 | 2026年通川区第一批发展新型农村集体经济项目 | 5300001315182680 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 区委组织部 | 涉及乡镇街委 | 通川区 | 个 | 4 | 计划扶持4个村发展新型农村集体经济项目，计划投资150万元/村，具体按实施方案建设 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2026 | 2026 | 600 | 0 | 440 | 80 | 80 | 否
146 | 2026年项目管理费 | 5300001315184389 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 通川区 | 批 | 5 | 用于设计、评审、招标、监理及验收等支出 | 提升项目建设质量，增加群众对项目建设的认可度 | 否 | 2026 | 2026 | 90 | 0 |  | 90 |  | 否
147 | 2026年通川区高质量庭院经济项目 | 5300001315186339 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委 | 通川区 | 批 | 1 | 计划1000户脱贫户、监测户发展种植、养殖、休闲旅游等庭院经济 | 支持1000户脱贫户、监测户发展种植、养殖、休闲旅游等庭院经济增收 | 否 | 2026 | 2026 | 450 | 0 | 450 |  |  | 否
148 | 2026年通川区帮扶产业“巩固一批”扶持项目 | 5300001315182662 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委 | 通川区 | 批 | 1 | 计划提升种植产业1000亩、养殖基地3个，配套建设生产道路、灌溉设施、仓储及初加工、养殖配套设施设备等，具体按实施方案和设计建设 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2026 | 2026 | 450 | 0 | 450 |  |  | 否
149 | 2026年通川区帮扶产业“升级一批”扶持项目 | 5300001315179833 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 涉及乡镇街委 | 通川区 | 批 | 1 | 对帮扶产业项目按照“四个一批”分类扶持，计划提升种植产业1000亩、养殖基地2个，配套建设生产道路、灌溉设施、仓储及初加工、养殖配套设施设备等，具体按实施方案和设计建设 | 增加村集体经济收入，吸纳脱贫户、监测户就近就业，带动发展特色产业 | 否 | 2026 | 2026 | 250 | 0 | 250 |  |  | 否