## Sheet1
达州市通川区2022年第三批区级衔接资金项目计划
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 资金使用监管责任单位 | 项目实施主体
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 区级衔接资金投入 | 整合涉农资金来源 （要说明资金来源层级）
通川区金石镇至云顶金石旅游综合开发区公路改建工程（一期）建设资金 | 金石镇场镇至云顶开发区 | 新改建道路9.2公里，同步完善标志标线、排水等设施。 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 235 | 201 | 本级衔接乡村振兴资金 | 区交通运输局 | 区交通运输局
蒲家镇长岭村魏蒲产业新城段人居环境整治项目 | 蒲家镇长岭村 | 农房维修风貌提升30间，混凝土硬化200平方米，发展庭院经道路提升改造1.3公里等 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 86 | 50 | 本级衔接乡村振兴资金 | 蒲家镇人民政府 | 蒲家镇人民政府
青宁镇岩门社区云门天寨环线跨线桥建设项目 | 青宁镇岩门社区 | 新建桥梁一座，长140米，引道21米。 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 190 | 87.85 | 本级衔接乡村振兴资金 | 区交通运输局 | 区交通运输局
通川区两项改革“后半篇”文章暨争创“四好农村路”全国乡村振兴示范县农村路网畅通工程 | 青宁镇、梓桐镇、安云乡 | 新改建道路10.3公里，同步完善栏杆、标志标线、排水等设施。 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 420 | 317.05 | 本级衔接乡村振兴资金 | 区交通运输局 | 区交通运输局
罗江镇高石村、红梁村沿线人居环境整治提升工程 | 罗江镇高石村、红梁村 | 道路沿线除杂184个，公共设施维护3处，沿线房屋墙面修正164平方米 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 250 | 192 | 本级衔接乡村振兴资金 | 罗江镇人民政府 | 罗江镇人民政府
罗江镇高石村及场镇停车场处基础设施建设工程资金 | 罗江镇场镇及高石村 | 提升改造2.7公里、堡坎维修整治1处，场镇整治400平方 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 180 | 167 | 本级衔接乡村振兴资金 | 罗江镇人民政府 | 罗江镇人民政府
复兴镇复兴社区乡村振兴环境提升项目 | 复兴镇复兴社区 | 周边沿线1.8公里人居环境整治；设置标识标牌87处，路灯250盏，道路提升改造3公里等 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 150 | 56.69 | 本级衔接乡村振兴资金 | 复兴镇人民政府 | 复兴镇人民政府
复兴镇新桥社区、板桥村魏复路沿线道路改造升级工程款 | 复兴镇板桥村、新桥社区 | 环境打造74处，制作及安装相关标识标牌153个,硬化步行道300米 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 900 | 275 | 本级衔接乡村振兴资金 | 复兴镇人民政府 | 复兴镇人民政府
碑庙镇宝鼎社区乡村振兴环境提升项目 | 碑庙镇宝鼎社区 | 青石围墙42立方米，院坝硬化1522平米，条石堡坎73立方，堰塘建设两座、风貌整治1.4万平方米 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 300 | 150 | 本级衔接乡村振兴资金 | 碑庙镇人民政府 | 碑庙镇人民政府
安云乡场镇安兴街路面整治工程资金 | 安云乡 | 维修整治道路890米，边沟550米 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 28 | 27.9 | 本级衔接乡村振兴资金 | 安云乡人民政府 | 安云乡人民政府
金石镇乡村振兴建设森林防灭火基础设施建设 | 金石镇巨家村、跑马村等 | 物资储备库2处，蓄水池29个，提水泵房1座，以及相关附属设施 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 230 | 222.81 | 本级衔接乡村振兴资金 | 金石镇人民政府 | 金石镇人民政府
磐石镇乡村振兴快速连接线道路提升工程 | 磐石镇场坝村、新店社区 | 道路建设3公里，宽5米 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 220 | 218.94 | 本级衔接乡村振兴资金 | 通川区市政园林管理所 | 磐石镇人民政府
北山镇乡村振兴诗歌主题打造道路工程项目 | 北山镇丰登村 | 道路建设0.8公里，宽3.5米 | 按设计标准建设 | 2022年12月底前 | 38 | 33.76 | 本级衔接乡村振兴资金 | 北山镇人民政府 | 北山镇人民政府
合计 |  |  |  |  | 3227 | 2000